РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЫСТРОГОРСКОГО                                           СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

_____________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 января  2023 г.                                   № 2.1                                 п. Быстрогорский

Об утверждении отчета об исполнении

плана  реализации муниципальной

программы Быстрогорского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2022 год

В соответствии с  Постановлениями Администрации Быстрогорского сельского поселения от 25.09.2018 № 87 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 15.08.2013 № 144 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ  Быстрогорского сельского поселения», от 16.08.2013 № 145 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 27.09.2013года №160 «Об утверждении муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие культуры»», от 28.12.2021г. № 109 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие культуры» на 2022 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие культуры» за 2022 год  согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Постановление  подлежит  опубликованию в установленном порядке   в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Быстрогорского

сельского поселения                                                                            Н.А. Медведская

Приложение к Постановлению Администрации

Быстрогорского сельского поселения

от 16.01.2023г № 2.1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Развитие культуры»

отчетный период  2022 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культурно- досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры Быстрогорского сельского поселения | МБУК «БСДК» | Развитие культурно-досуговой деятельности, обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 2595,3 | 2595,3 | 1354,5 |
| 1.1.1 | Мероприятие финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры «Быстрогорский сельский Дом культуры» | МБУК «БСДК» | Субсидия на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания представлялась в соответствии с соглашениями, исполнение ставило 100% от годовой суммы | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 2595,3 | 2595,3 | 1354,4 |
| 1.1.2 | Мероприятие Текущий ремонт котельной расположенной в МБУК «Быстрогорский сельский Дом культуры» | МБУК «БСДК» | Заключен 1 муниципальный контракт на общую сумму 576,9 тыс. рублей, исполнено на общую сумму 576,9 тыс. рублей исполнение основного мероприятия составило 100% | 01.11.2022г. | 31.12.2022г. | 576.9 | 576.9 | 576,9 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | МБУК «БСДК» | Заключено договоров, муниципальных контрактов в количестве 54 шт. на общую сумму 1354,4 тыс. рублей, исполнено на общую сумму 1354,4 тыс. рублей исполнение основного мероприятия составило 100% | X | 31.12.2022г | X | X | X |
| 1.2 | Основное Мероприятие Расходы за счет средств полученных доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности для обеспечения деятельности МБУК «БСДК» | МБУК «БСДК» | поддержка деятельности учреждения | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 109,7 | 109,7 | 0 |
| 1.2.1 | Мероприятие Расходы за счет средств полученных доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности для поддержки деятельности МБУК «БСДК» | МБУК «БСДК» | Произведены расходы: на проведение праздничных мероприятий в сумме 109,7 тыс. руб., | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 109,7 | 109,7 | 0 |
| 1.2. | Контрольное событие программы | МБУК «БСДК» | Выполнение программных мероприятий: исполнение по основному мероприятию составило 100% | Х | 31.12.2022г. | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.