РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЫСТРОГОРСКОГО                                           СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

_____________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 января  2023г.                                  № 2.5                            п. Быстрогорский

Об утверждении отчета об исполнении

плана  реализации муниципальной

программы Быстрогорского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

за 2022 год

В соответствии с  Постановлениями Администрации Быстрогорского сельского поселения от 25.09.2018 № 87 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 15.08.2013 № 144 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ  Быстрогорского сельского поселения», от 16.08.2013 № 145 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 27.09.2013года №159 «Об утверждении муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», от 28.12.2021г. № 111 «Об утверждении Плана реализации  муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2022 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Постановление  подлежит  опубликованию в установленном порядке   в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Быстрогорского сельского поселения                                          Н.А. Медведская

Приложение к Постановлению Администрации

Быстрогорского сельского поселения

от 16.01.2023г № 2.5

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Развитие физической культуры и спорта»      отчетный период 2022 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Быстрогорском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «расходы на физическое воспитание населения Быстрогорского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых мероприятий» | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Официальные спортивно- массовые мероприятия проведены в соответствии с календарным планом. Проведено 39 поселенческих мероприятий, в которых приняли участие 490 человек. Приняли участие 477 чел. в 46 районных мероприятиях, 55 чел. в 8 областных соревнованиях. | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 74,1 | 74,1 | 74,1 |
| 1.1.1 | Мероприятие содержание инструктора по спорту | Администрация Быстрогорского сельского поселения | За 2022г выплачены средства на содержание инструктора по спорту в сумме 64,8 тыс. руб. согласно заключенному мун. контракту от 29.12.21г .№ 4 | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 64,8 | 64,8 | 64,8 |
| 1.1.2 | Мероприятие приобретение призов для проведения спортивных мероприятий на территории поселения | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Приобретено призов для 27 поселенческих спортивных соревнований на поощрение участников завоевавших 1,2,3 места. | 01.01.2022 – 31.12.2022г. | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Проведено 39 поселенческих мероприятий для всех категорий населения; выплачены средства на содержание инструктора по спорту в сумме 64,8 тыс. руб.; приобретено призов для поощрения участников, принявших участие в 27 поселенческих мероприятиях | X | 31.12.2022г | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.