РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЫСТРОГОРСКОГО                                                                  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

_____________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря  2020 г.                                  № 52                                п. Быстрогорский

Об утверждении Плана реализации

муниципальной программы

Быстрогорского сельского поселения

«Развитие культуры» на 2020 год

В соответствии с Постановлением Администрации Быстрогорского сельского поселения от 16.08.2013 № 145 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 25.09.2019 № 87 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», Постановления Администрации Быстрогорского сельского поселения от 27.09.2013 года № 160 «Об утверждении муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие культуры»»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие культуры» на 2020 год  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление  подлежит  опубликованию в установленном порядке   в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава Администрации Быстрогорского

сельского поселения	       		                                      	   С.Н. Кутенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Быстрогорского сельского поселения

от  29.12.2020 г № 52

План

реализации муниципальной  программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие культуры» на 2020 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма1 «Развитие культурно- досуговой деятельности» | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно – досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | х | 2 572,7 | - | 2 572,7 | 26,5 |
| 1.1. | Основное мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры Быстрогорского сельского поселения | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | Развитие культурно-досуговой деятельности, обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. | 2 572,7 | - | 2 572,7 | - |
| 1.1. | Контрольное событие программы | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | выполнение программных мероприятий | 31.12.2020г | х | х | х | х |
| 1.2 | Основное Мероприятие Расходы за счет средств полученных доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности для обеспечения деятельности МБУК «БСДК» | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | поддержка деятельности учреждения | с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. | 26,5 | - | - | 26,5 |
| 1.2.1 | Мероприятие Расходы за счет средств полученных доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности для поддержки деятельности МБУК «БСДК» | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | поддержка деятельности учреждения | с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. | 26,5 | - | - | 26,5 |
| 1.2. | Контрольное событие программы | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | выполнение программных мероприятий | 31.12.2020г | х | х | х | х |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 2 572,7 | - | 2 572,7 | 26,5 |

--------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.