РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЫСТРОГОРСКОГО                                           СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

____________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 января 2020 г.                                     № 9                               п. Быстрогорский

Об утверждении отчета об исполнении

плана  реализации муниципальной

программы Быстрогорского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»

за 2019 год.

В соответствии с  Постановлениями Администрации Быстрогорского сельского поселения от 25.09.2018 № 87 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 15.08.2013 № 144 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ  Быстрогорского сельского поселения, от 16.08.2013 № 145 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 27.09.2013года №157 «Об утверждении муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», от 28.12.2018 года № 121 Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности и безопасности  людей на водных объектах» на 2019 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Постановление  подлежит  опубликованию в установленном порядке   в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Быстрогорского

сельского поселения                                                                            С. Н. Кутенко

Приложение к Постановлению Администрации

Быстрогорского сельского поселения

от 15.01.2020 г № 9

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 2019 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части содержания специалиста | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Повысить уровень защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| 1.1.1 | Мероприятие Передача осуществления части полномочий за счёт иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Быстрогорского сельского поселения в бюджет Тацинского района на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (расходы на содержанию специалиста по пожарной безопасности МКУ Тацинского района «Управление по делам ГО и ЧС») | Начальник сектора организационно -правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения | Заключено Соглашение между органом местного самоуправления поселения и органом местного самоуправления муниципального района о передаче осуществления части полномочий №1/18 от 29.12.2018г. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| 1.1. | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | исполнение по основному мероприятию составляет 100,0% | Х |  | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержание и обеспечение пожарной безопасности | Администрация Быстрогорского сельского поселения | снизить риски пожаров и смягчать возможные их последствия | 01.01.2019г | 31.12.2019г | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 2.1.1 | Мероприятие Проведение обязательного личного страхования добровольных пожарных | Начальник сектора организационно -правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения | Заключено и исполнено 2 договора: №КНС-СК/303/19 от 05.09.2019 на сумму 0,8 т.р | 01.01.2019г | 05.09.2019г | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Заключен и исполнен 1 мун. контракт на сумму 0,8 т.руб.; исполнение по основному мероприятию составляет 100% к годовой сумме | X | 31.12.2019г | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.