**«БЫСТРОГОРСКИЙ ВЕСТНИК»**

**Информационный бюллетень МО «Быстрогорское сельское поселение»**

**пятница 30 октября 2015 года**

**№ 40**

**Официальное средство массовой информации Быстрогорского сельского поселения «Быстрогорский вестник» издается на основании Решения Собрания депутатов Быстрогорского сельского поселения от 4.04.2012г. № 178-СД, Постановления Администрации Быстрогорского сельского поселения от 19.04.2012г. №76. Документы, публикуемые в «Быстрогорском вестнике» соответствуют оригиналам и имеют юридическую силу.**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**12 октября 2015г. №194 п. Быстрогорский**

**Об утверждении отчета об исполнении**

**плана реализации муниципальной**

**программы Быстрогорского сельского поселения**

**«Развитие муниципальной службы»**

**за 9 месяцев 2015 года.**

В соответствии с Постановлениями Администрации Быстрогорского сельского поселения от 09.08.2013 № 143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 15.08.2013 № 144 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения, от 16.08.2013 № 145 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 27.09.2013года №156 «Об утверждении муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие муниципальной службы», от 05.11.2014г. № 281 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» на 2015 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» за 9 месяцев 2015 года, согласно приложению к настоящему постановлению**.**

2.Постановление подлежит опубликованию в установленном порядке в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Быстрогорского**

**сельского поселения С. Н. Кутенко**

Приложение к Постановлению Администрации

Быстрогорского сельского поселения

от 12.10.2015г № 194

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Развитие муниципальной службы»**

отчетный период 9 мес.2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Совершенствование муниципального управления» | | | | | | | |
| 1.1 | **Основное мероприятие**  «Мероприятия по диспансеризации и периодическому медицинскому осмотру муниципальных служащих» | Начальник сектора организационно-правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения | Совершенствование организации муниципальной службы | 01.01.2015г. | 10.10.2015г. | 9,4 | - | - |
| 1.1.1 | **Мероприятие**  периодический медицинский осмотр муниципальных служащих | Начальник сектора организационно-правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения | Проведение мероприятий по диспансеризации мун. служащих намечено на 4 квартал 2015г. | 01.01.2015г. | 10.10.2015г. | 9,4 | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Выполнение программных мероприятий 10.10.2015г. | X | 31.12.2015г. | X | X | X |

--------------------------------<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**12 октября 2015г. №195 п. Быстрогорский**

**Об утверждении отчета об исполнении**

**плана реализации муниципальной**

**программы Быстрогорского сельского поселения**

**«Управление муниципальными финансам и создание**

**условий для эффективного управления муниципальными**

**финансами» за 9 месяцев 2015 года.**

В соответствии с Постановлениями Администрации Быстрогорского сельского поселения от 09.08.2013 № 143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 15.08.2013 № 144 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения, от 16.08.2013 № 145 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 27.09.2013года №164 «Об утверждении муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Управление муниципальными финансам и создание условий для эффективногоуправления муниципальными финансами»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Управление муниципальными финансам и создание условий для эффективногоуправления муниципальными финансами» за 9 месяцев 2015 года, согласно приложению к настоящему постановлению**.**

2.Постановление подлежит опубликованию в установленном порядке в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Быстрогорского**

**сельского поселения С. Н. Кутенко**

Приложение

к Постановлению Администрации

Быстрогорского сельского поселения

от 12.09.2015г №195

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Управление муниципальными финансам и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»**

отчетный период 9 мес. 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 - отсутствует | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие Долгосрочное финансовое планирование | Сектор экономики и финансов  И.И. Геймур | Решение СД № 123-СД от 28.04.2015 года**О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания   депутатов Быстрогорского сельского  поселения «Об отчете об исполнении бюджета Быстрогорского сельского поселения Тацинского района за 2014 год»;** Решение СД № 128-СД от 29.05.2015 года**Об отчете об исполнении бюджета Быстрогорского сельского поселения Тацинского района за 2014 год**; Постановление № 57 от 16.04.2015 года**Об утверждении  отчета об исполнении бюджета Быстрогорского сельского поселения Тацинского района за 1 квартал 2015 года;** Постановление № 138 от 10.07.2015 года**Об утверждении  отчета об исполнении бюджета Быстрогорского сельского поселения Тацинского района за 1 полугодие 2015 года;** | 01.01.2015 | 31.12.2015г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Выполнение програм-мных мероприятий: Решение СД № 123-СД от 28.04.2015; Решение СД № 128-СД от 29.05.2015;Постановление № 57 от 16.04.2015; Постановление № 138 от 10.07.2015; | X | 28.04.15г.  29.05.15г.  16.04.15г.  10.07.2015 | X | X | X |
| 1.2 | Основное мероприятие Нормативное обеспечение и организация бюджетного процесса. | Сектор экономики и финансов  И.И. Геймур | качественная организация исполнения бюджета поселения. Постановление от 30.05.15г №102 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Быстрогорского сельского поселения и составления проекта бюджета Быстрогорского сельского поселения Тацинского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.»;  Решение СД № 118-СД от 02.03.2015 г «О внесении изменений в реш.СД от 18.08.2009г №-38-СД «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Быстрогорском сельском поселении»; Решение СД № 119-СД от 02.03.15г «О внес.изм.вреш. СД от 31.18.2009г №41-СД «Об утверждении Положения о подготовке, рассмотрении и утверждении отчета об исполнении бюджета Быстрогорского сельского поселения»; Решение СД № 140-СД от 31.08.2015 г «О внесении изменений в реш.СД от 18.08.2009г №-38-СД «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Быстрогорском сельском поселении»; | 01.01.2015 | 31.12.2015г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Выполнение програм-мных мероприятий; Постановление от 30.05.14г №102;  Решение СД № 118-СД от 02.13.15г;  Решение СД № 119-СД от 02.03.15г  Решение СД № 140-СД от 31.08.15г | X | 30.05.2015  02.03.2015  31.08.2015 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**12 октября 2015г. №196 п. Быстрогорский**

**Об утверждении отчета об исполнении**

**плана реализации муниципальной**

**программы Быстрогорского сельского поселения**

**«Развитие культуры» за 9 месяцев 2015 года.**

В соответствии с Постановлениями Администрации Быстрогорского сельского поселения от 09.08.2013 № 143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 15.08.2013 № 144 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения, от 16.08.2013 № 145 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 27.09.2013года №160 «Об утверждении муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие культуры»», от 05.11.2014г. № 284 «Об утверждении Плана реализации

муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие культуры» на 2015 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие культуры» за 9 месяцев 2015 года, согласно приложению к настоящему постановлению**.**

2.Постановление подлежит опубликованию в установленном порядке в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Быстрогорского**

**сельского поселения С. Н. Кутенко**

Приложение к Постановлению Администрации

Быстрогорского сельского поселения

от 12.10.2015г № 196

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Развитие культуры»**

отчетный период 9 мес. 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 **«Развитие культурно- досуговой деятельности»** | | | | | | | |
| 1.1. | **Основное мероприятие**  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры Быстрогорского сельского поселения | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | Развитие культурно-досуговой деятельности, обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | 2626,2 | 1876,2 | 1063,0 |
| 1.1.1 | **Мероприятие**  финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры «Быстрогорский сельский Дом культуры» | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | Субсидия на финансовое обеспечение исполнения  муниципального задания представлялась  в соответствии  с соглашениями,  исполнение ставило 71,4% от годовой суммы | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | 2626,2 | 1876,2 | 1063,0 |
| в т.ч.: на повышение размеров должностных окладов работников учреждений культуры | 24,4 | 11,5 | 0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | Заключено договоров, муниципальных контрактов в количестве 27шт. на общую сумму 1063,0 тыс. рублей, исполнено на общую сумму 934,0 тыс. рублей  исполнение основного мероприятия составило 71,4% | X | 31.12.2015г | X | X | X |
| 1.2 | **Основное Мероприятие**  Расходы за счет средств полученных доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности для обеспечения деятельности МБУК «БСДК» | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | поддержка деятельности учреждения | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | 32,1 | 15,9 | 0 |
| 1.2.1 | **Мероприятие**  Расходы за счет средств полученных доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности для поддержки деятельности МБУК «БСДК» | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | Произведены расходы: на оплату налогов 2,4тыс. руб;  на проведение праздничных мероприятий в сумме 12,0 тыс. руб.,  на приобретение канцелярских товаров в сумме 1,5 тыс.руб. | 01.01.2015г. | 27.03.2015  15.04.2015  12.05.2015  17.06.2015  06.03.2015  30.04.2015  14.05.2015  19.06.2015  30.03.2015  30.04.2015  14.05.2015  19.06.2015  10.08.2015  08.09.2015  31.12.2015г. | 32,1 | 15,9 | 0 |
| 1.2. | Контрольное событие программы | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | Выполнение программных мероприятий: исполнение по основному мероприятию составило 49,5% | Х | 27.03.2015  15.04.2015  12.05.2015  17.06.2015  06.03.2015  30.04.2015  14.05.2015  19.06.2015  30.03.2015  30.04.2015  14.05.2015  19.06.2015  10.08.2015  08.09.2015  31.12.2015г. | X | X | X |
| 1.3 | **Основное Мероприятие**  Расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | Развитие культурно- досуговой деятельности | 13.04.2015г. | 06.05.2015г. | 122,0 | **122,0** | **122,0** |
| 1.3.1 | **Мероприятие**  Приобретение подарочных наборов для ветеранов ВОВ | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | Приобретено десять подарочных наборов для ветеранов ВОВ | 13.04.2015г. | 06.05.2015г. | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.3.2 | **Мероприятие**  Приобретение баннеров с символикой Дня Победы | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | Приобретено шесть баннеров согласно муниципального контракта № 10 от 13.04.2015г. | 13.04.2015г. | 23.04.2015г. | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| 1.3.3 | **Мероприятие** Приобретение расходных материалов (шары, фейерверк, ткань, Георгиевская лента) | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | Приобретено согласно муниципального контракта №13 от 13.04.2015г. георгиевская лента-50м.; ткань (1,5м.) креп-сатин для изготовления знамени Победы-8м. на общую сумму 2,4 тыс. рублей; приобретен фейерверк «Русская пиротехника 100 залпов» согласно муниципального контракта № 14 от 17.04.2015г. на сумму 15,0 тыс. рублей; приобретены согласно муниципального контракта № 12 от 13.04.2015г.  шары гелиевые в количестве 100шт. на общую сумму 3,0 тыс. рублей. | 13.04.2015г. | 23.04.2015г.  28.04.2015г.  23.04.2015г. | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| 1.3.4 | **Мероприятие** Приобретение костюмов и сценической танцевальной обуви | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | Приобретено согласно муниципального контракта № 11 от 13.04.2015г. -костюм пилота 3 шт.; гимнастерка женская-4 шт. на общую сумму 16,7 тыс. рублей; приобретены согласно муниципального контракта № 16 от 17.04.2015г. - туфли для народного танца-12пар; сапоги для народного танца-2 пары на общую сумму 34,6 тыс. рублей. | 13.04.2015г. | 23.04.2015г.  05.05.2015г. | 51,3 | 51,3 | 51,3 |
| 1.3.5 | **Мероприятие** Изготовление модели самолета | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | муниципальный контракт №15 от 17.04.2015г. | 13.04.2015г. | 05.05.2015г. | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.3. | Контрольное событие программы | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | Выполнение программных мероприятий: заключено и исполнено 7 муниципальных контрактов на общую сумму 102,0 тыс.рублей и приобретено 10 подарочных наборов для ветеранов ВОВ на общую сумму 20,0тыс. рублей. Исполнение по основному мероприятию составило 100% | Х | 06.05.2015г. | X | X | X |
| 1.4. | **Основное Мероприятие**  Расходы на организацию и проведение культурно- массовых мероприятий, посвященных образованию п. Быстрогорский | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | Развитие культурно- досуговой деятельности | 17.08.2015г. | 15.10.2015г. | 30,0 | 30,0 | - |
| 1.4.1 | **Мероприятие** приобретение подарочной и сувенирной продукции | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | Приобретены скамейки 2 шт. на сумму 4,0тыс. рублей, качели 5 шт. на сумму 11,9тыс. рублей, пледы 10шт. на сумму 6,5тыс. рублей, благодарственные письма 23шт. на сумму 0,3 тыс. рублей, рамки 23 шт. на сумму 2,3 тыс. рублей. | 17.08.2015г. | 15.10.2015г. | 25,0 | 25,0 | - |
| 1.4.2 | **Мероприятие**  приобретение гелиевых шаров и праздничных гирлянд из гелиевых шаров | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | Приобретены 2 гирлянды на сумму 3,5 тыс.рублей,50 шт. гелиевых шаров на сумму 1,5 тыс. рублей. | 17.08.2015г. | 15.10.2015г. | 5,0 | 5,0 | - |
| 1.4. | Контрольное событие программы | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | Исполнение по основному мероприятию составило 100% | X | 15.10.2015г. | X | X | X |
| 1.5. | **Основное Мероприятие**  Расходы на софинансирование повышения заработной платы работникам учреждений культуры | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | Исполнение Указа президента от 07.05.2012г. №597 | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | 31,7 | - | - |
| 1.5.1 | **Мероприятие**  расходы на повышение оплаты труда по Указам Президента РФ в рамках финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры «Быстрогорский сельский Дом культуры» | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | Среднемесячная заработная плата по учреждению доведена до среднемесячной заработной платы в Ростовской области до 15686,40 руб. Достижение показателей эффективности в соответствии с критериями при плановой величине критерия 63,5% фактическая составляет 66,9% | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | 31,7 | - | - |
| 1.5. | Контрольное событие программы | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | выполнение программных мероприятий: выплата по Указу президента от 07.05.2012г. №597 за 9 месяцев будет произведена в октябре месяце в сумме 23,775 т.р. | X | 31.12.2015г. | X | X | X |
| 1.6. | **Основное Мероприятие**  Софинансирование расходов на софинансирование повышения заработной платы работникам учреждений культуры | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | Исполнение Указа президента от 07.05.2012г. №597 | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | 1,7 | 1,7 | - |
| 1.6.1 | **Мероприятие**  расходы на повышение оплаты труда по Указам Президента РФ в рамках финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры «Быстрогорский сельский Дом культуры» | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | Среднемесячная заработная плата по учреждению доведена до среднемесячной заработной платы в Ростовской области до 15686,40 руб. Достижение показателей эффективности в соответствии с критериями при плановой величине критерия 63,5% фактическая составляет 66,9% | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | 1,7 | 1,7 | - |
| 1.6. | Контрольное событие программы | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | выполнение программных мероприятий: Указ президента от 07.05.2012г. №597 исполнен | X | 31.12.2015г. | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 **«Развитие библиотечного дела»** | | | | | | | |  |  |  |  |
| **2.1.** | Основное мероприятие  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры Быстрогорского сельского поселения | МБУК «БСБ» директор Череватенко Е.Ю. | **обеспечение до­ступа населения к библиотечным фондам; применение но­вых информаци­онных техноло­гий в представ­лении библио­течных фондов** | **01.01.2015г.** | **31.12.2015г.** | **325,2** | **194,9** | **33,6** |
| 2.1.1 | Мероприятие  финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры «Быстрогорская сельская библиотека» | МБУК «БСБ» директор Череватенко Е.Ю. | Субсидия на финансовое обеспечение исполнения  муниципального задания представлялась  в соответствии  с соглашениями,  исполнение ставило 39% от годовой суммы | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | 325,2 | 194,9 | 33,6 |
| в т.ч.: на повышение размеров должностных окладов работников учреждений культуры | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Контрольное событие программы | МБУК «БСБ» директор Череватенко Е.Ю. | Заключено муниципальных контрактов в количестве 8шт. на общую сумму 33,6 тыс.рублей, исполнено на общую сумму 26,9 тыс. Исполнение по основному мероприятию ставило 59,9% | X | 31.12.2015г. | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**12 октября 2015г. № 197 п. Быстрогорский**

**Об утверждении отчета об исполнении**

**плана реализации муниципальной**

**программы Быстрогорского сельского поселения**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

**за 9 месяцев 2015 года.**

В соответствии с Постановлениями Администрации Быстрогорского сельского поселения от 09.08.2013 № 143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 15.08.2013 № 144 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения, от 16.08.2013 № 145 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 27.09.2013года №159 «Об утверждении муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», от 05.11.2014г. № 283 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2015 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2015 года, согласно приложению к настоящему постановлению**.**

2.Постановление подлежит опубликованию в установленном порядке в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Быстрогорского

сельского поселения С. Н. Кутенко

Приложение

к Постановлению Администрации

Быстрогорского сельского поселения

от 12.10.2015г № 197

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Развитие физической культуры и спорта»** отчетный период 9 месяцев 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Быстрогорском сельском поселении» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие  «расходы на физическое воспитание населения Быстрогорского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых мероприятий**»** | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Официальные спортивно- массовые мероприятия  проведены в соответствии  с календарным планом.   Проведено 12 поселенческих мероприятий в которых приняли участие 241человек. Приняли участие 385 чел. в 30 районных мероприятиях | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | 219,6 | 47,4 | 67,8 |
| 1.1.1 | Мероприятие  содержание инструктора по спорту | Администрация Быстрогорского сельского поселения | За 9 мес. 2015г выплачены средства на содержание инструктора по спорту в сумме 40,8 тыс.руб. согласно заключенному мун. контракту от 30.12.14г .№5 на сумму 61,2т.руб.; | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | 61,2 | 40,8 | 61,2 |
| 1.1.2 | Мероприятие  приобретение призов для проведения спортивных мероприятий на территории поселения | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Приобретено призов для 11 поселенческих спортивных соревнованиях на поощрение участников завоевавших 1,2,3 места. | 01.01.2015г. | 12.01.2015г.  06.02.2015г.  04.03.2015г.  20.04.2015г.  08.05.2015г.  22.06.2015г. | 8,4 | 6,6 | 6,6 |
| 1.1.3 | Мероприятие приобретение спортивного инвентаря (формы) и оборудования | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Выполнение программных мероприятий в 4 квартале 2015г. | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | 150,0 | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Проведено 12 поселенческих мероприятий для всех категорий населения; выплачены средства на содержание инструктора по спорту в сумме 47,4 т.руб; приобретено призов для поощрения участников, принявших участие в 11 поселенческих мероприятий | X | 31.12.2015г | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**12 октября 2015г. №198 п. Быстрогорский**

**Об утверждении отчета об исполнении**

**плана реализации муниципальной**

**программы Быстрогорского сельского поселения**

**«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными**

**услугами населения Быстрогорского сельского поселения»**

**за 9 месяцев 2015 года.**

В соответствии с Постановлениями Администрации Быстрогорского сельского поселения от 09.08.2013 № 143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 15.08.2013 № 144 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения, от 16.08.2013 № 145 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 27.09.2013года №161 «Об утверждении муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Быстрогорского сельского поселения», от 05.11.2014г. № 285 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Быстрогорского сельского поселения»на 2015 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Быстрогорского сельского поселения» за 9 месяцев 2015 года, согласно приложению к настоящему постановлению**.**

2.Постановление подлежит опубликованию в установленном порядке в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Быстрогорского**

**сельского поселения С. Н. Кутенко**

Приложение

к Постановлению Администрации

Быстрогорского сельского поселения

от 12.10.2015г №198

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Быстрогорского сельского поселения»**

отчетный период 9 мес. 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Развитие коммунальной инфраструктуры поселения»** | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие  **«мероприятия по содержанию коммунального хозяйства»** | Администрация Быстрогорского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 45 процентов; повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | 503,7 | 358,4 | 358,4 |
| 1.1.1 | Мероприятие  Содержание и текущий ремонт водопроводной и канализационной сети | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | Проведен текущий ремонт водопроводной сети по ул. Армейская (мун. контракт от 14.01.2015г. №7на сумму 19,742 т.р); по ул. Школьная (мун. контракт от 14.01.2015г. №9 на сумму 10,663 т.р.); канализационной сети по пер. Спортивный (мун. контракт от 14.01.2015г. №8 на сумму 19,537 т.р.; от 18.03.2015г. №36 на сумму 99,273 т.р.); канализационной сети по ул. Железнодорожная (мун. контракт от 19.03.2015г. №37 на сумму 99,890 т.р.); приобретен насос ЭЦВ-6-16-110 (мун. контракт от 5.05.2015г. №71 на сумму 37,950 т.р.);  проведены кадастровые работы в связи с постановкой на государственный кадастровый учет сооружений – водопроводные сети п. Быстрогорский ул. 40 лет Октября, пер. Песчаный, пер.Быстрый, иловая площадка п. Быстрогорский, ул.Ленина, 27б (мун.контр.79 от 06.05.2015г. на сумму 14,0 т.р.)  произведен демонтаж и подключение к водопроводным сетям башен Рожновского по ул.Щебеночная, д.1а, ул. 40 лет Октября, д.37(мун.контр.89 от 25.05.15г. на сумму 57,3 т.р.); | 14.01.2015г  18.03.2015г  19.03.2015г  05.05.2015г  06.05.2015г.  25.05.2015г | 26.01.2015г  27.03.2015г  30.03.2015г  05.05.2015г  27.07.2015г  24.07.2015г | 503,7 | 358,4 | 358,4 |
| 1.1. | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | В рамках основного мероприятия заключено и исполнено 8 мун. контрактов на сумму 358,4 тыс.руб.; исполнение по основному мероприятию составляет 71,2 % к годовым назначениям | X | 26.01.2015г  27.03.2015г  30.03.2015г  06.05.2015г  27.07.2015г  24.07.2015г | X | X | X |
| **2.** | **Подпрограмма «Организация жилищного хозяйства в Быстрогорском сельском поселении»** | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие «Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту»» | Администрация Быстрогорского сельского поселения | улучшение технического состояния жилищного хозяйства | 01.01.2015г | 31.12.2015г | 24,5 | 22,0 | - |
| 2.1.1. | Мероприятие  Осуществление взносов на капитальный ремонт общего имущества | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | Произведена оплата взносов за январь- август 2015г. | 01.01.2015г | 10.03.2015г  24.03.2015г  09.04.2015г  12.05.2015г  08.06.2015г  06.07.2015г  06.08.2015г  04.09.2015г | 24,5 | 22,0 | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Произведена оплата взносов за январь –август 2015г | X | 10.03.2015г  24.03.2015г  09.04.2015г  12.05.2015г  08.06.2015г  06.07.2015г  06.08.2015г  04.09.2015г | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**12 октября 2015г. №199 п. Быстрогорский**

**Об утверждении отчета об исполнении**

**плана реализации муниципальной**

**программы Быстрогорского сельского поселения**

**«Благоустройство территории»**

**за 9 месяцев 2015 года.**

В соответствии с Постановлениями Администрации Быстрогорского сельского поселения от 09.08.2013 № 143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 15.08.2013 № 144 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения, от 16.08.2013 № 145 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 27.09.2013года №163 «Об утверждении муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Благоустройство территории», от 05.11.2014 г. №282 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Благоустройство территории»на 2015 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Благоустройство территории» за 9 месяцев 2015 года, согласно приложению к настоящему постановлению**.**

2.Постановление подлежит опубликованию в установленном порядке в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Быстрогорского**

**сельского поселения С. Н. Кутенко**

Приложение к Постановлению Администрации

Быстрогорского сельского поселения

от 12.10.2015г № 199

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Благоустройство территории»**

отчетный период 9 мес. 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Содержание территории Быстрогорского сельского поселения»** | | | | | | | |
| **1.1.** | **Основное мероприятие**  **«Мероприятия по освещению улиц»** | **Администрация Быстрогорского сельского поселения** | **улучшение уровня и качества жизни населения** | **01.01.2015г.** | **31.12.2015г.** | **712,6** | **224,9** | **513,6** |
| 1.1.1 | Мероприятие  Освоение лимитов уличного освещения | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | Заключен 1 договор 26310 от 30.12.2014г. | 01.01.2015г | 31.12.2015г. | 312,6 | 122,8 | 312,6 |
| 1.1.2 | Мероприятие  Содержание, ТО и текущий ремонт сетей наружного освещения | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | Проведено содержание сетей наружного освещения согласно мун. контракта от 21.04.2015г №65 на сумму 99,633 т.р.; установлено 2 эл.счетчика согласно договора от 15.05.2015г №0091/ТАЦР/15/6/1201501004307 на сумму 2,3416 т.р. | 21.04.2015г. | 06.05.2015г  18.05.2015г  31.12.2015г | 192,2 | 102,0 | 102,0 |
| 1.1.3 | Мероприятие  устройство сети наружного освещения по адресу: Ростовская область, Тацинский район, п. Быстрогорский, примерно 20 м на север от ул. Волгодонская, д.5 | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | Заключен мун. контракт №145 от 28.09.2015г. на сумму 98,967 т.р. | 28.09.2015г. | 31.12.2015г. | 207,8 | - | 99,0 |
| 1.1. | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Заключено договоров, мун. контрактов 4 шт.; исполнение по основному мероприятию составляет 31,6% | **х** | 06.05.2015г  18.05.2015г | х | **х** | **х** |
| **1.2.** | **Основное мероприятие**  **«Мероприятия по озеленению территории»** | **Администрация Быстрогорского сельского поселения** | **увеличение уровня озеленения территории поселения ; создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности населения в поселке Быстрогорский** | **01.01.2015г.** | **30.09.2015г.** | **183,5** | **173,7** | **183,4** |
| 1.2.1. | Мероприятие  выкашивание травы по ул. Волгодонская, Железнодорожная, Санаторная, Школьная, Набережная, Новая, Щебеночная, Космонавтов, пер. Торговый п. Быстрогорский | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | Заключен и исполнен муниципальный контракт 100 от 15.06.15г, акт приема-сдачи выполненных работ от 26.06.2015г. выполнены работы по выкашиванию травы по ул.Космонавтов, пер.Торговый | 15.06.2015г. | 26.06.2015г. | 29,1 | 29,1 | 29,1 |
| 1.2.2. | Мероприятие  работы по содержанию многолетних насаждений по ул. Волгодонская, пер.Торговый в п. Быстрогорский Тацинского района, Ростовской области | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | Заключен и исполнен муниципальный контракт №63 от 21.04.15г. | 21.04.2015г. | 20.05.2015г. | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| 1.2.3. | Мероприятие  приобретение цветов | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | Заключен и исполнен муниципальный контракт №87 от 22.05.15г., тов.накл. 1 от 28.05.15г | 22.05.2015г. | 28.05.2015г. | 98,1 | 98,1 | 98,1 |
| 1.2.4. | Мероприятие  приобретение воды для полива клумб | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | Заключен договор №26 от 10.07.15г. на сумму 34,34691т.р., Акт №34 от 31.07.2015г. на сумму 14,60806 т.р.; Акт №65 от 31.08.2015г. на сумму 10,03093 т.р.; Акт №95 от 30.09.2015 г. на сумму 9,70792 т.р. –оплата по которому будет произведена в октябре месяце. | 16.06.2015г. | 31.07.2015г.  31.08.2015г.  30.09.2015г. | 34,4 | 24,6 | 34,3 |
| 1.2. | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Выполнение программных мероприятий: заключено и исполнено 3 муниципальных контракта и 1 договор на общую сумму 183,4 тыс.рублей; исполнение по основному мероприятию составляет 94,7 % | х | 20.05.2015г.  28.05.2015г.  26.06.2015г.  30.09.2015г. | х | х | х |
| **1.3.** | **Основное мероприятие**  **«Мероприятия по прочему благоустройству и содержанию территории»** | **Администрация Быстрогорского сельского поселения** | **увеличение количества мест массового отдыха;**  **создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности населения в поселке Быстрогорский;**  **-развитие инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения.** | **01.01.2015г.** | **31.12.2015г.** | **3274,9** | **3049,3** | **3049,9** |
| 1.3.1. | Мероприятие  сбор и вывоз ТБО по улицам п. Быстрогорский, Тацинский район, Ростовская область, | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | Заключено и исполнено 4 мун. контракта:  №27 от 06.03.2015г.-99,548 т.р.  №29 от 10.03.2015г.-99,959 т.р.  №70 от 30.04.2015г.-99,539 т.р.  №116 от 16.07.2015г.-99,834 т.р. | 06.03.2015г. | 23.03.2015г  25.03.2015г  14.05.2015г.  23.07.2015г. | 399,0 | 398,9 | 398,9 |
| 1.3.2. | Мероприятие  содержание детских игровых площадок п. Быстрогорский, Тацинский район, Ростовская область; | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | Заключен и исполнен 1 мун. контракт от 18.03.2015г. №34 | 18.03.2015г. | 27.03.2015г. | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| 1.3.3. | Мероприятие  Приобретение секций ограждения; установка секций ограждения | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | Заключено и исполнено 8 мун. контрактов, в т.ч.: приобретение секций ограждения на общую сумму 594,34 т.р.  №48 от 16.04.2015г.-98,89 т.р.  №55 от 20.04.2015г.-98,89 т.р.  №83 от 15.05.2015г.-98,89 т.р  №85 от 18.05.2015г.-98,89 т.р  №86 от 22.05.2015г.-98,89 т.р  №90 от 25.05.2015г.-99,89 т.р  Установка секций ограждения на общую сумму 184,879 т.р.  №96 от 29.05.2015г.-99,6 т.р.  №101 от 19.06.2015г.-85,279 т.р. | 01.05.2015г. | 07.05.2015г  25.05.2015г  28.05.2015г  02.06.2015г  23.06.2015г  26.06.2015г | 779,2 | 779,2 | 779,2 |
| 1.3.4. | Мероприятие  содержание кладбищ и прилегающей к ним территории п. Быстрогорский ул. Погудина, ул. Зеленая | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | Заключено и исполнено 3 мун. контракта:  №28 от 10.03.2015г.-54,149 т.р.  №30 от 11.03.2015г.-99,026 т.р.  №31 от 18.03.2015г.-97,657 т.р. | 10.03.2015г. | 20.03.2015г.  07.04.2015г. | 250,8 | 250,8 | 250,8 |
| 1.3.5 | Мероприятие  арендная плата за земельный участок, расположенный п. Жирнов, примерно 2,5 км по направлению на север от ул.Мичурина,1,кад.номер 61:38:0600008:1447 | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | Соглашение №1 от 01.02.2015г. | 01.01.2015г. | 03.03.2015 г. | 1,2 | 0,6 | 1,2 |
| 1.3.6 | Мероприятие  Очистка и содержание временного складирования ТБО и мусора на земельном участке местоположение: Ростовская область, Тацинский район, примерно 2,5 км по направлению на север от ул. Мичурина,1 п. Жирнов | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | Заключено и исполнено 2 мун. контракта:  №21 от 20.02.2015г.-99,194 т.р.  №66 от 21.04.2015г.-98,605 т.р. | 20.02.2015г. | 25.02.2015г  13.05.2015г | 197,8 | 197,8 | 197,8 |
| 1.3.7 | Мероприятие  благоустройство и содержание улиц в п. Быстрогорский Тацинского района, Ростовской области | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | Заключено и исполнено 3 мун. контракта:  №49 от 16.04.2015г.-21,92475 т.р.  №53 от 17.04.2015г.-99,450 т.р.  №129 от 18.08.2015г.-50,200 т.р. | 01.04.2015г. | 06.05.2015г.  15.05.2015г. | 396,4 | 171,6 | 171,6 |
| 1.3.8 | Мероприятие  работы по содержанию зоны отдыха (пляж) по ул. Набережная, п. Быстрогорский (вывоз мусора) | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | Заключен и исполнен 1 мун. контракт от 20.03.2015г. №39 | 19.03.2015г. | 15.06.2015г. | 99,3 | 99,3 | 99,3 |
| 1.3.9 | Мероприятие  работы по текущему ремонту бетонного парапета по ул. Набережная,2в в п. Быстрогорский –зона отдыха (пляж) | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | Заключен и исполнен 1 мун. контракт от 19.03.2015г. №38 | 20.03.2015г. | 15.06.2015г. | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| 1.3.10 | Мероприятие  пошив флагов –элементов благоустройства | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | Пошиты 180 шт. флагов для элементов благоустройства согласно мун. контракту №62 от 21.04.2015г. | 21.04.2015г. | 28.04.2015г. | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| 1.3.11 | Мероприятие приобретение насоса для фонтана КМ-45-30 | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | приобретен насос для фонтана КМ-45-30, мун. контракт от 05.05.2015г №72 | 05.05.2015г. | 06.05.2015г. | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| 1.3.12 | Мероприятие  приобретение садово- парковой мебели (вазы, урны, скамьи) | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | Приобретено 14 шт. ваз согласно мун. контракту от 05.06.2015г. №99 на сумму 99,8 т.р.; Приобретено 15 шт. садово-парковых фигур и 28 шт. кашпо согласно мун. контракту от 09.09.2015г. №142 на сумму 80,780 т.р., тн. № 7 от 16.09.2015 | 05.06.2015г. | 11.06.2015г.  16.09.2015г. | 180,60 | 180,6 | 180,6 |
| 1.3.13 | Мероприятие  изготовление и монтаж световой вывески | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | Заключен 1 договор №318 от 19.06.2015г., исполнение по договору составляет 100%, окончание работ 03.07.2015г. | 19.06.2015г | 03.07.2015г | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.3.14 | Мероприятие  изготовление баннеров, табличек по благоустройству | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | Заключен и исполнен договор №110 от 10.07.2015г. на сумму 12,666 т.р.согласно которому приобретено 14 шт. баннеров, табличек и наклеек;  Заключен и исполнен договор №111 от 10.07.2015г. на сумму 9,390 т.р.согласно которому приобретено 30 шт. табличек двухсторонних; | 10.07.2015г. | 16.07.2015г | 22,2 | 22,1 | 22,1 |
| 1.3.15 | Мероприятие  монтаж и установка детских площадок по ул. Волгодонская, ул. Социалистическая | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | Заключен и исполнен мун. контракт №118 от 16.07.2015г. на сумму 84,094 т.р. | 16.07.2015г. | 30.07.2015г. | 84,1 | 84,1 | 84,1 |
| 1.3.16 | Мероприятие  устройство бордюров для клумб примерно 20 м на север от ул.Волгодонская, д.5 | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | Заключен и исполнен мун. контракт №130 от 18.08.2015г. на сумму 34,392 т.р. | 18.08.2015г. | 03.09.2015г. | 34,4 | 34,4 | 34,4 |
| 1.3.17 | Мероприятие  текущий ремонт бордюров примерно 20 м на север от ул.Волгодонская, д.5 (штукатурка) | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | Заключен и исполнен мун. контракт №131 от 18.08.2015г. на сумму 91,187 т.р.; Заключен и исполнен мун. контракт №138 от 03.03.2015г. на сумму 97,973 т.р. | 18.08.2015г. | 03.09.2015г.  11.09.2015г. | 189,1 | 189,1 | 189,1 |
| 1.3.18 | Мероприятие устройство площадок под садово-парковыефигуры сказочных героев: "Леопольд", "Старушка Шапокляк", "Доктор Айболит", "Лошадка с телегой", "Почтальон Печкин", "Кот в сапогах"", "Красная Шапочка" и "Серый волк", "Чебурашка", "Дядя Федор", "Домовенок Кузя", "Крокодил Гена", Фонтан "Девушка с рогом изобилия", "Фонтан на четырех чашах" и устройство дорожек к Фонтану "Девушка с рогом изобилия", "Фонтану на четырех чашах","Лиса с Колобком", "Ну,погоди", "Степашка", "Пират"и "Винни пух", "Шарик", "Мальвина и Пьеро", "Буратино" по адресу: Ростовская область, Тацинский район, п.Быстрогорский, примерно 20 м на север от ул.Волгодонская, д.5 | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | Заключено и исполнено 3 мун.контракта на сумму 299,885 т.р., вт.ч.:  №132 от 18.08.2015г. на сумму 99,993 т.р.;  №133 от 25.05.2015г. на сумму 99,976 т.р.; №139 от 03.09.2015г. на сумму 99.916 т.р. | 18.08.2015г. | 03.09.2015г.  10.09.2015г.  15.09.2015г. | 299,9 | 299,9 | 299,9 |
| 1.3. | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Заключено договоров, мун. контрактов -38 шт. на сумму 3049,9 т.р.; исполнено договоров, муниципальных контрактов 37 шт. на сумму 3049,3 т.р. ;  исполнение по основному мероприятию составляет 93,1%, намеченные программные мероприятия выполняются. | **х** | 23.03.2015г  25.03.2015г  27.03.2015г  14.05.2015г.  07.05.2015г  25.05.2015г  28.05.2015г  02.06.2015г  23.06.2015г  26.06.2015г  20.03.2015г.  07.04.2015г.  03.03.2015 г.  25.02.2015г  13.05.2015г  06.05.2015г.  15.05.2015г.  15.06.2015г.  28.04.2015г.  06.05.2015г  11.06.2015г.  03.07.2015г.  16.07.2015г.  30.07.2015г.  10.09.2015г.  11.09.2015г.  15.09.2015г. | х | х | **х** |
| **1.4.** | **Основное мероприятие Мероприятия по проведению аккарицидных обработок на территории Быстрогорского сельского поселения** | **Администрация Быстрогорского сельского поселения** | **соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории** | **18.03.2015г.** | **10.06.2015г.** | **33,7** | **33,6** | **33,6** |
| 1.4.1 | Мероприятие  проведение аккарицидныхобработок на территории Быстрогорского сельского поселения: кладбище п.Быстрогорский, ул. Зеленая, ул. Погудина | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | Заключен и исполнен муниципальный контракт от 18.03.15г №32, акт выполненных работ от 03.04.15г.обработано 2,5 га территории | 18.03.2015г. | 03.04.2015г. | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 1.4.2 | Мероприятие  проведение аккарицидныхобработок на территории Быстрогорского сельского поселения: многолетние насаждения, зона отдыха (пляж), детские площадки, прилегающая территория к пруду №1,2 балочный | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | Заключен и исполнен муниципальный контракт от 18.05.15г №84, акт выполненных работ от 10.06.15г.обработано 8,1025 га территории | 18.05.2015г. | 10.06.2015г | 25,2 | 25,1 | 25,1 |
| 1.4. | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Заключено и исполнено 2 муниципальных контракта на общую сумму 33,6 тыс.руб. исполнение по основному мероприятию составляет 99,7% | **х** | 03.04.2015г  10.06.2015г | х | **х** | **х** |
| **1.5** | **Основное мероприятие**  **Мероприятия по обрезке и удалению аварийных деревьев в п. Быстрогорский за счет средств на поощрение победителей Областного конкурса на звание «Лучшее поселение Ростовской области»** | **Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н.** | **увеличение количества мест массового отдыха;**  **создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности населения в поселке Быстрогорский;**  **-развитие инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения.** | 01.04.2015г. | 30.10.2015г. | **554,4** | **499,9** | **499,9** |
| 1.5.1 | Мероприятие  Обрезка и удаление аварийных деревьев в п. Быстрогорский | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | Удалено 97 шт. аварийных деревьев по ул Волгодонская, Армейская, Ленина, пер. Торговый согласно 6 мун. контрактам: №42 от 01.04.2015г. на сумму 98,828 т.р., №52 от 17.04.2015г. на сумму 99,784 т.р., №64 от 21.04.2015г на сумму 99,54 т.р.; №104-А от 1.07.2015г на сумму 99,921 т.р. –удалено 17шт.дер.по ул. Волгодонская; №112 от 10.07.2015г на сумму 85,692 т.р.- удалено 18 шт.дер.по ул. Волгодонская; №119 от 16.07.2015г на сумму 16,152 т.р. – удалено 5 шт.дер. по ул. Волгодонская | 01.04.2015г. | 05.05.2015г  06.05.2015г  29.07.2015г  27.07.2015г  05.08.2015г. | 554,4 | 499,9 | 499,9 |
| 1.5. | Контрольное событие программы | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | Заключено и исполнено 6 мун. контрактов на общую сумму 499,9 тыс.руб., что составляет 90,2% исполнения основного мероприятия | х | 05.05.2015г  06.05.2015г  29.07.2015г  27.07.2015г  05.08.2015г. | х | х | х |
| **1.6** | **Основное мероприятие**  **Мероприятия по прочему благоустройству и содержанию территории п. Быстрогорский за счет средств на поощрение победителей Областного конкурса на звание «Лучшее поселение Ростовской области»** | **Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н.** | **увеличение количества мест массового отдыха;**  **создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности населения в поселке Быстрогорский;**  **-развитие инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения.** | **01.04.2015г.** | **14.07.2015г.** | **940,5** | **940,5** | **940,5** |
| 1.6.1 | Мероприятие  благоустройство территории п. Быстрогорский: разбивка цветочных клумб по ул. Волгодонская | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | Заключен и исполнен 1 мун. контракт от 10.04.2015г. №43, | 10.04.2015 | 16.04.2015г. | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
| 1.6.2 | Мероприятие  посадка саженцев роз, цветов по ул. Волгодонская, п. Быстрогорский | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | Заключен и исполнен 1 мун. контракт от 16.04.2015г. №46, высажено 583 шт. саженцев роз и 69 шт.саженцев цветов | 16.04.2015 | 20.04.2015г. | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| 1.6.3 | Мероприятие  приобретение детских игровых комплексов, детского игрового оборудования, парковой мебели, садово - парковых светильников | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | Приобретено 15 шт. светильников садово- парковых согласно мун. контрактов №88 от 22.05.2015г. на сумму 98,0 т.р, №91 от 25.05.2015г. на сумму 98,0 т.р.; приобретено 15 шт. урн согласно мун. контракта №98 от 05.06.2015г. на сумму 95,75 т.р.; Приобретено 2 детских игровых комплекса, 3 шт. Домика- беседки, 3 шт. качалки на пружине, 1 шт. качалка- балансир, 1шт. карусель с рулем на общую сумму 365,4 т.р. согласно 5 мун. контрактам: №50 от 17.04.2015г на сумму 75,0 т.р., №51 от 17.04.2015г. на сумму 92,0 т.р., №56 от 20.04.2015г. на сумму 63,4 т.р., №57 от 21.04.2015г на сумму 75,0 т.р., №58 от 21.04.2015г на сумму 60,0 т.р. | 17.04.2015 | 07.05.2015г  02.06.2015г  11.06.2015г | 657,1 | 657,1 | 657,1 |
| 1.6.4 | Мероприятие  Приобретение роз чайно- гибридных, цветов | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | Заключен и исполнен 1 мун. контракт от 10.04.2015г. №44, приобретено 583 шт. саженцев роз и 69 шт.саженцев цветов | 10.04.2015 | 15.04.2015г. | 78,0 | 78,0 | 78,0 |
| 1.6.5 | Мероприятие  Приобретение скамьи парковой | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | Заключен и исполнен 1 мун. контракт от 10.07.2015г. №109,т.н. № 6 от 14.07.2015; приобретена скамья парковая (1,45\*0,5\*1,1) в кол-ве 17шт. | 10.07.2015 | 14.07.2015г. | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| 1.6. | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Заключено и исполнено 12 мун. контрактов на общую сумму 940,5 тыс. руб; Исполнение по основному мероприятию составляет 100 % | х | 15.04.2015г.  16.04.2015г.  20.04.2015г.  07.05.2015г  02.06.2015г  11.06.2015г  14.07.2015г. | х | х | х |
| **1.7** | **Основное мероприятие**  **Мероприятия по обрезке и удалению аварийных деревьев в п. Быстрогорский** | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | увеличение количества мест массового отдыха;  создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности населения в поселке Быстрогорский;  -развитие инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения**.** | 01.10.2015г. | 30.11.2015г. | **100,0** | - | - |
| 1.7.1 | Мероприятие  Обрезка и удаление аварийных деревьев в п. Быстрогорский | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | Выполнение мероприятия намечено на 4 квартал 2015г. | 01.10.2015г. | 30.11.2015г. | 100,0 | - | - |
| 1.7. | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Выполнение мероприятия намечено на 4 квартал 2015г. | х | 30.11.2015г. | х | х | х |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**12 октября 2015г. № 200 п. Быстрогорский**

**Об утверждении отчета об исполнении**

**плана реализации муниципальной**

**программы Быстрогорского сельского поселения**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,**

**обеспечение пожарной безопасности**

**и безопасности людей на водных объектах»**

**за 9 месяцев 2015 года.**

В соответствии с Постановлениями Администрации Быстрогорского сельского поселения от 09.08.2013 № 143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 15.08.2013 № 144 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения, от 16.08.2013 № 145 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 27.09.2013года №157 «Об утверждении муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», от 05.11.2014г. № 286 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2015 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах » за 9 месяцев 2015 года, согласно приложению к настоящему постановлению**.**

2.Постановление подлежит опубликованию в установленном порядке в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Быстрогорского**

**сельского поселения С. Н. Кутенко**

Приложение к Постановлению Администрации

Быстрогорского сельского поселения

от 12.10.2015г №

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«**Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах**»**

отчетный период 9 мес.2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Подпрограмма 1«Защита населения от чрезвычайных ситуаций»** | | | | | | | |
| **1.1** | **Основное мероприятиеОрганизация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций Быстрогорского сельского поселения** | **Администрация Быстрогорского сельского поселения** | **повысить уровень защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций** | **01.01.2015г** | **31.12.2015г** | **6,6** | **0,2** | **0,2** |
| 1.1.1 | **Мероприятие**  Изготовление баннеров, плакатов, информационных материалов | Начальник сектора организационно -правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения | Выполнение запланировано на 4-й квартал 2015 года | 01.01.2015г | 31.12.2015г | 5,9 | - | - |
| 1.1.2 | **Мероприятие**  Приобретение батареек | Начальник сектора организационно -правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения | Заключен и исполнен 1 мун. контракт от 16.07.2015г. №117, тн. № 288 от 23.07.2015, | 01.01.2015г | 23.07.2015г | 0,7 | 0,2 | 0,2 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | приобретено 6 шт. батареек Panasonic (GeneralPurpose) CR 14BE1.5V ; программные мероприятия будут выполнены по мере необходимости пополнения баннеров, плакатов, информационных материалов; исполнение по основному мероприятию составляет 3% | X | 23.07.2015г  31.12.2015г | X | X | X |
| **1.2.** | **Основное мероприятие Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части проведения мероприятий** | **Администрация Быстрогорского**  **сельского поселения** | **Повысить уровень защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций** | **01.01.2015г** | **31.12.2015г** | **4,4** | **4,4** | **4,4** |
| 1.2.1 | **Мероприятие**  Передача осуществления части полномочий за счёт иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Быстрогорского сельского поселения в бюджет Тацинского района на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (расходы на услуги в области обучения должностных лиц и специалистов ГОЧС) | Начальник сектора организационно -правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения | Заключено Соглашение между органом местного самоуправления поселения и органом местного самоуправления муниципального района о передаче осуществления части полномочий №1/14 от 29.12.2014г. | 01.01.2015г | 02.04.2015г. | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 1.2. | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | исполнение по основному мероприятию составляет 100% | X | 02.04.2015г | X | X | X |
| **1.3.** | **Основное мероприятие Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части содержания специалиста** | **Администрация Быстрогорского сельского поселения** | **Повысить уровень защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций** | **01.01.2015** | **31.12.2015г** | **26,5** | **19,8** | **26,5** |
| 1.3.1 | **Мероприятие**  Передача осуществления части полномочий за счёт иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Быстрогорского сельского поселения в бюджет Тацинского района на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (расходы на содержанию специалиста по пожарной безопасности МКУ Тацинского района «Управление по делам ГО и ЧС») | Начальник сектора организационно -правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения | Заключено Соглашение между органом местного самоуправления поселения и органом местного самоуправления муниципального района о передаче осуществления части полномочий №1/14 от 29.12.2014г. | 01.01.2015 | 14.01.2015г. 03.02.2015г. 03.03.2015г.-02.04.2015г. 06.05.2015г. 02.06.2015г. 09.07.2015г. 04.08.2015г. 02.09.2015г | 26,5 | 19,8 | 26,5 |
| 1.3. | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | исполнение по основному мероприятию составляет 74,7% | X | 14.01.2015г.-2,14277 т.р.; 03.02.2015г. – 2,14277 т.р.; 03.03.2015г. -2,14277 т.р.; 02.04.2015г. – 2,14277 т.р.; 06.05.2015г.- 2,14277; 02.06.2015г.- 2,55047; 09.07.2015г. – 2,23498; 04.08.2015г.- 2,142,77; 02.09.2015г.- 2,14277 | X | X | X |
| **1.4.** | **Основное мероприятие Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения** | **Администрация Быстрогорского сельского поселения** | **Повысить уровень защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций** | **01.01.2015** | **31.12.2015г** | **157,5** | **102,9** | **157,5** |
| 1.4.1 | **Мероприятие**  Передача осуществления части полномочий за счёт иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Быстрогорского сельского поселения в бюджет Тацинского района на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно -спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения. | Начальник сектора организационно -правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения | Заключено Соглашение между органом местного самоуправления поселения и органом местного самоуправления муниципального района о передаче осуществления части полномочий №1/14 от 29.12.2014г. | 01.01.2015 | 13.01.2015г. 03.02.2015г. 03.03.2015г.  20.03.2015г. 02.04.2015г. 06.05.2015г 02.06.2015г.  09.07.2015г. 04.08.2015г. 02.09.2015г. | 157,5 | 102,9 | 157,5 |
| 1.4. | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | исполнение по основному мероприятию составляет 65,3% | X | 13.01.2015г. -10,41444 т.р.;  03.02.2015г. – 10,41444 т.р.; 03.03.2015г. -7,81083 т.р.;  20.03.2015г. – 2,70441 т.р.; 02.04.2015г. – 7,81083 т.р.; 06.05.2015г.- 14,05136 т.р.; 02.06.2015г.- 13,48578 т.р.; 09.07.2015г. – 11,87527 т.р.; 04.08.2015г.- 13,91440 т.р.; 02.09.2015г.- 10,41444 т.р. | X | X | X |
| 2. | **Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности»** | | | | | | | |
| **2.1** | **Основное мероприятие Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержание и обеспечение пожарной безопасности** | **Администрация Быстрогорского сельского поселения** | **снизить риски пожаров и смягчать возможные их последствия** | **01.01.2015г** | **31.12.2015г** | **18,8** | **2,9** | **2,9** |
| 2.1.1 | **Мероприятие**  Поверка и перезарядка огнетушителей. | Начальник сектора организационно -правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения | Выполнение мероприятия запланировано на 4-й квартал 2015 года | 01.01.2015г | 31.12.2015г | 0,6 | - | - |
| 2.1.2 | Мероприятие  Монтажные работы по установке 3-х указательных знаков ПГ | Начальник сектора организационно -правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения | Выполнение мероприятия запланировано на 4-й квартал 2015 года | 01.01.2015г | 31.12.2015г | 6,0 | - | - |
| 2.1.3 | Мероприятие  Приобретение хлопуш для тушения горящей травы | Начальник сектора организационно -правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения | приобретено Полотно противопожарное (кошма) ПП-300 размер 1х1,5х2 согласно дог.№100 от 27.04.2015г | 01.01.2015г | 28.04.2015г | 4,0 | 0,7 | 0,7 |
| 2.1.4 | Мероприятие  Проведение обязательного личного страхования добровольных пожарных | Начальник сектора организационно -правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения | Заключен и исполнен 1 договор №КНС-СК/0052-15 от 17.02.2015г. | 01.01.2015г | 05.03.2015г | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 2.1.5 | Мероприятие  Монтажные работы по ввариванию 2-х полугаек | Начальник сектора организационно -правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения | Выполнение мероприятия запланировано на 4-й квартал 2015 года | 01.01.2015г | 31.12.2015г | 6,0 | - | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | Заключено и исполнено 2 мун. контракт на сумму 2,9 т.руб.; исполнение по основному мероприятию составляет 15,4 % к годовой сумме | X | 31.12.2015г | X | X | X |
| **3** | **Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»** | | | | | | | |
| 3.1 | **Основное мероприятие**  Организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Предотвращение происшествий на воде и смягчение возможных последствий | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | **Мероприятие**  Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах | Начальник сектора организационно -правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения | Распространение информационных материалов по правилам поведения на воде (листовки, памятки), проведение встреч с жителями по вопросу разъяснения правил поведения на воде взрослых и детей. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Расклеено 77 листовок, роздано 112 памяток, проведено 11 встреч с жителями. | X | 31.12.2015г | X | X | X |

--------------------------------<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**12 октября 2015 г. № 201 п. Быстрогорский**

**Об утверждении отчета об исполнении**

**плана реализации муниципальной**

**программы Быстрогорского сельского поселения**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие**

**преступности» за 9 месяцев 2015 года.**

В соответствии с Постановлениями Администрации Быстрогорского сельского поселения от 09.08.2013 № 143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 15.08.2013 № 144 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения, от 16.08.2013 № 145 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 27.09.2013года №158 «Об утверждении муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», от 05.11.2014 г. № 287 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2015 год»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 9 месяцев 2015 года, согласно приложению к настоящему постановлению**.**

2.Постановление подлежит опубликованию в установленном порядке в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Быстрогорского

сельского поселения С. Н. Кутенко

Приложение к Постановлению Администрации

Быстрогорского сельского поселения

от 12.10.2015 г № 201

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

**«**Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности**»**

отчетный период 9 мес. 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Подпрограмма 1 По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма** | | | | | | | |
| 1.1 | **Основное мероприятие**  **Проведение мероприятий по оборудованию техническими средствами охраны общественных мест массового пребывания граждан** | **Администрация Быстрогорского сельского поселения** | **Повышение защищённости общественных мест массового пребывания граждан** | **29.04.2015г.** | **03.07.2015г** | **177,5** | **177,5** | **177,5** |
| 1.2.1 | **Мероприятие**  Приобретение системы видеонаблюдения | Начальник сектора организационно-правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения | Заключено 2 мун. контракта:  №67 от 29.04.15г. на сумму 99,96091 т.р., Акт №ЮЮ000006212 от 25.05.2015;  №68 от 30.04.15г. на сумму 32,510 т.р., Акт № ЮЮ000006210 от 25.05.2015; | 29.04.2015г. | 25.05.2015г | 132,5 | 132,5 | 132,5 |
| 1.2.2 | **Мероприятие**  монтаж и установка системы видеонаблюдения по адресу: п. Быстрогорский, ул. Волгодонская | Начальник сектора организационно-правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения | Заключен 1 мун. контракт:  №97 от 05.06.15г. на сумму 45,0 т.р., Акт б/н от 03.07.2015 | 05.06.2015г. | 03.07.2015г | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Заключено и исполнено 3 муниципальных контракта на 177,5 тыс. рублей. Исполнение по основному мероприятию составляет 100 % | X | 03.07.2015г | X | X | X |
| 2. | **Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту, профилактики наркомании, алкоголизма токсикомании»** | | | | | | | |
| 2.1 | **Основное мероприятие:**  **Изготовление и размещение в общественных местах тематической продукции** | **Начальник сектора организационно-правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения** | **увеличить количество проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма и токсикомании среди подростков и молодежи до 30 мероприятий в год** | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | 3.0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | **Мероприятие**  Изготовление и приобретение баннеров, плакатов, брошюр, информационных материалов по профилактике наркомании | Начальник сектора организационно-правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения | Приобретение баннеров, плакатов, брошюр, информационных материалов по профилактике наркомании запланировано на 4-й квартал 2015 года. | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | 3.0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Приобретение баннеров, плакатов, брошюр, информационных материалов по профилактике наркомании запланировано на 4-й квартал 2015 года. | X | 31.12.2015 г | X | X | X |
| 3. | **Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции»** | | | | | | | |
| **3.1** | **Основное мероприятие**  **Оснащение оборудованием для громкоговорящей связи** | **Начальник сектора организационно-правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения** | Приобретены и установлены громкоговорители рупорные по адресу: Ростовская область, Тацинский район, п. Быстрогорский, примерно 20 м на север от ул. Волгодонская, д.5 | **28.09.2015г.** | **02.10.2015г** | **65,4** | **0** | **65,3** |
| 3.1.1. | **Мероприятие**  Приобретение и установка громкоговорителей рупорных по адресу: Ростовская область, Тацинский район, п. Быстрогорский, примерно 20 м на север от ул. Волгодонская, д.5 | Начальник сектора организационно- правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения | Заключен мун. контракт №146 от 28.09.2015г. на сумму 65,335 т.руб. | 28.09.2015г. | 02.10.2015г | 65,4 | 0 | 65,3 |
| 3.1 | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Заключен мун. контракт №146 от 28.09.2015г. на сумму 65,335 т.руб., срок исполнения 2.10.15г. | X | 02.10.2015г | X | X | X |
| 4. | **Подпрограмма 4** «Патриотическое воспитание населения». | | | | | | | |
| 4.1 | **Основное мероприятие**  **Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры Быстрогорского сельского поселения** | Директор МБУК «Быстрогорский сельский Дом культуры» | Проведено 16 мероприятий (тематические вечера на патриотическую тему, праздники, концерты) | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | 3.0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | **Мероприятие**  Проведение конкурсов, акций встреч по патриотической тематике | Директор МБУК «Быстрогорский сельский Дом культуры» | Проведено 16 мероприятий (тематические вечера на патриотическую тему, праздники, концерты) | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | 3.0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Контрольное событие программы | Директор МБУК «Быстрогорский сельский Дом культуры» | В тематических вечерах на патриотическую тему, праздниках, концертах, приняли участие более 600 жителей. | X | 31.12.2015 г | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**12 октября 2015г. № 202 п. Быстрогорский**

Об утверждении отчета

об исполнении бюджета

Быстрогорского сельского поселения

Тацинского района за 9 месяцев 2015 года

В соответствии со ст.264.2 «Бюджетного Кодекса Российской Федерации»

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Быстрогорского сельского поселения Тацинского района за 1 квартал 2015 года по доходам в сумме 5 599 054,59 рублей, по расходам в сумме 8 408 872,90 рублей, с превышением расходов над доходами в сумме 2 809 818,31 рублей.
2. Определить, что держателем оригинала отчета об исполнении бюджета Быстрогорского сельского поселения Тацинского района за 9 месяцев 2015 года является сектор экономики и финансов Администрации Быстрогорского сельского поселения.
3. Направить Собранию депутатов Быстрогорского сельского поселения утвержденный отчет об исполнении бюджета Быстрогорского сельского поселения Тацинского района за 9 месяцев 2015 года и информацию о ходе исполнения бюджета согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Постановление подлежит опубликованию в установленном порядке в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорского сельского поселения» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Быстрогорского

сельского поселения С. Н. Кутенко

Приложение

 к Постановлению Администрации

Быстрогорского сельского поселения

от 12.10.2015 № 202

**ИНФОРМАЦИЯ**

**об исполнении бюджета Быстрогорского сельского поселения Тацинского района за 9 месяцев 2015 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( руб.) |
| Наименование показателей | утвержденный бюджет 2015 года Собранием депутатов | Фактическое исполнение | Процент исполнения к году |
| ДОХОДЫ |  |  |  |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕДОХОДЫ | 7 774 400.00 | 6 239 579.38 | 80.3 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 4 410 900.00 | 3 298 079.68 | 74.8 |
| НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 4 410 900.00 | 3 298 079.68 | 74.8 |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 429 200.00 | 1 204 851.55 | 84.3 |
| АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 429 200.00 | 1 204 851.55 | 84.3 |
| НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 401 500.00 | 301 032.06 | 75.0 |
| НАЛОГ ВЗИМАЕМЫЙ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | 357 100.00 | 256 577.29 | 71.9 |
| ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ | 44 400.00 | 44 454.77 | 100.1 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1 177 900.00 | 1 111 273.87 | 94.3 |
| НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 86 800.00 | 87 366.62 | 100.7 |
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 1 091 100.00 | 1 023 907.25 | 93.8 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 8 500.00 | 6 300.00 | 74.1 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0.00 | 0.00 | - |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 50 200.00 | 24 567.65 | 48.9 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 272 000.00 | 272 074.57 | 100.0 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0.00 | 0.00 | - |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 24 200.00 | 21 400.00 | 88.4 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 474 400.00 | 3 069 500.00 | 68.6 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 4 294 300.00 | 2 889 400.00 | 67.3 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 148 400.00 | 148 400.00 | 100.0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 31 700.00 | 31 700.00 | 100.0 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 12 248 800.00 | 9 309 079.38 | 76.0 |
| РАСХОДЫ |  |  |  |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 4 891 800.00 | 3 243 093.95 | 66.3 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 148 200.00 | 103 399.98 | 69.8 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 1 147 728.57 | 841 186.70 | 73.3 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 1 429 200.00 | 1 103 061.00 | 77.2 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 5 647 528.00 | 4 768 781.62 | 84.4 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 3 139 808.00 | 2 223 075.00 | 70.8 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 47 000.00 | 34 595.47 | 73.6 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 219 600.00 | 47 399.44 | 21.6 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 16 670 864.57 | 12 364 593.16 | 74.2 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) | -4 422 064.57 | -3 055 513.78 | 69.1 |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**12 октября 2015г. № 203 п. Быстрогорский**

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной

программы Быстрогорского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

за 9 месяцев 2015 года.

В соответствии с Постановлениями Администрации Быстрогорского сельского поселения от 09.08.2013 № 143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 15.08.2013 № 144 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения, от 16.08.2013 № 145 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 27.09.2013года №162 «Об утверждении муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие транспортной системы», от 05.11.2014г. № 288 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие транспортной системы»на 2015 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2015 года, согласно приложению к настоящему постановлению**.**

2.Постановление подлежит опубликованию в установленном порядке в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Быстрогорского**

**сельского поселения С. Н. Кутенко**

Приложение к Постановлению Администрации

Быстрогорского сельского поселения

от 12.10.2015г № 203

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Развитие транспортной системы»**

отчетный период 9 месяцев 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Быстрогорского сельского поселения»** | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие  «расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Обеспечено содержание сети автомо­бильных дорог в соответствии с нормативными требованиями, что позволило повысить эффективность и безопасность функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создать благоприятные условия проживания жителей поселения | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | 1429,2 | 1103,1 | 1355,9 |
| 1.1.1 | Мероприятие механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин Быстрогорского сельского поселения, Тацинского района, Ростовской области | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | Муниципальный контракт №108 от 26.12.2014г.-99,829 т.р; акт вып.раб.1 от 30.01.15г. | 01.01.2015г. | 30.01.2015г. | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| 1.1.2. | Мероприятие  распределение противогололедных материалов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Быстрогорского сельского поселения Тацинского района Ростовской области | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | Заключено и исполнено 2 муниципальных контракта №107 от 26.12.14г.-99,448 т.р., акт вып.раб.1 от 30.01.15г.  №6 от 13.04.2015г.-9,385 т.р., Акт 02.02.2015г. | 01.01.2015г. 13.01.2015г. | 30.01.2015г.  02.02.2015г | 110,3 | 108,8 | 108,8 |
| 1.1.3. | Мероприятие восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов; профилировка грунтовых дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 300 м3 на 1 километр п. Быстрогорский, Тацинского района, Ростовской области. | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | Заключено и исполнено 2 муниципальных контракта №35 от 18.03.15г- 99,775 т.р., акт о приемке выполненных работ №1 от 27.03.15г.;  №81 от 06.05.15г- 99,790 т.р., акт о приемке выполненных работ №1 от 25.05.15г. | 01.03.2015г. | 27.03.2015г.  25.05.2015г. | 200,0 | 197,6 | 197,6 |
| 1.1.4. | Мероприятие  скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне, вырубка деревьев и кустарника с уборкой и утилизацией порубочных остатков; ликвидация нежелательной растительности химическим способом п. Быстрогорский, Тацинский район, Ростовская обл. | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | Заключено 6 и исполнено 5 муниципальных контрактов №80 от 06.05.15г- 99,737 т.р., акт о приемке выполненных работ №1 от 01.06.15г.;  №82 от 07.05.15г- 99,710 т.р., акт о приемке выполненных работ №1 от 25.05.15г.;  №106 от 01.07.15г- 99,273 т.р., акт о приемке выполненных работ №1 от 10.07.15г.;  №107 от 02.07.15г- 99,978 т.р., акт о приемке выполненных работ №1 от 13.07.15г.;  №127 от 14.08.15г- 99,501 т.р., акт о приемке выполненных работ №1 от 27.08.15г.;  №126 от 14.08.15г- 98,838 т.р., акт о приемке выполненных работ №1 от 01.09.15г.; | 01.01.2015г. | 25.05.2015г.  01.06.2015г.  10.07.2015г.  13.07.2015г.  27.08.2015г.  01.09.2015г. | 597,1 | 498,2 | 597,0 |
| 1.1.5. | Мероприятие  Приобретение и установка дорожных знаков | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | Заключен и исполнен 1 муниципальный контракт №115 от 16.07.15г- 65,219 т.р., акт о приемке выполненных работ №1 от 03.08.15г.; | 01.01.2015г. | 03.08.2015г. | 65,2 | 65,2 | 65,2 |
| 1.1.6. | Мероприятие  замена досок настила и тротуаров деревянных мостов, устранение дефектов или частичная замена прогонов, подтяжка тяжей узлов ферм, антисептирование деревянных конструкций пролетных строений и опор по ул. Социалистическая, ул. Гагарина, ул. 40 лет Октября | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | Выполнение программных мероприятий в 4 кв. 2015г. | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | 52,9 | **-** | **-** |
| 1.1.7. | Мероприятие  Замена ограждений, перил и тротуаров | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | Выполнение программных мероприятий в 4 кв. 2015г. | 01.01.2015г. | 31.12.2015г | 16,4 | - | - |
| 1.1.8. | Мероприятие  установка световозвращающих элементов типа КД-3 на пешеходном переходе по ул.Волгодонская п.Быстрогорский Тацинского района Ростовской области | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | Заключен и исполнен 1 муниципальный контракт №123 от 03.08.15г- 21.863 т.р., акт о приемке выполненных работ №1 от 05.08.15г.; | 03.08.2015г. | 05.08.2015г. | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| 1.1.9 | Мероприятие  нанесение дорожной разметки на автомобильной дороге п. Быстрогорский, ул. Волгодонская | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | Заключен и исполнен 1 муниципальный контракт №114 от 16.07.15г-27.292 т.р., акт о приемке выполненных работ №1 от 03.08.15г.; | 16.07.2015г. | 03.08.2015г. | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
| 1.1.10 | Мероприятие  Устройство ИДН волнообразного типа на автомобильной дороге п. Быстрогорский, ул. Волгодонская | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | Заключен и исполнен 1 муниципальный контракт №113 от 15.07.15г- 79.261 т.р., акт о приемке выполненных работ №1 от 03.08.15г.; | 15.07.2015г. | 05.08.2015г | 79,3 | 79,3 | 79,3 |
| 1.1.11 | Мероприятие  проведение кадастровых работ в связи с постановкой на государственный кадастровый учет сооружений автомобильных дорог п. Быстрогорский | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | Заключено 3 мун.контр., исполнен 1 муниципальный контракт №128 от 18.08.15г- 5,000 т.р., акт о приемке выполненных работ от 02.09.15г.; | 18.08.2015г. | 02.09.2015г. | 159,0 | 5,0 | 159,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Заключено18 и исполнено 15 Муниципальных контрактов на сумму 1103,1 тыс.руб., что составляет 77,2% к годовым назначениям | Х | 30.01.2015г  02.02.2015г  27.03.2015г  25.05.2015г.  01.06.2015г.  10.07.2015г.  13.07.2015г.  03.08.2015г.  05.08.2015г.  27.08.2015г  01.09.2015г.  02.09.2015г. | Х | Х | Х |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**21 октября 2015 г. № 210 п. Быстрогорский**

**Об утверждении положения о**

**размещении нестационарных**

**торговых объектов на территории**

**Быстрогорского сельского поселения**

В целях реализации Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», статьи 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации, Областного закона от 16.04.2010 № 389-ЗС «О полномочиях органов государственной власти Ростовской области в сфере государственного регулирования торговой деятельности в Ростовской области»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить Положение о размещении нестационарных торговых объектов на территории Быстрогорского сельского поселения согласно приложению.

2. Постановление подлежит опубликованию в установленном порядке в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на главного специалиста по вопросам имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройства, архитектуры, строительства, транспорта, связи и природоохранной деятельности Брюховецкую Н.Н.

**Глава Быстрогорского**

**сельского поселения С. Н. Кутенко**

Приложение

к Постановлению Администрации

Быстрогорского сельского поселения

от 21.10.2015 № 210

ПОЛОЖЕНИЕ   
о размещении нестационарных торговых объектов

на территории Быстрогорского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=EA9D46ABA728D7C56211ED219D970B25ECA97D8E51A423C3098EE649835E3270375207DD56010767a0o4L) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=EA9D46ABA728D7C56211ED219D970B25ECA9798A50AA23C3098EE64983a5oEL) от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановления Правительства Ростовской области от 19.07.2012 № 663 «Об утверждении порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов», в целях создания условий для обеспечения жителей Быстрогорского сельского поселения услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания.

1.2. Настоящее Положение распространяется на отношения, связанные с размещением нестационарных торговых объектов, объектов общественного питания и объектов по оказанию бытовых услуг (далее – объекты), на землях, земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена.

1.3. Требования настоящего Положения не применяются к отношениям, связанным с размещением объектов:

находящихся на территориях розничных рынков;

при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, имеющих временный характер;

при проведении выставок, ярмарок;

автомагазинов сельскохозяйственных товаропроизводителей, реализующих собственную продукцию.

1.4. Размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется на основании схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее – схемы) в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=2264A9124F039C93E0CD6DE5B297A34A0AF8CD9437A39BB354BDAFD315BBo5O) от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

2. Порядок размещения объектов

2.1. Размещение объектов на земельных участках или землях, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях, собственность на которые не разграничена, осуществляется на основании договора аренды земельного участка в случае, когда формирование и предоставление земельного участка возможно в соответствии с требованиями градостроительного, земельного, санитарно-эпидемиологического, экологического, противопожарного законодательства (далее – договор аренды), или на основании договора на размещение объекта (далее – договор на размещение). Место для установки нестационарного торгового объекта индивидуализируется на основании топографической схемы с установлением адресного ориентира или на основании сведений кадастрового учета.

2.2. Договоры аренды заключаются в соответствии с земельным законодательством. При этом договоры аренды земельных участков для размещения объектов на территории муниципальных образований, заключенные до утверждения настоящего Положения, действуют до окончания срока их действия.

2.3. Договоры на размещение заключается по итогам проведения торгов и без проведения торгов (в случаях, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Положения).

2.3. Торги проводятся в соответствии с порядком проведения торгов, согласно пункту 4 настоящего Положения.

2.4. Без проведения торгов договоры на размещение, заключаются в следующих случаях:

2.4.1.  Размещение на новый срок объекта, ранее размещенного на том же месте, предусмотренном схемой, хозяйствующим субъектом, надлежащим образом исполнившим свои обязанности по ранее заключенному договору на размещение.

2.4.2.  Размещение объекта хозяйствующим субъектом, надлежащим образом исполнявшим свои обязательства по действующему договору аренды того же земельного участка, заключенному до 1 марта 2015 года, предоставленного для размещения объекта;

2.4.3.  Размещение временных сооружений, предназначенных для размещения летних кафе, предприятием общественного питания на срок до 180 календарных дней в течение 12 последовательных календарных месяцев в случае их размещения на земельном участке, смежном с земельным участком под зданием, в помещениях которого располагается указанное предприятие общественного питания;

2.4.4. Размещение передвижных средств развозной торговли (специализированных или специально оборудованных для розничной торговли механических транспортных средств производителей хлебобулочных изделий, молочной, мясной и рыбной продукции и др.);

2.4.5.  Размещение объекта, предназначенного для реализации периодической печатной продукции; предметов религиозного назначения (некоммерческим организациям, в целях исповедания и распространения веры, и в установленном порядке зарегистрированная в качестве юридического лица;

2.4.6.  В случае досрочного прекращения действия договора на размещение по основаниям, предусмотренным подпунктом 3.2.4 пункта 3.2 настоящего Положения, и предоставления компенсационного места.

2.5. В случае признания торгов несостоявшимися в связи с участием в нем единственного участника, заявка которого соответствует требованиям, указанным в извещении о проведении торгов, уполномоченный орган местного самоуправления (далее – уполномоченный орган) заключает договор на размещение объекта с таким единственным участником.

2.6. Размещение объектов на основании договора на размещение осуществляется без предоставления земельных участков в аренду и установления сервитута.

2.7. Заключение договора на размещение осуществляется на срок, указанный в заявлении хозяйствующего субъекта, но не более чем на 10 лет.

2.8. В случаях, предусмотренных подпунктами 2.4.1 – 2.4.2 пункта 2.4 хозяйствующим субъектом подается заявление в уполномоченный орган не позднее 1 месяца до истечения срока договора на размещение (договора аренды).

2.9. В случаях, предусмотренных подпунктами 2.4.3 – 2.4.5 пункта 2.4 хозяйствующим субъектом подается заявление в уполномоченный орган не позднее 1 месяца до начала осуществления деятельности.

2.10. В случаях, предусмотренных подпунктами 2.4.1 – 2.4.5 пункта 2.4. уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней с момента поступления заявления хозяйствующего субъекта заключает договор на размещение.

2.11. За размещение объекта взимается плата в виде:

- ежемесячных платежей для всех объектов.

Указанная плата подлежит зачислению в бюджет поселения

2.12. Размер платы за размещение объектов:

- в случае заключения договора на размещение без проведения торгов определяется в размере арендной платы по раннее действовавшему договору или в размере рыночной стоимости в соответствии с законодательством об оценочной деятельности;

- в случае заключения договора на размещение по результатам проведенных торгов (для вновь возводимых объектов) начальные (стартовые) цены торгов определяется в размере рыночной стоимости в соответствии с законодательством об оценочной деятельности. Размер платы устанавливается в результате торгов.

2.13. Размер платы за размещение подлежит пересмотру не чаще одного раза в год с предварительной, не менее чем за 3 месяца, публикацией изменений на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При пересмотре размера платы за размещение недопустимо превышать установленные в соответствующих правовых актах показатели (индексы) инфляции.

2.14.  По окончании срока действия договора на размещение, а также при досрочном его прекращении хозяйствующие субъекты в течение 10 календарных дней должны освободить земельный участок от объекта. Администрация поселения имеет право самостоятельно освободить занимаемый земельный участок от занимаемого нестационарного объекта с обязательным извещением его собственника.

2.15. Внесение изменений в договор на размещение, осуществляется путем заключения нового договора на размещение.

2.16. Достижение норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и фактические показатели обеспеченности, равно как и размещение поблизости стационарных торговых объектов не могут влиять на принятие решения об отказе в размещении объекта.

2.17. Требования к местам допустимого размещения, внешнему виду и техническому состоянию объектов (технические требования к материалам изготовления, предельные требования к внешним габаритам, площади, а также по внешнему оформлению (дизайну) утверждаются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления с учетом документации по планировке территории, утвержденной в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, исключительно исходя из следующих критериев:

удобство и функциональность осуществления торговой деятельности;

соответствие внешнему архитектурному облику сложившейся застройки муниципального образования;

возможность размещения средства индивидуализации и применения элементов фирменного стиля и оформления нестационарных торговых объектов хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговую деятельность оказывающего бытовые услуги или услуги общественного питания, способом, удобным для идентификации потребителем соответствующего хозяйствующего субъекта;

минимизация расходов хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговую деятельность или оказывающего бытовые услуги или услуги общественного питания, на изготовление, оформление и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, простота оформления;

Владельцы нестационарных торговых объектов обязаны обеспечить постоянный уход за содержанием и внешним видом нестационарного торгового объекта с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации норм о пожарной безопасности и норм санитарно-эпидемиологического законодательства.

3. Порядок и основания досрочного прекращения действия

договора на размещение

3.1. Прекращение действия договора на размещение происходит по инициативе хозяйствующего субъекта в случаях:

3.1.1. Прекращения осуществления деятельности юридическим лицом, являющимся стороной договора на размещение;

3.1.2. Ликвидации юридического лица, являющегося стороной договора на размещение, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

3.1.3. Прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, являющегося стороной договора на размещение.

3.2. Прекращение действия договора на размещение происходит по инициативе уполномоченного органа, являющегося стороной по договору на размещение в случаях:

3.2.1. Использования объекта не по назначению, указанному в договоре на размещение;

3.2.2. Изменения типа, местоположения и размеров объекта в течение установленного периода размещения без согласования с уполномоченным органом;

3.2.3. Невнесения платы за размещение объекта более двух периодов оплаты;

3.2.4. Прекращение деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица, являющегося стороной договора на размещение

3.2.5. В случае принятия органом местного самоуправления следующих решений:

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в случае если нахождение объекта препятствует осуществлению указанных работ;

- об использовании территории, занимаемой объектом, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок городского общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных мест, иных элементов благоустройства;

- о размещении объектов капитального строительства муниципального значения.

3.3. При наступлении случаев, указанных в подпункте 3.2.4 пункта 3.2 настоящего Положения, уполномоченный орган направляет уведомление владельцу объекта о досрочном прекращении договора на размещение не менее чем за 3 месяца до дня прекращения действия договора на размещение.

3.4. В случае досрочного прекращения действия договора на размещение по основаниям, предусмотренным подпунктом 3.2.4 пункта 3.2 настоящего Положения, уполномоченный орган обязан предложить хозяйствующему субъекту заключение соответствующего договора на размещение на компенсационном (свободном) месте, предусмотренном схемой, без проведения торгов на право заключения договора на размещение на срок, равный оставшейся части срока действия досрочно расторгнутого договора на размещение.

3.5. Предлагаемое компенсационное место должно быть равноценным по плате за размещение, критериям территориальной и пешеходной доступности.

3.6. В случае согласия хозяйствующим субъектом не позднее 10 дней с момента получения уведомления в уполномоченный орган предоставляется заявление в произвольной форме.

3.7. Заключение соответствующего договора о предоставлении компенсационного места осуществляется уполномоченным органом в течение 10 дней с момента подачи заявления хозяйствующего субъекта.

4. Порядок проведения торгов

4.1. Торги на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта проводится в форме открытого аукциона с подачей предложений о цене в закрытой форме (в запечатанном конверте).

4.2. Организацию проведения аукционов на право заключения договоров на размещение осуществляет уполномоченный орган (далее - организатор).

4.3. Проведение аукциона осуществляется аукционной комиссией (далее - комиссия). Состав комиссии утверждается нормативным правовым актом Администрации поселения.

4.4. Претендент - юридическое или физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность и выразившее волеизъявление на участие в аукционе и заключение договора на размещение.

4.5. Участник аукциона - лицо, допущенное организатором для участия в аукционе.

4.6. Победитель аукциона - лицо, предложившее наивысшую цену за право на заключение договора на размещение.

4.7. Протокол аукциона - протокол, подписываемый членами комиссии, содержащий сведения о результатах аукциона и о признании участника аукциона победителем аукциона.

4.8. Организатор осуществляет следующие функции:

4.8.1. Определяет место, даты начала и окончания приема заявок, место и срок проведения аукциона;

4.8.2. Организует подготовку и публикацию информационного сообщения о проведении аукциона в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4.8.3. Принимает от претендентов заявки на участие в аукционе (далее - заявки) и прилагаемые к ним документы по составленной ими описи;

4.8.4. Проверяет правильность оформления представленных претендентами документов и определяет их соответствие перечню документов, опубликованному в информационном сообщении о проведении аукциона;

4.8.5. Ведет учет заявок по мере их поступления в журнале приема заявок;

4.8.6. Производит расчеты с победителем аукциона.

4.9.  Решения комиссии принимаются голосованием, которое осуществляется открыто. Для принятия решения необходимо простое большинство голосов членов комиссии, присутствующих на заседании.

4.10. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов принимается решение, за которое голосовал председатель комиссии.

4.11. Член комиссии, несогласный с принятым решением, имеет право изложить свое мнение в письменном виде и приложить его к протоколу заседания Комиссии.

4.12. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.

4.13. Комиссией осуществляется принятие решения о признании претендентов участниками аукциона, либо об отказе в допуске претендента к участию в аукционе, принятие решения о признании аукциона несостоявшимся, вскрытие конвертов с предложениями о цене, проведение аукциона, определение победителя аукционов, ведение протокола аукциона.

4.14. Подготовка к проведению аукциона.

4.14.1. Информационное сообщение о проведении аукциона публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 30 дней до даты проведения аукциона и содержит следующие сведения:

- наименование организатора (адрес, телефон);

- реквизиты решения о проведении аукциона;

- место, дата, время и порядок проведения аукциона;

- предмет аукциона, включая сведения об адресе (месте) размещения нестационарного торгового объекта;

- порядок приема заявок на участие в аукционе, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе;

- место, дата, время признания претендентов участниками аукциона;

- условия определения победителя аукциона;

- начальная цена предмета аукциона;

4.14.2. Прием заявок прекращается не ранее чем за 5 дней до дня проведения аукциона.

4.15. Условия участия в аукционе.

4.15.1. Для участия в аукционе претендент представляет организатору в срок, установленный в информационном сообщении о проведении аукциона [заявку](consultantplus://offline/ref=0B2CE832C4B3FF29FF083C90A19AE66E97A73B28728236503E1ECA9B774A10DFAAF42FFFC673ADACF1F53FvD5BP) на участие в аукционе по форме, согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему Положению.

4.15.2. К заявке прилагаются следующие документы:

- для юридических лиц - копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, документ, подтверждающий полномочия лица на представление заявки и заключение Договора, с предъявлением документа, удостоверяющего личность;

- для индивидуальных предпринимателей - копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, копия свидетельства о постановке на налоговый учет, копия общегражданского паспорта Российской Федерации (разворот 2-3 страниц и страница с отметкой о регистрации), документ, подтверждающий полномочия лица на представление заявки и заключение Договора, с предъявлением документа, удостоверяющего личность;

4.15.3. Заявка регистрируется в журнале приема заявок с указанием даты и времени регистрации подачи заявки. Претенденту после регистрации выдается копия заявки с указанием даты и времени ее регистрации и Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявку. Один претендент имеет право подать только одну заявку по каждому из лотов.

4.15.4. По истечении срока окончания приема заявок на участие в аукционе, указанного в информационном сообщении, прием документов прекращается.

4.15.5. Претенденту может быть отказано в участии в аукционе, в случае если лицо, подавшее заявку, не предоставило в срок, указанный в информационном сообщении о проведении аукциона, обязательные документы;

Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям не допускается.

4.15.6. Претендент на участие в аукционе имеет право отозвать свою заявку до дня окончания срока приема заявок, сообщив об этом (в письменной форме) организатору.

4.16. В день, указанный в информационном сообщении о проведении аукциона, комиссия в присутствии претендентов рассматривает заявки и документы претендентов. По результатам рассмотрения документов комиссия принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе. Неявка претендента не является препятствием для рассмотрения заявок комиссией и последующего проведения аукциона.

4.17. Решение Комиссии о признании претендентов участниками аукциона оформляется протоколом.

В протоколе о признании претендентов участниками аукциона приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований для отказа.

При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся комиссия принимает соответствующее решение, которое оформляется протоколом.

4.18. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, подписывают протокол о признании претендентов участниками аукциона. Отказ от подписания претендентами протокола не влечет его не действительность.

4.19. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента принятия соответствующего решения Комиссией.

4.20. Аукцион проводится в следующем порядке:

4.20.1. В день проведения аукциона участники аукциона представляют в комиссию в запечатанном конверте предложения о цене на право заключения договора на размещение;

4.20.2. Перед вскрытием конвертов с предложениями о цене на право заключения договора на размещение комиссия проверяет их целостность, что фиксируется в протоколе об итогах аукциона;

4.20.3. Комиссия рассматривает предложения участников аукциона о цене на право заключения договора на размещение. Указанные предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны участником (его полномочным представителем). Цена указывается числом и прописью. В случае если числом и прописью указываются разные цены, комиссией принимается во внимание цена, указанная прописью.

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены на право заключения договора на размещение, не рассматриваются;

4.20.4. При оглашении предложений помимо участника аукциона, предложение которого рассматривается, могут присутствовать остальные участники аукциона или их представители, имеющие надлежащим образом оформленную доверенность;

4.20.5. В случае если несколькими участниками аукциона предложена одинаковая цена на право заключения договора на размещение, победителем признается участник аукциона, подавший заявку на участие в аукционе раньше других участников аукциона;

4.20.6. Решение комиссии об определении победителя оформляется протоколом о результатах аукциона.

4.20.7. По результатам аукциона победитель аукциона и организатор заключают договор на размещение.

4.21. Оформление результатов аукциона.

4.21.1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, второй - организатору. В протоколе указывается:

- место (адрес) размещения объекта;

- имя (наименование) победителя;

- цена лота;

- обязанности победителя аукциона по заключению договора на размещение;

4.21.2. При уклонении или отказе победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона или от заключения в установленный срок договора на размещение он утрачивает право на заключение указанного договора на размещение. Право на заключение договора на размещение предоставляется участнику, предложившему наиболее высокую цену, следующую после предложенной победителем аукциона цены на право заключения договора на размещение.

4.21.3. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора на размещение.

4.21.4. Победитель аукциона обязан заключить договор на размещение по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению с уполномоченным органом в срок не позднее 5 календарных дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

4.21.5. Отказ победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона считается отказом от заключения договора на размещение.

4.21.6. Информация о результатах аукциона публикуется организатором в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона в средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления.

4.22. Признание аукциона несостоявшимся.

4.22.1. Аукцион по каждому выставленному лоту признается несостоявшимся в случае, если:

- на участие в аукционе подана одна заявка;

- на участие в аукционе не подано ни одной заявки;

4.22.2. В случае признания аукциона несостоявшимся в связи:

- с поступлением одной заявки (по одному из лотов), повторный аукцион не проводится, договор на размещение заключается по начальной цене аукциона с претендентом, от которого поступила единственная заявка, при полной оплате им начальной цены лота. Договор заключается на условиях, указанных в информационном сообщении о проведении аукциона и документации об аукционе;

- с отсутствием заявок (по одному из лотов) или, если ни один из участников аукциона не представил предложения о цене за право заключения договора на размещение, комиссия объявляет о повторном проведении аукциона со снижением начальной цены аукциона.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Учредитель: Администрация муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение».**

**Главный редактор: Глава Быстрогорского сельского поселения Кутенко С.Н**

**Издатель: Администрация муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение».**

**пятница30октября 2015 года №40**

**Время подписания в печать: 17-00 Тираж: не более 1000 экз. в год.**

**Адрес редакции: п. Быстрогорский ул. Волгодонская д.9 «Бесплатно»**

Ответственный за выпуск: – начальник сектора организационно-правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения, член редакционной коллегии Аксенов А. Н.