**«БЫСТРОГОРСКИЙ ВЕСТНИК»**

**Информационный бюллетень МО «Быстрогорское сельское поселение»**

**Понедельник 31 октября 2016 года**

**№ 34**

**Официальное средство массовой информации Быстрогорского сельского поселения «Быстрогорский вестник» издается на основании Решения Собрания депутатов Быстрогорского сельского поселения от 4.04.2012г. № 178-СД, Постановления Администрации Быстрогорского сельского поселения от 19.04.2012г. №76. Документы, публикуемые в «Быстрогорском вестнике» соответствуют оригиналам и имеют юридическую силу.**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**10 октября 2016 года 160** **п. Быстрогорский**

**О внесении изменений в Постановление**

**Администрации Быстрогорского сельского поселения**

**От «Об утверждении муниципальной**

**программы Быстрогорского сельского поселения**

**от 27.09.2013 г. №158 «Обеспечение общественного**

**порядка и противодействие преступности»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением Администрации Быстрогорского сельского поселения от 09.08.2013  143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в Приложение №1 к Постановлению Администрации Быстрогорского сельского поселения от 27.09.2013 г. №158 «Об утверждении муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»» следующие изменения:

1.1. подраздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения» раздела «Паспорт муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» изложить в редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Ресурсное обеспечение муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения | – | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных программой и утвержденных решением о бюджете Быстрогорского сельского поселения Тацинского района.  Общий объем финансирования Программы составляет 471,8 **тыс. рублей,** в том числе:  2014 год – 3,0 тыс. рублей;  2015 год – 248,8 тыс. рублей;  2016 год – 164,0 тыс. рублей;  2017 год – 14,0 тыс. рублей;  2018 год – 14,0 тыс. рублей;  2019 год – 14,0 тыс. рублей;  2020 год – 14,0 тыс. рублей.  Объем средств федерального бюджета –0 тыс. рублей;  Объем средств областного бюджета 0 тыс. рублей;  Объем средств местного бюджета составляет 471,8 тыс. рублей, из них:  2014 год – 3,0 тыс. рублей;  2015 год – 248,8 тыс. рублей;  2016 год – 164,0 тыс. рублей;  2017 год – 14,0 тыс. рублей;  2018 год – 14,0 тыс. рублей;  2019 год – 14,0 тыс. рублей;  2020 год – 14,0 тыс. рублей.  Объем средств из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей» |

1.2. раздел 4 изложить в редакции:

**«4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы**

Общий объем финансирования Программы составляет **471,8 тыс. рублей,** в том числе:

2014 год – 3,0 тыс. рублей;

2015 год – 248,8 тыс. рублей;

2016 год – 164,0 тыс. рублей;

2017 год – 14,0 тыс. рублей;

2018 год – 14,0 тыс. рублей;

2019 год – 14,0 тыс. рублей;

2020 год – 14,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий программы из федерального бюджета –0 тыс. рублей, из областного бюджета 0 тыс. рублей, из местного бюджета направляется – 471,8 тыс.рублей, из внебюджетных источников – 0 тыс.рублей.

Информация о расходах бюджета Быстрогорского сельского поселения Тацинского района на реализацию Программы представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.

Информация о расходах областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию Программы представлена в приложении № 5 к муниципальной программе.»

1.3. в разделе 7:

1.3.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 7.1.изложить в редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Ресурсное обеспечение подпрограммы | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных программой и утвержденных решением о бюджете Быстрогорского сельского поселения Тацинского района.  Общий объем финансирования подпрограммы составляет – **352,5 тыс. рублей**, в том числе:  2014 год – 0 тыс. рублей;  2015 год – 177,5 тыс. рублей;  2016 год – 155,0 тыс. рублей;  2017 год – 5,0 тыс. рублей;  2018 год – 5,0 тыс. рублей;  2019 год – 5,0 тыс. рублей;  2020 год – 5,0 тыс. рублей.  Объем средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей;  Объем средств областного бюджета – 0 тыс. рублей;  объем средств местного бюджета составляет – **352,5** тыс. рублей, в том числе:  2014 год – 0 тыс. рублей;  2015 год – 177,5 тыс. рублей;  2016 год – 155,0 тыс. рублей;  2017 год – 5,0 тыс. рублей;  2018 год – 5,0 тыс. рублей;  2019 год – 5,0 тыс. рублей;  2020 год – 5,0 тыс. рублей.  Объем средств из внебюджетных источников 0 тыс.руб.» |

1.3.2. Подраздел 7.5. изложить в новой редакции:

**«7.5.Информация по ресурсному обеспечению**

**подпрограммы**

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 352,5 тыс. рублей,  
 в том числе:

2014 год – 0 тыс. рублей;

2015 год – 177,5 тыс. рублей;

2016 год – 155,0 тыс. рублей;

2017 год – 5,0 тыс. рублей;

2018 год – 5,0 тыс. рублей;

2019 год – 5,0 тыс. рублей;

2020 год – 5,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы из федерального бюджета –0 тыс. рублей, из областного бюджета 0 тыс. рублей, из местного бюджета – 352,5 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

Информация о расходах бюджета Быстрогорского сельского поселения Тацинского района на реализацию подпрограммы представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.»

1.4. Приложение №3 к муниципальной программе Быстрогорского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

Приложение №4 к муниципальной программе Быстрогорского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение №5 к муниципальной программе Быстрогорского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит опубликованию в установленном порядке в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Быстрогорского**

**сельского поселения С.Н. Кутенко**

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Быстрогорского сельского поселения

от 10.10.2016 г. № 160

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,  основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации [<1>](#Par866) | | | | Расходы [<2>](#Par867) (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие  преступности» | всего [<3>](#Par868),  в том числе: | X | X | X | X | **3,0** | **248,8** | **164,0** | **14,0** | **14,0** | **14,0** | **14,0** |
| ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Быстрогорского сельского поселения  всего | 951 | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнитель 1- отсутствует, всего | 951 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| участник 1 МБУК «БСДК»  всего | 951 | X | X | X | **3,0** | **3,0** | **3,0** | **3,0** | **3,0** | **3,0** | **3,0** |
|  |  | Участник 2 Администрация Быстрогорского сельского поселения | 951 | X | X | X | **0** | **245,8** | **161,0** | **11,0** | **11,0** | **11,0** | **11,0** |
| **Подпрограмма 1** | **«По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма»** | **Исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель муниципальной программы) всего,** | **951** | **X** | **X** | **X** | **0** | **177,5** | **155,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участник 2  Администрация Быстрогорского сельского поселения  подпрограммы 1 | 951 | Х | Х | Х | 0 | 177,5 | 150,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Изготовление и приобретение баннеров, плакатов, брошюр, информационных материалов по профилактике наркомании | исполнитель основного мероприятия 1.1  Администрация Быстрогорского сельского поселения | 951 | 0314 | 0610025280 | 244 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Проведение мероприятий по оборудованию техническими средствами охраны общественных мест массового пребывания граждан | исполнитель основного мероприятия 1.2  Администрация Быстрогорского сельского поселения | 951 | 0309 | 0612523 | 244 | 0 | 177,5 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2** | **«Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и**  **их незаконному обороту, профилактики наркомании, алкоголизма токсикомании»** | **Исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель муниципальной программы) Администрация Быстрогорского сельского поселения**,  **всего** | **951** | **X** | **X** | **X** | **0** | **3,0** | **3,0** | **3,0** | **3,0** | **3,0** | **3,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участник 2 Администрация Быстрогорского сельского поселения подпрограммы 2 | 951 | 0314 | 0622507 | 244 | 0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Изготовление и размещение в общественных местах тематической продукции. | исполнитель основного мероприятия 2.1  Администрация Быстрогорского сельского поселения | 951  951 | 0314  0314 | 0622507  0620025070 | 244  244 | 0  - | 3,0  - | -  3,0 | -  3,0 | -  3,0 | -  3,0 | -  3,0 |
| **Подпрограмма 3** | **«Противодействие коррупции»** | **Исполнитель подпрограммы 3 (соисполнитель муниципальной программы) Администрация Быстрогорского сельского поселения, всего,** | **951** | **X** | **X** | **X** | **0** | **65,3** | **3,0** | **3,0** | **3,0** | **3,0** | **3,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участник 2 **Администрация Быстрогорского сельского поселения** подпрограммы 3 | 951 | х | х | х | 0 | 65,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Основное мероприятие 3.1. | Оснащение оборудованием для громкоговорящей связи | исполнитель основного мероприятия 3.1.  Администрация Быстрогорского сельского поселения | 951 | 0113 | 0632508 | 244 | 0 | 65,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.2. | Изготовление и размещение в общественных местах тематической продукции | исполнитель основного мероприятия 3.2.  Администрация Быстрогорского сельского поселения | 951 | 0314 | 0630025290 | 244 | 0 | 0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| **Подпрограмма 4** | **«Патриотическое воспитание населения»** | Исполнитель подпрограммы 4 (соисполнитель муниципальной программы)  МБУК «БСДК» всего, | **951** | **X** | **X** | **X** | **3,0** | **3,0** | **3,0** | **3,0** | **3,0** | **3,0** | **3,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участник 1  МБУК «БСДК» подпрограммы 4 | 951  951 | 0801  0801 | 0640059  0640000590 | 611  611 | 3,0  - | 3,0  - | -  3,0 | -  3,0 | -  3,0 | -  3,0 | -  3,0 |
| Основное мероприятие 4.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры Быстрогорского сельского поселения по проведению мероприятий по патриотическому воспитанию населения | исполнитель основного мероприятия 4.1.  МБУК «БСДК» | 951  951 | 0801  0801 | 0640059  0640000590 | 611  611 | 3,0  - | 3,0  - | -  3,0 | -  3,0 | -  3,0 | -  3,0 | -  3,0 |

<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств бюджета поселения на реализацию основных мероприятий муниципальной программы. Для муниципальных программ поселения, разрабатываемых в 2013 году – после принятия нормативно-правового акта о бюджете поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.<2> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.<3> Здесь и далее в строке «всего» указываются все необходимые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства поселения.<4> Под обеспечением реализации государственной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм

Приложение № 2

к Постановлению Администрации

Быстрогорского сельского поселения

от 10.10.2016 г. № 160

**Расходы**

**областного бюджета, местного бюджета**

**и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа** | **«Обеспечение общественного**  **порядка и противодействие**  **преступности»** | **всего** | **3,0** | **248,8** | **164,0** | **14,0** | **14,0** | **14,0** | **14,0** |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 3,0 | 248,9 | 164,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 1** | **«По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма»** | **всего** | **0** | **177,5** | **155,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 0 | 177,5 | 155,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| **Подпрограмма 2** | **«Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и**  **их незаконному обороту, профилактики наркомании, алкоголизма токсикомании»** | **всего** | **0** | **3,0** | **3,0** | **3,0** | **3,0** | **3,0** | **3,0** |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| **Подпрограмма 3** | **«Противодействие коррупции»** | **всего** | **0** | **65,3** | **3,0** | **3,0** | **3,0** | **3,0** | **3,0** |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 0 | 65,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| **Подпрограмма 4** | **«Патриотическое воспитание населения»** | **всего** | **3,0** | **3,0** | **3,0** | **3,0** | **3,0** | **3,0** | **3,0** |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**10 октября 2016 г. № 161 п. Быстрогорский**

**О внесении изменений в Постановление**

**Администрации Быстрогорского**

**сельского поселения от 29.12.2015 г. № 308**

**«Об утверждении Плана реализации**

**муниципальной программы**

**Быстрогорского сельского поселения**

**«Обеспечение общественного**

**порядка и противодействие**

**преступности» на 2016 год.»**

В соответствии с Постановлением Администрации Быстрогорского сельского поселения от 16.08.2013 № 145 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 09.08.2013 № 143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», Постановления Администрации Быстрогорского сельского поселения от 27.09.2013года №156 «Об утверждении муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в Постановление Администрации Быстрогорского сельского поселения от 29.12.2015г. № 308 изложив План реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2016 год» изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит опубликованию в установленном порядке в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

**Глава Быстрогорского**

**сельского поселения С.Н. Кутенко**

Приложение

к постановлению

Администрации

Быстрогорского сельского поселения

от 10.10.2016 № 161

План

реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие

преступности» на 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов | | | |
| всего | областной  бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1  По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Повышение эффективности системы профилактических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности на территории Быстрогорского сельского поселения | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 155,0 | 0 | 155,0 | 0 |
| 1.1 | Основное мероприятие  Изготовление и размещение в общественных местах тематической продукции | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Повышение защищённости общественных мест массового пребывания граждан | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г | 155,0 | 0 | 155,0 | 0 |
| 1.1.1 | Мероприятие  Изготовление и приобретение баннеров, плакатов, брошюр, информационных материалов по профилактике терроризма и экстремизма | Начальник сектора организационно-правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения | Повышение защищённости общественных мест массового пребывания граждан | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 |
| 1.1.2 | Мероприятие  Приобретение системы видеонаблюдения | Начальник сектора организационно-правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения | Повышение защищённости общественных мест массового пребывания граждан | с 29.04.2016г. по 31.12.2016г | 150,0 | 0 | 150,0 | 0 |
| 1.1. | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | выполнение программных мероприятий | 31.12.2016г | х | х | х | х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту, профилактики наркомании, алкоголизма токсикомании» | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Информированность населения будет способствовать созданию системы приоритетов, поддерживающих выбор здорового образа жизни и формирующих высокий спрос на личное здоровье | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 3,0 | 0 | 3,0 | 0 |
| 2.1 | Основное мероприятие:  Изготовление и размещение в общественных местах тематической продукции | Начальник сектора организационно-правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения | увеличить количество проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма и токсикомании среди подростков и молодежи до 30 мероприятий в год | 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 3,0 | 0 | 3,0 | 0 |
| 2.1.1 | Мероприятие  Изготовление и приобретение баннеров, плакатов, брошюр, информационных материалов по профилактике наркомании | Начальник сектора организационно-правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения | Пропаганда здоровой, благополучной, культурной, образованной и трудовой семьи, развитие, сохранение и возрождение народной культуры, быта, изучение традиций, обычаев, обрядов, формирование позитивных моральных и нравственных ценностей | 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 3,0 | 0 | 3,0 | 0 |
| 2.1. | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | выполнение программных мероприятий | 31.12.2016г | х | х | х | х |
| 3 | Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции» | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Быстрогорского сельского поселения | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 3,0 | 0 | 3,0 | 0 |
| 3.1 | Основное мероприятие  Изготовление и размещение в общественных местах тематической продукции | Начальник сектора организационно-правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения | Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционого общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | 01.01.2016г. по 31.12.2016г | 3,0 | 0 | 3,0 | 0 |
| 3.1.1 | Мероприятие  приобретение информационных материалов по профилактике предотвращения коррупции | Начальник сектора организационно- правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения | Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Быстрогорского сельского поселения | 01.01.2016г. по 31.12.2016г | 3,0 | 0 | 3,0 | 0 |
| 3.1. | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | выполнение программных мероприятий | 31.12.2016г | х | х | х | х |
| 4 | Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание населения». | МБУК «БСДК» | Предупреждение возникновения и не допущения эскалации конфликтов в межэтнические на территории Быстрогорского сельского поселения. | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 3,0 | 0 | 3,0 | 0 |
| 4.1 | Основное мероприятие  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры Быстрогорского сельского поселения | Директор МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | Повышение престижа службы в рядах вооруженных сил России. Привлечение широких слоев населения, общественных организаций к работе по патриотическому воспитанию | 01.01.2016г. по 31.12.2016г | 3,0 | 0 | 3,0 | 00 |
| 4.1.1 | Мероприятие  Проведение конкурсов, акций встреч по патриотической тематике | Директор МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | Повышение уровня вовлеченности несовершеннолетних и населения в работу по патриотическому воспитанию, чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей | 01.01.2016г. по 31.12.2016г | 3,0 | 0 | 3,0 | 0 |
| 4.1. | Контрольное событие программы | МБУК «БСДК» | выполнение программных мероприятий | 31.12.2016г | х | х | х | х |
|  | Итого по муниципальной  программе |  |  | X | 164,0 | 0 | 164,0 | - |

--------------------------------

<\*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**10 октября 2016г. № 162 п. Быстрогорский**

**О внесении изменений в Постановление**

**от 27.09.2013г. № 163 «Об утверждении**

**муниципальной программы Быстрогорского**

**сельского поселения «Благоустройство территории»**

В соответствии с Постановлением Администрации Быстрогорского сельского поселения от 16.08.2013 № 145 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 09.08.2013 № 143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения»,

**П О С Т А Н О В Л Я Ю :**

1. Внести в Приложение №1 к Постановлению Администрации Быстрогорского сельского поселения от 27.09.2013 года № 163 «Об утверждении муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Благоустройство территории» следующие изменения:

1.1. подраздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения» раздела «Паспорт муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Благоустройство территории» изложить в редакции:

«Ресурсное обеспечение

муниципальной программы

Быстрогорского сельского

поселения» финансирование программных мероприятий

осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных программой и утвержденных решением о бюджете Быстрогорского сельского поселения Тацинского района.

Общий объем финансирования Программы составляет 25606,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 4258,8 тыс.рублей;

2015 год – 7406,9 тыс. рублей;

2016 год – 9898,1 тыс. рублей;

2017 год – 766,9 тыс.рублей;

2018 год – 1091,8 тыс.рублей;

2019 год – 1091,8 тыс.рублей;

2020 год – 1091,8 тыс.рублей.

Объем средств федерального бюджета –0 тыс. рублей;

Объем средств областного бюджета **4062,0** тыс. рублей, из них:

2014 год – 2567,0 тыс.рублей;

2015 год – 1495,0 тыс. рублей;

2016 год – 0 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс.рублей;

2018 год – 0 тыс.рублей;

2019 год – 0 тыс.рублей;

2020 год – 0 тыс.рублей.

Объем средств местного бюджета составляет –21544,1 тыс. рублей, из них:

2014 год – 1691,8 тыс.рублей;

2015 год – 5911,9 тыс. рублей;

2016 год – 9898,1 тыс. рублей;

2017 год – 766,9 тыс.рублей;

2018 год – 1091,8 тыс.рублей;

2019 год – 1091,8 тыс.рублей;

2020 год – 1091,8 тыс.рублей.

Объем средств из внебюджетных источников составляет 0 тыс.рублей.»

1.2. раздел 4 изложить в редакции:

«РАЗДЕЛ 4

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования Программы составляет 25606,1 тыс.рублей, в том числе:

2014 год – 4258,8 тыс.рублей;

2015 год – 7406,9 тыс. рублей;

2016 год – 9898,1 тыс. рублей;

2017 год – 766,9 тыс.рублей;

2018 год – 1091,8 тыс.рублей;

2019 год – 1091,8 тыс.рублей;

2020 год – 1091,8 тыс.рублей.

На реализацию мероприятий программы из федерального бюджета –0 тыс. рублей, из областного бюджета 4062,0 тыс. рублей; из местного бюджета –21544,1 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 0 тыс. рублей.

Информация о расходах бюджета Быстрогорского сельского поселения Тацинского района на реализацию Программы представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.

Информация о расходах областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию Программы представлена в приложении № 5 к муниципальной программе.»

1.3. . в разделе 7:

1.3.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 7.1.изложить в редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет **25606,1** тыс. рублей, в том числе:  2014 год – 4258,8 тыс.рублей;  2015 год – 7406,9 тыс. рублей;  2016 год – 9898,1 тыс. рублей;  2017 год – 766,9 тыс.рублей;  2018 год – 1091,8 тыс.рублей;  2019 год – 1091,8 тыс.рублей;  2020 год – 1091,8 тыс.рублей.  Объем средств федерального бюджета –0 тыс. рублей;  Объем средств областного бюджета **4062,0** тыс. рублей, из них:  2014 год – 2567,0 тыс.рублей;  2015 год – 1495,0 тыс. рублей;  2016 год – 0 тыс. рублей;  2017 год – 0 тыс.рублей;  2018 год – 0 тыс.рублей;  2019 год – 0 тыс.рублей;  2020 год – 0 тыс.рублей.  Объем средств местного бюджета составляет –**21544,1** тыс. рублей, из них:  2014 год – 1691,8 тыс.рублей;  2015 год – 5911,9 тыс. рублей;  2016 год – 9898,1 тыс. рублей;  2017 год – 766,9 тыс.рублей;  2018 год – 1091,8 тыс.рублей;  2019 год – 1091,8 тыс.рублей;  2020 год – 1091,8 тыс.рублей.  Объем средств из внебюджетных источников составляет 0 тыс.рублей.» |

1.3.2. Подраздел 7.5. изложить в новой редакции:

«7.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

«Содержание территории Быстрогорского сельского поселения» муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Благоустройство территории»

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 25606,1 тыс.рублей, в том числе:

2014 год – 4258,8 тыс.рублей;

2015 год – 7406,9 тыс. рублей;

2016 год – 9898,1 тыс. рублей;

2017 год – 766,9 тыс.рублей;

2018 год – 1091,8 тыс.рублей;

2019 год – 1091,8 тыс.рублей;

2020 год – 1091,8 тыс.рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы из федерального бюджета –0 тыс. рублей, из областного бюджета 4062,0 тыс. рублей; из местного бюджета –21544,5 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 0 тыс. рублей.

Информация о расходах бюджета Быстрогорского сельского поселения Тацинского района на реализацию подпрограммы представлена в приложении № 5 к муниципальной программе.»

1.7. Приложение №4 к муниципальной программе Быстрогорского сельского поселения «Благоустройство территории» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение №5 к муниципальной программе Быстрогорского сельского поселения «Благоустройство территории» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит опубликованию в установленном порядке в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорского сельского поселения» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Быстрогорского**

**сельского поселения С. Н. Кутенко**

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Быстрогорского сельского поселения

от 10.10.2016 г. № 162

Расходы бюджета поселения

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,  основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации [<1>](#Par866) | | | | Расходы [<2>](#Par867) (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории» | всего [<3>](#Par868),  в том числе: | X | X | X | X | 4258,8 | 7406,9 | 9898,1 | 766,9 | 1091,8 | 1091,8 | 1091,8 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Быстрогорского сельского поселения, всего | 951 | X | X | X | 4258,8 | 7406,9 | 9898,1 | 766,9 | 1091,8 | 1091,8 | 1091,8 |
|  |  | соисполнитель 1- отсутствует, всего | 951 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | участник 1 Администрация Быстрогорского сельского поселения, всего | 951 | X | X | X | 4258,8 | 7406,9 | 9898,1 | 766,9 | 1091,8 | 1091,8 | 1091,8 |
| Подпрограмма 1 | «Содержание территории Быстрогорского сельского поселения» | Исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель муниципальной программы) Администрация Быстрогорского сельского поселения, всего | 951 | X | X | X | 4258,8 | 7406,9 | 9898,1 | 766,9 | 1091,8 | 1091,8 | 1091,8 |
| в том числе: | 951 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| участник 1 Администрация Быстрогорского сельского поселения подпрограммы 1 | 951 | X | X | X | 4258,8 | 7406,9 | 9898,1 | 766,9 | 1091,8 | 1091,8 | 1091,8 |
| Основное мероприятие 1.1. | «Мероприятия по освещению улиц» | исполнитель основного мероприятия 1.1 Администрация Быстрогорского сельского поселения, (участник муниципальной программы) | 951 | 0503 | 0512503 | 244 | 334,9 | 508,8 | - | - | - | - | - |
| 951 | 0503 | 051 00 25030 | 244 | - | - | - | 620,4 | 945,3 | 945,3 | 945,3 |
| 951 | 0503 | 0512503 | 414 | 0 | 207,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2. | «Мероприятия по озеленению территории» | исполнитель основного мероприятия 1.2 Администрация Быстрогорского сельского поселения (участник муниципальной программы) | 951 | 0503 | 0512504 | 244 | 258,1 | 183,5 | - | - | - | - | - |
| 951 | 0503 | 051 00 25040 | 244 | - | - | 484,4 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | «Мероприятия по прочему благоустройству и содержанию территории» | исполнитель основного мероприятия 1.3 Администрация Быстрогорского сельского поселения (участник муниципальной программы) | 951 | 0503 | 0512505 | 244 | 1062,6 | 3953,0 | - | - | - | - | - |
| 951 | 0503 | 051 00 25050 | 244 | - | - | 9365,2 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
| 951 | 0503 | 0512505 | 414 | 0 | 542,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4. | «Мероприятия по проведению аккарицидных обработок на территории Быстрогорского сельского поселения» | исполнитель основного мероприятия 1.4 Администрация Быстрогорского сельского поселения (участник муниципальной программы) | 951  951 | 0309  0503 | 0512506  0512506 | 244  244 | 36,2 | -  33,6 | - | - | - | - | - |
| 951 | 0503 | 051 00 25060 | 244 | - | - | 22,8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Основное мероприятие 1.5. | Основное мероприятие  «Расходы на поощрение победителей Областного конкурса на звание «Лучшее поселение Ростовской области» | исполнитель основного мероприятия 1.5 Администрация Быстрогорского сельского поселения (участник муниципальной программы) | 951  951 | 0309  0503 | 0517101  0517101 | 244  244 | 700,0  1867,0 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6. | Основное мероприятие «Мероприятия по обрезке и удалению аварийных деревьев в п. Быстрогорский за счет средств на поощрение победителей Областного конкурса на звание «Лучшее поселение Ростовской области» | исполнитель основного мероприятия 1.6 Администрация Быстрогорского сельского поселения (участник муниципальной программы) | 951 | 0309 | 0512515 | 244 | - | 554,4 | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7. | Основное мероприятие «Мероприятия по прочему благоустройству и содержанию территории п. Быстрогорский за счет средств на поощрение победителей Областного конкурса на звание «Лучшее поселение Ростовской области» | исполнитель основного мероприятия 1.7 Администрация Быстрогорского сельского поселения (участник муниципальной программы) | 951 | 0503 | 0512516 | 244 | - | 940,6 | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.8. | Основное мероприятие «Мероприятия по обрезке и удалению аварийных деревьев в п. Быстрогорский» | исполнитель основного мероприятия 1.8 Администрация Быстрогорского сельского поселения (участник муниципальной программы) | 951 | 0309 | 0512526 | 244 | - | 482,9 | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.9. | Основное мероприятие «Резервный фонд Администрации Тацинского района на финансовое обеспечение непредвиденных расходов » | исполнитель основного мероприятия 1.9 Администрация Быстрогорского сельского поселения (участник муниципальной программы) | 951 | 0503 | 05 1 00 85010 | 244 | - | - | 5,9 | - | - | - | - |
| 951 | 0309 | 05 1 00 85010 | 244 | - | - | 19,8 | - | - | - | - |

<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств бюджета поселения на реализацию основных мероприятий муниципальной программы. Для муниципальных программ поселения, разрабатываемых в 2013 году – после принятия нормативно-правового акта о бюджете поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

<2> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<3> Здесь и далее в строке «всего» указываются все необходимые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства поселения.

<4> Под обеспечением реализации государственной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Быстрогорского сельского поселения

от 10.10.2016 г. № 162

Расходы

областного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории» | всего | 4258,8 | 7406,9 | 9898,1 | 766,9 | 1091,8 | 1091,8 | 1091,8 |
| областной бюджет | 2567,0 | 1495,0 | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 1691,8 | 5911,9 | 9898,1 | 766,9 | 1091,8 | 1091,8 | 1091,8 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Содержание территории Быстрогорского сельского поселения» | всего | 4258,8 | 7406,9 | 9898,1 | 766,9 | 1091,8 | 1091,8 | 1091,8 |
|  |  | областной бюджет | 2567,0 | 1495,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1691,8 | 5911,9 | 9898,1 | 766,9 | 1091,8 | 1091,8 | 1091,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**10 октября 2016 г. № 163 п. Быстрогорский**

**О внесении изменений в Постановление**

**Администрации Быстрогорского сельского**

**поселения от 29.12.2015г №307**

**«Об утверждении Плана реализации**

**муниципальной программы**

**Быстрогорского сельского поселения**

**«Благоустройство территории» на 2016 год»**

В соответствии с Постановлением Администрации Быстрогорского сельского поселения от 16.08.2013 № 145 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 09.08.2013 № 143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», Постановления Администрации Быстрогорского сельского поселения от 27.09.2013года №163 «Об утверждении муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Благоустройство территории»»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление Администрации Быстрогорского сельского поселения от 29.12.2015г № 307 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Благоустройство территории» на 2016 год» изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит опубликованию в установленном порядке в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

**Глава Быстрогорского**

**сельского поселения С.Н. Кутенко**

Приложение

к постановлению Администрации

Быстрогорского сельского поселения

от 10.10.2016 № 163

План

реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Благоустройство территории» на 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов | | | |
| всего | областной  бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| **1** | **Подпрограмма1 «Содержание территории Быстрогорского сельского поселения»** | **Администрация Быстрогорского сельского поселения** | **комфортное проживание на территории, развитие инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения, улучшение уровня и качества жизни населения** | **Х** | **9898,1** | **-** | **9898,1** | **-** |
| **1.1.** | **Основное мероприятие**  **«Мероприятия по озеленению территории»** | **Администрация Быстрогорского сельского поселения** | **увеличение уровня озеленения территории поселения ; создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности населения в поселке Быстрогорский** | **с 01.05.2016г. по 30.09.2016г.** | **484,4** | **-** | **484,4** | **-** |
| 1.1.1. | Мероприятие  приобретение воды для полива клумб в п. Быстрогорский | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории | с 01.05.2016г. по 30.09.2016г. | 50,8 | - | 50,8 | - |
| 1.1.2. | Мероприятие  работы по содержанию многолетних насаждений по ул. Волгодонская, пер.Торговый в п. Быстрогорский Тацинского района, Ростовской области | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории | с 01.04.2016г. по 30.09.2016г. | 100,0 | - | 100,0 | - |
| 1.1.3. | Мероприятие  приобретение цветов | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории | с 01.04.2016г. по 31.05.2016г. | 50,0 | - | 50,0 | - |
| 1.1.4. | Мероприятие  Выкашивание травы | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории | с 21.04.2016г. по 31.08.2016г. | 283,6 | - | 283,6 | - |
| 1.1. | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | выполнение программных мероприятий | 30.09.2016г | х | х | х | х |
| **1.2.** | **Основное мероприятие**  **«Мероприятия по прочему благоустройству и содержанию территории»** | **Администрация Быстрогорского сельского поселения** | **увеличение количества мест массового отдыха;**  **создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности населения в поселке Быстрогорский;**  **-развитие инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения.** | **с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.** | **9365,2** | **-** | **9365,2** | **-** |
| 1.2.1. | Мероприятие  сбор и вывоз ТБО по улицам п. Быстрогорский, Тацинский район, Ростовская область | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории | с 01.03.2016г. по 31.12.2016г. | 334,8 | - | 334,8 | - |
| 1.2.2 | Мероприятие  Очистка и содержание временного складирования ТБО и мусора на земельном участке местоположение: Ростовская область, Тацинский район, примерно 2,5 км по направлению на север от ул. Мичурина,1 п. Жирнов | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории | с 01.03.2016г. по 31.12.2016г. | 218,0 | - | 218,0 | - |
| 1.2.3. | Мероприятие  содержание детских игровых площадок п. Быстрогорский, Тацинский район, Ростовская область; | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории; создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности населения в поселке Быстрогорский | с 01.03.2016г. по 30.06.2016г. | 212,4 | - | 212,4 | - |
| 1.2.4. | Мероприятие  содержание кладбищ и прилегающей к ним территории п. Быстрогорский ул. Погудина, ул. Зеленая | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории | с 01.04.2016г. по 30.04.2016г. | 350,8 | - | 350,8 | - |
| 1.2.5 | Мероприятие  арендная плата за земельный участок, расположенный п. Жирнов, примерно 2,5 км по направлению на север от ул.Мичурина,1,кад.номер 61:38:0600008:1447 | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории | 01.01.2016г. по 31.12.2016 г. | 1,4 | - | 1,4 | - |
| 1.2.6 | Мероприятие  благоустройство и содержание улиц в п. Быстрогорский Тацинского района, Ростовской области | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории | с 01.03.2016г. по 30.10.2016г.; | 7341,3 | - | 7341,3 | - |
| 1.2.7 | Мероприятие  Обрезка и удаление деревьев в п. Быстрогорский,  Обрезка и кронирование деревьев в п. Быстрогорский | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории | с 01.03.2016г. по 30.07.2016г. | 569,4 | - | 569,4 | - |
| 1.2.8 | Мероприятие  Приобретение и установка урн, лавочек | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории | с 01.04.2016г. по 15.04.2016г. | 187,7 | - | 187,7 | - |
| 1.2.9 | Мероприятие  Текущий ремонт и покраска малых архитектурных форм п. Быстрогорский | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории | с 11.04.2016г. по 25.04.2016г. | 99,7 | - | 99,7 | - |
| 1.2.10 | Устройство памятного знака участнику ВОВ Михаилу Акимовичу Погудину по адресу: примерно 20 метров на север от ул. Погудина, д.2 | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности населения в поселке Быстрогорский | с 01.06.2016 по 30.06.2016 | 49,7 | - | 49,7 | - |
| 1.2. | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | выполнение программных мероприятий | 31.12.2016г | х | х | Х | Х |
| **1.3.** | **Основное мероприятие Мероприятия по проведению аккарицидных обработок на территории Быстрогорского сельского поселения** | **Администрация Быстрогорского сельского поселения** | **соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории** | **с 01.04.2016г. по 30.04.2016г.** | **22,8** | **-** | **22,8** | **-** |
| 1.3.1 | Мероприятие  проведение аккарицидных обработок на территории Быстрогорского сельского поселения: кладбище п.Быстрогорский, ул. Зеленая, ул. Погудина | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории | с 01.04.2016г. по 30.04.2016г. | 22,8 | - | 22,8 | - |
| 1.3. | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | выполнение программных мероприятий | 01.04.2016г  30.04.2016г. | х | х | х | Х |
| **1.4.** | **Основное мероприятие Резервный фонд Администрации Тацинского района на финансовое обеспечение непредвиденных расходов** | **Администрация Быстрогорского сельского поселения** | **соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории** | **с 01.03.2016г. по 30.10.2016г.** | **5,9** | **-** | **5,9** | **-** |
| 1.4.1 | Мероприятие  трудоустройство безработных граждан на оплачиваемые общественные работы по благоустройству территории | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории | с 01.03.2016г. по 30.10.2016г. | 5,9 | - | 5,9 | - |
| 1.4. | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | выполнение программных мероприятий | 01.03.2016г  30.10.2016г. | х | х | х | Х |
| **1.5.** | **Основное мероприятие Резервный фонд Администрации Тацинского района на финансовое обеспечение непредвиденных расходов** | **Администрация Быстрогорского сельского поселения** | **соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории** | **с 21.04.2016г. по 27.04.2016г.** | **19,8** | **-** | **19,8** | **-** |
| 1.5.1 | Мероприятие  проведение акарицидных обработок и осуществление контроля эффективности выполненных работ | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории | с 21.04.2016г. по 27.04.2016г. | 19,8 | - | 19,8 | - |
| 1.5. | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | выполнение программных мероприятий | 21.04.2016г  27.04.2016г. | х | х | х | Х |
|  | **Итого по муниципальной  программе** |  |  | **X** | **9898,1** | **-** | **9898,1** | **-** |

--------------------------------

<\*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**11 октября 2016г. № 165 п. Быстрогорский**

**Об утверждении отчета об исполнении**

**плана реализации муниципальной**

**программы Быстрогорского сельского поселения**

**«Благоустройство территории»**

**за 9 месяцев 2016 года.**

В соответствии с Постановлениями Администрации Быстрогорского сельского поселения от 09.08.2013 № 143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 15.08.2013 № 144 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения, от 16.08.2013 № 145 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 27.09.2013года №163 «Об утверждении муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Благоустройство территории», от 29.15.2015 г. № 307 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Благоустройство территории»на 2016 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Благоустройство территории» за 9 месяцев 2016 года, согласно приложению к настоящему постановлению**.**

2.Постановление подлежит опубликованию в установленном порядке в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Быстрогорского**

**сельского поселения С. Н. Кутенко**

Приложение

к Постановлению Администрации

Быстрогорского сельского поселения

от 11.10.2016г № 165

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Благоустройство территории»**

отчетный период 9 мес. 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Содержание территории Быстрогорского сельского поселения»** | | | | | | | |
| **1.1.** | **Основное мероприятие**  **«Мероприятия по озеленению территории»** | **Администрация Быстрогорского сельского поселения** | **Увеличение уровня озеленения территории поселения ; создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности населения в поселке Быстрогорский** | **01.01.2016г.** | **30.09.2016г.** | **484,4** | **355,1** | **456,4** |
| 1.1.1. | Мероприятие  выкашивание травы в по ул. Волгодонская, Школьная, пер. Торговый п. Быстрогорский | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | Заключено и исполнено 4 муниципальных контракта на сумму 52,18384 т.р., акт № 1 от 25.04.2016г., акт № 1 от 23.05.2016г. акт № 1 от 27.06.2016г. | 21.04.2016г. | 06.05.2016г. 31.05.2016г. 29.06.2016г. | 55,5 | 52,2 | 52,2 |
| 1.1.2. | Мероприятие  работы по содержанию многолетних насаждений по ул. Волгодонская, пер.Торговый в п. Быстрогорский Тацинского района, Ростовской области | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | Заключено и исполнено 7 муниципальных контракта на сумму 97,08312 т.р., Акты выполненных работ № 1 от 30.04.2016г.; №1 от 01.06.2016г.; № 1 от 30.06.2016г.; № 1 от 31.07.2016г.; № 1 от 30.09.2016г.; № 1 от 30.09.2016г. оплата по которым будет произведена в октябре месяце | 01.04.2016г. | 05.06.2016г. 06.06.2016г.  05.07.2016г.  06.07.2016г.  05.08.2016г.  08.08.2016г. | 97,1 | 87,1 | 97,1 |
| 1.1.3. | Мероприятие приобретение цветов | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | Заключено и исполнено 4 муниципальных контракта на сумму 281,030 т.р., акт б/н от 16.05.2016г., тов. накл. № 1 от 20.05.2016г., акт б/н от 20.05.2016г., акт б/н от 31.05.2016г. | 14.04.2016г. | 30.05.2016г. 10.06.2016г. | 281,0 | 281,0 | 281,0 |
| 1.1.4. | Мероприятие приобретение воды для полива клумб | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | Заключен договор №47 от 01.06.16г. на сумму 50,78707т.р., акт № 258 от 30.09.2016 оплата по которому будет произведена в октябре месяце. | 01.05.2016г | 06.07.2016г. 03.08.2016г. 05.09.2016г. | 50,8 | 41,5 | 50,8 |
| 1.1. | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Выполнение программных мероприятий: заключено и исполнено 3 муниципальных контракта и 1 договор на общую сумму 183,4 тыс.рублей; исполнение по основному мероприятию составляет 94,7 % | х | 06.05.2016г. 30.05.2016г. 31.05.2016г. 05.06.2016г. 06.06.2016г. 10.06.2016г. 29.06.2016г. | х | х | х |
| **1.2.** | **Основное мероприятие**  **«Мероприятия по прочему благоустройству и содержанию территории»** | **Администрация Быстрогорского сельского поселения** | **увеличение количества мест массового отдыха;**  **создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности населения в поселке Быстрогорский;**  **-развитие инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения.** | **01.01.2016г.** | **31.12.2016г.** | **2728,9** | **2679,0** | **2679,3** |
| 1.2.1. | Мероприятие  сбор и вывоз ТБО по улицам п. Быстрогорский, Тацинский район, Ростовская область, | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | Заключено и исполнено 6 мун. контрактов:  №44 от 01.04.2016г.-96,250 т.р.  № 45 от 08.04.2016г.-98796 т.р.  №73 от 23.05.2016г.-98,796 т.р.  №80 от 01.06.2016г.-94,154 т.р.  №139 от 16.09.2016г.-99,544 т.р.  №140 от 16.09.2016г.-99,388 т.р. | 01.04.2016 | 13.04.2016г. 21.04.2016г. 06.06.2016г. 16.06.2016г.  26.09.2016г.  27.09.2016г. | 635,9 | 586,9 | 586,9 |
| 1.2.2. | Мероприятие  содержание детских игровых площадок п. Быстрогорский, Тацинский район, Ростовская область; | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | Заключено и исполнено 2 мун. контракта:  № 112 от 29.07.2016г.-99,909 т.р.  №113 от 29.07.2016г.-97,969 т.р. |  |  | 198,9 | 198,9 | 198,9 |
| 1.2.3. | Мероприятие  содержание кладбищ и прилегающей к ним территории п. Быстрогорский ул. Погудина, ул. Зеленая | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | Заключено и исполнено 3 мун. контракта:  № 49 от 11.04.2016г.-98,835 т.р.  №50 от 11.04.2016г.-89,369 т.р.  №54 от 14.04.2016г.-86,503 т.р. | 11.04.2016г. | 27.04.2016г. | 274,8 | 274,7 | 274,7 |
| 1.2.4. | Мероприятие  арендная плата за земельный участок, расположенный п. Жирнов, примерно 2,5 км по направлению на север от ул.Мичурина,1,кад.номер 61:38:0600008:1447 | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | Соглашение №1 от 11.01.2016г. | 01.01.2016г. | 20.06.2016 г. | 1,4 | 1,1 | 1,4 |
| 1.2.5. | Мероприятие  Очистка и содержание временного складирования ТБО и мусора на земельном участке местоположение: Ростовская область, Тацинский район, примерно 2,5 км по направлению на север от ул. Мичурина,1 п. Жирнов | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | Заключен и исполнен 2 мун. контракта № 141 от 19.09.2016 года – 98,015 тыс. рублей и № 106 от 04.07.2016 года – 99,655 тыс. рублей | 19.09.2016 | 26.09.2016г.  20.07.2016г. | 197,7 | 197,7 | 197,7 |
| 1.2.6. | Мероприятие  благоустройство и содержание улиц в п. Быстрогорский Тацинского района, Ростовской области | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | Заключено и исполнено 14 мун. контрактов: № 15 от 22.01.2016г.-7,054 т.р.  №34/1 от 01.03.2016г.-4,45550 т.р.  №58 от 25.04.2016г.-92,572 т.р.  №69 от 11.05.2016г.-28,768 т.р.  №78 от 26.05.2016г.-9,199 т.р.  №92 от 09.06.2016г.-9,199 т.р.  №94 от 17.06.2016г.-28,768 т.р.  №99 от 29.06.2016г.-92,572 т.р. | 22.01.2016г. | 28.01.2016г. 05.04.2016г. 06.04.2016г. 31.05.2016г. 08.06.2016г. 24.06.2016г. 28.06.2016г. | 399,2 | 399,2 | 399,2 |
| 1.2.7. | Мероприятие  Приобретение и установка урн, скамеек и беседок | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | Приобретено и установлено 32 шт. урны согласно мун. контракту от 01.04.2016г. №43 на сумму 99,8 т.р.; скамьи 15 шт. согл. мун. контракта № 111 от 29.07.2016 года на сумму 87,750 тыс. рублей; 3 беседки контракт № 108 от 04.07.2016 на сумму 83,000 тыс. рублей; установлены горки и качели согласно мун. контракта № 109 от 05.07.2016 года на сумму 25,083 тыс. рублей | 01.04.2016г. | 21.04.2016г.  18.08.2016г.  03.08.2016г.  05.08.2016г. | 295,8 | 295,7 | 295,7 |
| 1.2.8 | Мероприятие  Обрезка и удаление деревьев в п. Быстрогорский,  Обрезка и кронирование деревьев в п. Быстрогорский | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | Заключено и исполнено 5 мун. контракт на сумму 499,439 т.р. | 01.02.2016г. | 18.02.2016г. 19.02.2016г. 14.03.2016г. 16.03.2016г. 22.03.2016г. | 499,4 | 499,4 | 499,4 |
| 1.2.9. | Мероприятие  Текущий ремонт и покраска малых архитектурных форм п. Быстрогорский | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | Заключено и исполнено 2 мун контракта № 52 от 11.04 .2016 года на сумму 99,289 т.р. № 105 от 01.07.2016 – 54,677 тыс. рублей | 11.04.2016г. | 29.04.2016г.  12.07.2016г. | 154,4 | 154,0 | 154,0 |
| 1.2.10. | Мероприятие Устройство памятного знака участнику ВОВ Михаилу Акимовичу Погудину по адресу: примерно 20 метров на север от ул. Погудина, д.2 | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | Заключен и исполнен мун контракт № 81 от 01.06.2016 года на сумму 49,671 т.р. | 01.06.2016г. | 17.06.2016г. | 49,7 | 49,7 | 49,7 |
| 1.2.11. | Мероприятие Приобретение флагов костюма «Гуливер» | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | Заключено и исполнено 2 мун контракта:  № 90 от 01.06.2016 года на сумму 16,300 т.р.  № 143 от 22.09.16.-5,400 тыс.руб. | 01.06.2016г. | 21.06.2016г.  30.09.2016г. | 21,7 | 21,7 | 21,7 |
| 1.2. | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Заключено договоров, мун. контрактов -25 шт. на сумму 1701,2 т.р.; исполнено договоров, муниципальных контрактов 23 шт. на сумму 1591,65 т.р. ;  исполнение по основному мероприятию составляет 86,6%, намеченные программные мероприятия выполняются. | **х** |  | х | х | х |
| **1.3.** | **Основное мероприятие Мероприятия по проведению аккарицидных обработок на территории Быстрогорского сельского поселения** | **Администрация Быстрогорского сельского поселения** | **соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории** | **31.03.2016г.** | **29.04.2016г** | **22,8** | **22,7** | **22,7** |
| 1.3.1 | Мероприятие  проведение аккарицидных обработок на территории Быстрогорского сельского поселения: кладбище п.Быстрогорский, ул. Зеленая, ул. Погудина | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | Заключено и исполнено 4 муниципальных контракта на сумму 22.712 т.р. акты выполненных работ от 11.04.16г., от 16.04.2016г., от 22.04.2016г, от 27.04.2016г. | 31.03.2016г. 21.04.2016г. | 28.04.2016г. 29.04.2016г. | 22,8 | 22,7 | 22,7 |
| 1.3. | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Заключено и исполнено 4 муниципальных контракта на общую сумму 22,7 тыс.руб. исполнение по основному мероприятию составляет 99,6% | х | 03.04.2016г  10.06.2016г | х | х | х |
| **1.4.** | **Основное мероприятие Резервный фонд Администрации Тацинского района на финансовое обеспечение непредвиденных расходов** | **Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н.** | **соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории** | **х** | **30.09.2016г.** | **5,9** | **-** | **-** |
| 1.4.1. | Мероприятие  трудоустройство безработных граждан на оплачиваемые общественные работы по благоустройству территории | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | Мероприятие планируется к проведению в 3 квартале 2016 года | х | х | 5,9 | **-** | **-** |
| 1.4. | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Мероприятие планируется к проведению в 3 квартале 2016 года | х |  | х | х | х |
| **1.5.** | **Основное мероприятие Резервный фонд Администрации Тацинского района на финансовое обеспечение непредвиденных расходов** | **Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н.** | **увеличение количества мест массового отдыха;**  **создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности населения в поселке Быстрогорский;**  **-развитие инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения.** | **21.04.2016г.** | **13.05.2016г.** | **19,8** | **19,8** | **19,8** |
| 1.5.1 | Мероприятие  проведение акарицидных обработок и осуществление контроля эффективности выполненных работ | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | Заключено и исполнено 2 муниципальных контракта на сумму 22.712 т.р. акты выполненных работ от от 22.04.2016г, от 27.04.2016г. | 21.04.2016г. | 13.05.2016г. | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
| 1.5. | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Заключено и исполнено 2 муниципальных контракта на общую сумму 19,8 тыс.руб. исполнение по основному мероприятию составляет 100,0% | х | 30.11.2016г. | х | х | х |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**11 октября 2016г. № 166 п. Быстрогорский**

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной

программы Быстрогорского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

за 9 месяцев 2016 года.

В соответствии с Постановлениями Администрации Быстрогорского сельского поселения от 09.08.2013 № 143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 15.08.2013 № 144 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения, от 16.08.2013 № 145 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 27.09.2013года №162 «Об утверждении муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие транспортной системы», от 29.12.2015г. № 306 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие транспортной системы»на 2016 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2016 года, согласно приложению к настоящему постановлению**.**

2.Постановление подлежит опубликованию в установленном порядке в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Быстрогорского**

**сельского поселения С. Н. Кутенко**

Приложение

к Постановлению Администрации

Быстрогорского сельского поселения

от 11.10.2016г № 166

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Развитие транспортной системы»**

отчетный период 9 месяцев 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Быстрогорского сельского поселения»** | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие  «расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Обеспечено содержание сети автомо­бильных дорог в соответствии с нормативными требованиями, что позволило повысить эффективность и безопасность функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создать благоприятные условия проживания жителей поселения | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 2095,1 | 1739,0 | 1277,6 |
| 1.1.1 | Мероприятие механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин Быстрогорского сельского поселения, Тацинского района, Ростовской области | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | Муниципальные контракты **№ 7** от 06.01.16г.-29,682 т.р; акт вып.раб.1 от 11.01.16г.  **№ 8** от 09.01.16г.-17,604 т.р.; акт вып.раб.1 от 11.01.16г.  **№ 13** от 11.01.16г.-29,682т.р.; акт вып.раб. 1 от 11.01.16г.  **№ 14** от 22.01.16г.-19,968 т.р.; акт вып.раб. 1 от 22.01.16г.  **№ 20** от 01.02.16г.-29,057 т.р.; акт вып.раб. 1 от 01.02.16г. | 01.01.2016г. | 21.01.2016г. 28.01.2016г. 05.02.2016г. | 200,0 | 126,0 | 126,0 |
| 1.1.2. | Мероприятие  распределение противогололедных материалов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Быстрогорского сельского поселения Тацинского района Ростовской области | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | Заключен и исполнен 1 муниципальный контракт №9 от 11.01.16г.-99,794 т.р., акты вып.раб.1 от 14.01.16г. – 12,47425 т.р.  № 2 от 22.01.2016г. – 12,47425т.р.  № 3 от 29.01.2016г. – 12,47425т.р. | 01.01.2016г. | 15.01.2016г. 27.01.2016г. 03.02.2016г. | 100,0 | 37,4 | 99,8 |
| 1.1.3. | Мероприятие восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов; профилировка грунтовых дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 300 м3 на 1 километр п. Быстрогорский, Тацинского района, Ростовской области. | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | Заключен 4 муниципальных контракта | 01.03.2016г. |  | 300,0 | 269,8 | 269,9 |
| 1.1.4. | Мероприятие  скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне, вырубка деревьев и кустарника с уборкой и утилизацией порубочных остатков; ликвидация нежелательной растительности химическим способом п. Быстрогорский, Тацинский район, Ростовская обл. | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | Заключено исполнено 8 муниципальных контрактов №59 от 27.04.16г- 99,193 т.р., акт о приемке выполненных работ №1 от 16.05.16г.;  №76 от 24.05.16г- 5,358 т.р., акт о приемке выполненных работ №1 от 01.06.16г.;  №91 от 07.06.16г- 5,358 т.р., акт о приемке выполненных работ №1 от 16.06.16г.;  №93 от 14.06.16г- 9,785 т.р., акт о приемке выполненных работ №1 от 22.06.16г.;  №96 от 20.06.16г- 99,981 т.р., | 01.05.2016г. | 23.05.2016г. 07.06.2016г. 24.06.2016г. 29.06.2016г. | 350,0 | 334,8 | 334,8 |
| 1.1.5. | Мероприятие  Текущий ремонт подвесных мостов по ул. Социалистическая, ул. Гагарина, ул. 40 лет Октября | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | Выполнение программных мероприятий в 3-м квартале | 01.04.2016г. |  | 100,0 | - | - |
| 1.1.6. | Мероприятие  Ямочный ремонт покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения  в п. Быстрогорский | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | Заключено исполнено 2 муниципальных контракта №77 от 24.05.16г- 98,701 т.р., акт о приемке выполненных работ №1 от 09.06.16г.;  №82 от 01.06.16г- 98,701 т.р., | 01.04.2016г | 23.06.2016г.  30.06.2016г. | 428,3 | 380,3 | 380,3 |
| 1.1.7. | Мероприятие  приобретение и установка светофора на пешеходном переходе п. Быстрогорский ул. Волгодонская | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | Заключен и исполнен 1 муниципальный контракт №32 от 27.04.2016г. – 90,000 т.р.; счет № 145 от 04.05.2016г | 27.04.2016г | 05.05.2016г. 08.06.2016г. | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 1.1.8. | Мероприятие  нанесение дорожной разметки на автомобильной дороге п. Быстрогорский, ул. Волгодонская | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | Заключен и исполнен 1 муниципальный контракт №65 от 27.04.2016г. – 23,319т.р.; акт выполненных работ № 1 от 20.05.2016г | 04.05.2016г | 25.05.2016г. | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
| 1.1.9 | Мероприятие  Освоение лимитов уличного освещения | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | Заключен 1 муниципальный контракт № 26310 от 30.15.15г-400,000 т.р., | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 400,0 | 281,0 | 400,0 |
| 1.1.10 | Мероприятие  Содержание, ТО и текущий ремонт сетей наружного освещения | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | Заключен и исполнен 2 муниципальных контракта № 42 от 01.04.16г- 93,710 т.р., и № 138 от 16.09.2016 – 99,149 т.р. | 01.05.2016г. | 13.04.2016 | 200,0 | 192,9 | 192,9 |
| 1.1.11 | Мероприятие  проведение кадастровых работ в связи с постановкой на государственный кадастровый учет сооружений автомобильных дорог п. Быстрогорский | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | Заключено 1 мун.контр., исполнен 1 муниципальный контракт № 47 от 11.04.16г- 3,500 т.р., акт о приемке выполненных работ от 22.04.16г.; | 11.04.2016г. | 22.04.2016г. | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Заключено 27 и исполнено 26 Муниципальных контрактов на сумму 1739,0 тыс.руб., что составляет 83% к годовым назначениям | Х | 30.01.2016г  02.02.2016г  27.03.2016г  25.05.2016г.  01.06.2016г.  10.07.2016г.  13.07.2016г.  03.08.2016г.  05.08.2016г.  27.08.2016г  01.09.2016г.  02.09.2016г. | Х | Х | Х |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**11 октября 2016г. № 167 п. Быстрогорский**

**Об утверждении отчета об исполнении**

**плана реализации муниципальной**

**программы Быстрогорского сельского поселения**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,**

**обеспечение пожарной безопасности**

**и безопасности людей на водных объектах»**

**за 9 месяцев 2016 года.**

В соответствии с Постановлениями Администрации Быстрогорского сельского поселения от 09.08.2013 № 143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 15.08.2013 № 144 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения, от 16.08.2013 № 145 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 27.09.2013года №157 «Об утверждении муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», от 29.12.2015г. № 309 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2016 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2016 года, согласно приложению к настоящему постановлению**.**

2.Постановление подлежит опубликованию в установленном порядке в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Быстрогорского**

**сельского поселения С. Н. Кутенко**

Приложение

к Постановлению Администрации

Быстрогорского сельского поселения

от 11.10.2016г № 167

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«**Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах**»**

отчетный период 9 мес.2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Подпрограмма 1** **«Защита населения от чрезвычайных ситуаций»** | | | | | | | |
| **1.1** | **Основное мероприятие Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций Быстрогорского сельского поселения** | **Администрация Быстрогорского сельского поселения** | **повысить уровень защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций** | **01.01.2016г** | **31.12.2016г** | **227,1** | **45,5** | **45,5** |
| 1.1.1 | **Мероприятие**  Изготовление баннеров, плакатов, информационных материалов | Начальник сектора организационно -правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения | Выполнение запланировано на 4-й квартал 2016 года | 01.01.2016г | 31.12.2016г | 3,0 | - | - |
| 1.1.2 | **Мероприятие** Приобретение и установка громкоговорителей для оповещения жителей поселения при проведении мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от ЧС | Начальник сектора организационно -правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения |  | 11.02.2016 | 18.02.2016 | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
| 1.1.3 | **Мероприятие**  Приобретение батареек | Начальник сектора организационно -правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения | Выполнение запланировано на 4-й квартал 2016 года | 01.01.2016г | 23.07.2016г | 1,5 | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Приобретено 2 громкоговорителя рупорных Sonar SHS-15T | X | 16.02.2016 | X | X | X |
| 1.2. | **Основное мероприятие**  Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части содержания специалиста | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Повысить уровень защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 26,1 | 12,9 | 26,1 |
| 1.2.1 | **Мероприятие**  Передача осуществления части полномочий за счёт иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Быстрогорского сельского поселения в бюджет Тацинского района на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (расходы на содержанию специалиста по пожарной безопасности МКУ Тацинского района «Управление по делам ГО и ЧС») | Начальник сектора организационно -правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения | Заключено Соглашение между органом местного самоуправления поселения и органом местного самоуправления муниципального района о передаче осуществления части полномочий №1/15 от 29.12.2015г. | 01.01.2016 | 13.01.2016г. 02.02.2016г. 02.03.2016г.-04.04.2016г. 04.05.2016г. 02.06.2016г. | 26,1 | 12,9 | 26,1 |
| 1.2. | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | исполнение по основному мероприятию составляет 49,4% | Х | 13.01.2016г. 11,60082 02.02.2016г. 14,71046 02.03.2016г. 13,35477 04.04.2016г. 12,19469 04.05.2016г. 12,19469 02.06.2016г. 12,19469 | Х | Х | Х |
| 1.3 | **Основное мероприятие**  Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Повысить уровень защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 144,5 | 76,3 | 144,5 |
| 1.3.1 | **Мероприятие**  Передача осуществления части полномочий за счёт иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Быстрогорского сельского поселения в бюджет Тацинского района на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно -спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения. | Начальник сектора организационно -правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения | Заключено Соглашение между органом местного самоуправления поселения и органом местного самоуправления муниципального района о передаче осуществления части полномочий №1/15 от 29.12.2015г. | 01.01.2016 | 26.02.2016г. 02.03.2016г. 04.04.2016г. 04.05.2016г. 02.06.2016г. |  |  |  |
| 1.3 | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | исполнение по основному мероприятию составляет 50,5% | Х | 26.02.2016г. 4,51860 02.03.2016г. 2,10729 04.04.2016г. 2,10729 04.05.2016г. 2,10729 02.06.2016г. 2,10729 | Х | Х | Х |
| 2. | **Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности»** | | | | | | | |
| **2.1** | **Основное мероприятие Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержание и обеспечение пожарной безопасности** | **Администрация Быстрогорского сельского поселения** | **снизить риски пожаров и смягчать возможные их последствия** | **01.01.2016г** | **31.12.2016г** | **9,0** | **1,1** | **1,1** |
| 2.1.3 | Мероприятие  Приобретение полотна противопожарного для тушения горящей травы | Начальник сектора организационно -правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения | Выполнение запланировано на 3 квартал 2016г. | 01.01.2016г | 28.04.2016г | 0,8 | - | - |
| 2.1.4 | Мероприятие  Проведение обязательного личного страхования добровольных пожарных | Начальник сектора организационно -правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения | Заключен и исполнен 1 договор №КНС-СК/0042-16 от 14.03.2016г. | 01.01.2016г | 24.03.2016г | 2,2 | 1,1 | 1,1 |
| 2.1.5 | Мероприятие  Монтажные работы по ввариванию 2-х полугаек | Начальник сектора организационно -правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения | Выполнение запланировано на 4 квартал 2016г. | 01.01.2016г | 31.12.2016г | 6,0 | - | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Заключено и исполнено 1 мун. контракт на сумму 1,1 т.руб.; исполнение по основному мероприятию составляет 12,2 % к годовой сумме | X | 31.12.2016г | X | X | X |
| **3** | **Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»** | | | | | | | |
| **3.1** | **Основное мероприятие**  **Организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах** | **Администрация Быстрогорского сельского поселения** | **Предотвращение происшествий на воде и смягчение возможных последствий** | **01.06.2016** | **31.12.2016** | **3,0** | **3,0** | **3,0** |
| 3.1.1 | **Мероприятие**  Приобретение информационных материалов, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах | Начальник сектора организационно -правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения | Заключено и исполнено 1 мун. контракт на сумму 3,0 т.руб.; исполнение по основному мероприятию составляет 100 % к годовой сумме | 01.06.2016 | 26.06.2016 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3.1. | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Приобретено 10 табличек «КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО» | X | 31.12.2016г | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**11 октября 2016г. № 168 п. Быстрогорский**

**Об утверждении отчета об исполнении**

**плана реализации муниципальной**

**программы Быстрогорского сельского поселения**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

**за 9 месяцев 2016 года.**

В соответствии с Постановлениями Администрации Быстрогорского сельского поселения от 09.08.2013 № 143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 15.08.2013 № 144 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения, от 16.08.2013 № 145 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 27.09.2013года №159 «Об утверждении муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», от 29.12.2015г. № 304 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2016 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2016 года, согласно приложению к настоящему постановлению**.**

2.Постановление подлежит опубликованию в установленном порядке в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Быстрогорского

сельского поселения С. Н. Кутенко

Приложение

к Постановлению Администрации

Быстрогорского сельского поселения

от 11.07.2016г № 168

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Развитие физической культуры и спорта»** отчетный период 9 месяцев 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Быстрогорском сельском поселении» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие  «расходы на физическое воспитание населения Быстрогорского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых мероприятий**»** | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Официальные спортивно- массовые мероприятия  проведены в соответствии  с календарным планом.  Проведено 12 поселенческих мероприятий в которых приняли участие 194 человека. Приняли участие 385 чел. в 24 районных мероприятиях | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 73,2 | 55,2 | 71,4 |
| 1.1.1 | Мероприятие  содержание инструктора по спорту | Администрация Быстрогорского сельского поселения | За 6 мес. 2016г выплачены средства на содержание инструктора по спорту в сумме 48,6 тыс.руб. согласно заключенному мун. контракту от 30.12.15г .№6 на сумму 64,8т.руб.; | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 64,8 | 48,6 | 64,8 |
| 1.1.2 | Мероприятие  приобретение призов для проведения спортивных мероприятий на территории поселения | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Приобретено призов для 12 поселенческих спортивных соревнованиях на поощрение участников завоевавших 1,2,3 места. | 01.01.2016г. | 28.01.2016г.  16.02.2016г.  15.03.2016г.  22.04.2016г.  18.05.2016г.  27.06.2016г.  25.07.2016г.  10.08.2016г.  30.09.2016г. | 8,4 | 6,6 | 6,6 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Проведено 12 поселенческих мероприятий для всех категорий населения; выплачены средства на содержание инструктора по спорту в сумме 48,6 т.руб; приобретено призов для поощрения участников, принявших участие в 12 поселенческих мероприятий | X | 31.12.2016г | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**11 октября 2016 г. № 169 п. Быстрогорский**

**Об утверждении отчета об исполнении**

**плана реализации муниципальной**

**программы Быстрогорского сельского поселения**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие**

**преступности» за 9 месяцев 2016 года.**

В соответствии с Постановлениями Администрации Быстрогорского сельского поселения от 09.08.2013 № 143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 15.08.2013 № 144 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения, от 16.08.2013 № 145 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 27.09.2013года №158 «Об утверждении муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», от 29.12.2015 г. № 308 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2016 год»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 9 месяцев 2016 года, согласно приложению к настоящему постановлению**.**

2.Постановление подлежит опубликованию в установленном порядке в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Быстрогорского

сельского поселения С. Н. Кутенко

Приложение к Постановлению Администрации

Быстрогорского сельского поселения

от 11.10.2016 г №169

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

**«**Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности**»**

отчетный период 9 мес. 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Подпрограмма 1 По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма** | | | | | | | |
| 1.1 | **Основное мероприятие**  **Проведение мероприятий по оборудованию техническими средствами охраны общественных мест массового пребывания граждан** | **Администрация Быстрогорского сельского поселения** | **Повышение защищённости общественных мест массового пребывания граждан** | **29.04.2016г.** | **31.12.2016г.** | **150,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1.1 | **Мероприятие**  Приобретение системы видеонаблюдения | Начальник сектора организационно-правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения | Работы запланированы на 3-4 кварталы 2016 года | 29.04.2016г. | 31.12.2016г. | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | **Основное мероприятие:**  **Изготовление и размещение в общественных местах тематической продукции** | **Начальник сектора организационно-правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения** | **Увеличить количество проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма** | 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | **Мероприятие**  Изготовление и приобретение баннеров, плакатов, брошюр, информационных материалов по профилактике терроризма и экстремизма | Начальник сектора организационно-правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения | Приобретение баннеров, плакатов, брошюр, информационных материалов по профилактике терроризма и экстремизма запланировано на 4-й квартал 2016 года. | 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Выполнение указанных мероприятий запланировано на 3-4 кварталы 2016 года | X | 31.12.2016г | X | X | X |
| 2. | **Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту, профилактики наркомании, алкоголизма токсикомании»** | | | | | | | |
| 2.1 | **Основное мероприятие:**  **Изготовление и размещение в общественных местах тематической продукции** | **Начальник сектора организационно-правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения** | **увеличить количество проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма и токсикомании среди подростков и молодежи до 30 мероприятий в год** | 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | 3.0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | **Мероприятие**  Изготовление и приобретение баннеров, плакатов, брошюр, информационных материалов по профилактике наркомании | Начальник сектора организационно-правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения | Приобретение баннеров, плакатов, брошюр, информационных материалов по профилактике наркомании запланировано на 4-й квартал 2016 года. | 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | 3.0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Приобретение баннеров, плакатов, брошюр, информационных материалов по профилактике наркомании запланировано на 4-й квартал 2016 года. | X | 31.12.2016 г | X | X | X |
| 3. | **Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции»** | | | | | | | |
| **3.1** | **Основное мероприятие**  **Изготовление и приобретение баннеров, плакатов, брошюр, информационных материалов по противодействию коррупции** | **Начальник сектора организационно-правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения** | **Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционого общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению** | **01.01.2016г.** | **31.12.2016г** | **3,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3.1.1. | **Мероприятие**  Изготовление и приобретение баннеров, плакатов, брошюр, информационных материалов по противодействию коррупции | Начальник сектора организационно- правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения | Приобретение баннеров, плакатов, брошюр, информационных материалов по профилактике наркомании запланировано на 4-й квартал 2016 года. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Приобретение баннеров, плакатов, брошюр, информационных материалов по профилактике наркомании запланировано на 4-й квартал 2016 года. | X | 31.12.2016г | X | X | X |
| 4. | **Подпрограмма 4** «Патриотическое воспитание населения». | | | | | | | |
| 4.1 | **Основное мероприятие**  **Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры Быстрогорского сельского поселения** | Директор МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | **Повышение престижа службы в рядах вооруженных сил России. Привлечение широких слоев населения, общественных организаций к работе по патриотическому воспитанию** | 01.01.2016г. | 02.06.2016г. | 3.0 | 3,0 | 0,0 |
| 4.1.1 | **Мероприятие**  Проведение конкурсов, акций встреч по патриотической тематике | Директор МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | Проведено 16 мероприятий (тематические вечера на патриотическую тему, праздники, концерты) | 01.01.2016г. | 02.06.2016г. | 3.0 | 3,0 | 0,0 |
| 4.1 | Контрольное событие программы | МБУК «БСДК» | В тематических вечерах на патриотическую тему, праздниках, концертах, приняли участие более 600 жителей. | X | 31.12.2016г | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**11 октября 2016г. № 170 п. Быстрогорский**

**Об утверждении отчета об исполнении**

**плана реализации муниципальной**

**программы Быстрогорского сельского поселения**

**«Развитие муниципальной службы»**

**за 9 месяцев 2016 года.**

В соответствии с Постановлениями Администрации Быстрогорского сельского поселения от 09.08.2013 № 143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 15.08.2013 № 144 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения, от 16.08.2013 № 145 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 27.09.2013 года №156 «Об утверждении муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие муниципальной службы», от 08.12.2015г. № 269 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» на 2016 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» за 9 месяцев 2016 года, согласно приложению к настоящему постановлению**.**

2.Постановление подлежит опубликованию в установленном порядке в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Быстрогорского**

**сельского поселения С. Н. Кутенко**

Приложение

к Постановлению Администрации

Быстрогорского сельского поселения

от 11.10.2016г № 170

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Развитие муниципальной службы»**

отчетный период 9 мес.2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Совершенствование муниципального управления» | | | | | | | |
| 1.1 | **Основное мероприятие**  «Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих» | Начальник сектора организационно-правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения | Совершенствование организации муниципальной службы | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 10,6 | - | - |
| 1.1.1 | **Мероприятие**  диспансеризация муниципальных служащих | Начальник сектора организационно-правовой работы Администрации Быстрогорского сельского поселения | Проведение мероприятий по диспансеризации мун. служащих намечено на 4 квартал 2016г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 10,6 | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Выполнение программных мероприятий в 4 кв. 2016 г. | X | 31.12.2016г. | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**11 октября 2016г. № 171 п. Быстрогорский**

**Об утверждении отчета об исполнении**

**плана реализации муниципальной**

**программы Быстрогорского сельского поселения**

**«Управление муниципальными финансам и создание**

**условий для эффективного управления муниципальными**

**финансами» за 9 месяцев 2016 года.**

В соответствии с Постановлениями Администрации Быстрогорского сельского поселения от 09.08.2013 № 143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 15.08.2013 № 144 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения, от 16.08.2013 № 145 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 27.09.2013года №164 «Об утверждении муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Управление муниципальными финансам и создание условий для эффективногоуправления муниципальными финансами»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Управление муниципальными финансам и создание условий для эффективногоуправления муниципальными финансами» за 9 месяцев 2016 года, согласно приложению к настоящему постановлению**.**

2.Постановление подлежит опубликованию в установленном порядке в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Быстрогорского**

**сельского поселения С. Н. Кутенко**

Приложение

к Постановлению Администрации

Быстрогорского сельского поселения

от 11.07.2016г №171

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Управление муниципальными финансам и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»**

отчетный период 9 мес. 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 - отсутствует | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие Долгосрочное финансовое планирование | Сектор экономики и финансов  И.И. Геймур | Решение СД № 179-СД от 29.04.2016 года **О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания   депутатов Быстрогорского сельского  поселения «Об отчете об исполнении бюджета Быстрогорского сельского поселения Тацинского района за 2015 год»;** Решение СД № 185-СД от 30.05.2015 года **Об отчете об исполнении бюджета Быстрогорского сельского поселения Тацинского района за 2015 год**; Постановление № 72 от 11.04.2016 года **Об утверждении  отчета об исполнении бюджета Быстрогорского сельского поселения Тацинского района за 1 квартал 2016 года;**  **Постановление № 120 от 11.07.2016 года «Об утверждении  отчета об исполнении бюджета Быстрогорского сельского поселения Тацинского района за 6 месяцев 2016 года»** | 01.01.2015 | 31.12.2015г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Выполнение программных мероприятий: Решение СД № 179-СД от 29.04.2016; Решение СД № 185-СД от 30.05.2016;Постановление № 57 от 11.04.2016; | X | 29.04.16г.  30.05.16г.  11.04.16г. | X | X | X |
| 1.2 | Основное мероприятие Нормативное обеспечение и организация бюджетного процесса. | Сектор экономики и финансов  И.И. Геймур | качественная организация исполнения бюджета поселения. Постановление от 08.02.2016 года № 19 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Быстрогорского сельского поселения от 25.12.2015 №160-СД «О бюджете Быстрогорского сельского поселения Тацинского района на 2016 год», Постановление от 17.03.2016 года № 42 «О внесении изменений в Постановление Администрации Быстрогорского сельского поселения от 30.12.2011г. №252 «Об утверждении Порядка санкционирования расходов муниципальных бюджетных учреждений Быстрогорского сельского поселения источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные указанными учреждениями в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 2 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации», Постановление от 17.03.2016 года № 46 «О внесении изменений в постановление Администрации Быстрогорского сельского поселения от 31.07.2014г. №173 «О порядке исполнения бюджета Быстрогорского сельского поселения Тацинского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета и о порядке составления и ведения кассового плана бюджета Быстрогорского сельского поселения Тацинского района» Постановление от 25.03.2016 года № 48 «О внесении изменений в постановление Администрации Быстрогорского сельского поселения от 09.08.2013 г. № 143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения»; | 01.01.2015 | 31.12.2015г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Выполнение программных мероприятий; Постановление от 08.02.16г №19;  Постановление от 17.03.16г №42;  Постановление от 17.03.16г №46;  Постановление от 25.03.16г №48 | X | 08.02.16  17.03.16  25.03.16 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**11 октября 2016г. № 172 п. Быстрогорский**

**Об утверждении отчета об исполнении**

**плана реализации муниципальной**

**программы Быстрогорского сельского поселения**

**«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными**

**услугами населения Быстрогорского сельского поселения»**

**за 9 месяцев 2016 года.**

В соответствии с Постановлениями Администрации Быстрогорского сельского поселения от 09.08.2013 № 143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 15.08.2013 № 144 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения, от 16.08.2013 № 145 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 27.09.2013года №161 «Об утверждении муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Быстрогорского сельского поселения», от 29.12.2015г. № 305 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Быстрогорского сельского поселения»на 2016 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Быстрогорского сельского поселения» за 9 месяцев 2016 года, согласно приложению к настоящему постановлению**.**

2.Постановление подлежит опубликованию в установленном порядке в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Быстрогорского**

**сельского поселения С. Н. Кутенко**

Приложение

к Постановлению Администрации

Быстрогорского сельского поселения

от 11.10.2016г № 172

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Быстрогорского сельского поселения»**

отчетный период 9 мес. 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Развитие коммунальной инфраструктуры поселения»** | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие  **«Мероприятия по содержанию коммунального хозяйства»** | Администрация Быстрогорского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 45 процентов; повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 113,8 | 99,9 | 113,8 |
| 1.1.1. | Мероприятие приобретение УЗК (устройства закладки кабеля) | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | Приобретено устройство закладки кабеля (мун. контракт от 04.05.2016 года № 66 тов. накл. № 3 от 10.05.2016) | 01.01.2016 | 13.05.2016 | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
| 1.1. | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | В рамках основного мероприятия заключено и исполнено 1 мун. контракт на сумму 19,7 тыс.руб.; исполнение по основному мероприятию составляет 89,1 % к годовым назначениям | X | 13.05.2016 | X | X | X |
| 1.2. | Основное мероприятие  **«Мероприятия по выборочному капитальному ремонту объектов водопроводно- канализационного хозяйства»** | Администрация Быстрогорского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 45 процентов; повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие  Выборочный капитальный ремонт объектов водопроводно- канализационного хозяйства | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | Проведен капитальный ремонт канализационной сети по ул. Ленина (мун. контракт от 11.04.16 № 51 акт выполненных работ № 1 от) и ул. Железнодорожная (мун. контракт от 24.05.16 № 75, акт выполненных работ № 1 от ) |  | 27.04.2016г  08.06.2016г | 61,1 | 61,1 | 61,1 |
| 1.2. | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | В рамках основного мероприятия заключено и исполнено 2 муниципальных контракта исполнение по основному мероприятию составляет 100,0 % к годовым назначениям |  | 27.04.2016г  08.06.2016г |  |  |  |
| **2.** | **Подпрограмма «Организация жилищного хозяйства в Быстрогорском сельском поселении»** | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие «Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту»» | Администрация Быстрогорского сельского поселения | улучшение технического состояния жилищного хозяйства | 01.01.2016г | 31.12.2016г | 33,0 | 25,0 | 33,0 |
| 2.1.1. | Мероприятие  Осуществление взносов на капитальный ремонт общего имущества | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | Произведена оплата взносов за январь-июнь 2016г. | 01.01.2016г | 04.02.2016г  09.03.2016г  06.05.2016г  12.05.2016г  08.06.2016г  06.07.2016г  04.08.2016г  05.09.2016г | 33,0 | 25,0 | 33,0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Произведена оплата взносов за январь – сентябрь 2016г | X | 04.02.2016г  09.03.2016г  06.05.2016г  12.05.2016г  08.06.2016г | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**11 октября 2016г № 173 п. Быстрогорский**

**Об утверждении отчета об исполнении**

**плана реализации муниципальной**

**программы Быстрогорского сельского поселения**

**«Развитие культуры» за 9 месяцев 2016 года.**

В соответствии с Постановлениями Администрации Быстрогорского сельского поселения от 09.08.2013 № 143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 15.08.2013 № 144 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения, от 16.08.2013 № 145 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 27.09.2013года №160 «Об утверждении муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие культуры»», от 10.12.2015г. № 273 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие культуры» на 2016 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие культуры» за 9 месяцев 2016 года, согласно приложению к настоящему постановлению**.**

2.Постановление подлежит опубликованию в установленном порядке в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Быстрогорского**

**сельского поселения С. Н. Кутенко**

Приложение к

Постановлению Администрации

Быстрогорского сельского поселения

от 11.10.2016г № 173

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Развитие культуры»**

отчетный период 9 мес. 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 **«Развитие культурно-досуговой деятельности»** | | | | | | | |
| 1.1. | **Основное мероприятие**  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры Быстрогорского сельского поселения | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | Развитие культурно-досуговой деятельности, обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | 01.01.2016г | 31.12.2016г. | 3004,8 | 1446,2 | 992,2 |
| 1.1.1 | **Мероприятие**  финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры «Быстрогорский сельский Дом культуры» | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | Субсидия на финансовое обеспечение исполнения  муниципального задания представлялась  в соответствии  с соглашениями,  исполнение ставило 48,3% от годовой суммы | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 2972,7 | 1858,8 | 992,2 |
| в т.ч.: на повышение размеров должностных окладов работников учреждений культуры | 64,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | Заключено договоров, муниципальных контрактов в количестве 25шт. на общую сумму 992,2 тыс. рублей, исполнено на общую сумму 800,7 тыс. рублей  исполнение основного мероприятия составило 55,7% | X | 31.12.2016г | X | X | X |
| 1.2 | **Основное Мероприятие**  Расходы за счет средств полученных доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности для обеспечения деятельности МБУК «БСДК» | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | поддержка деятельности учреждения | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 32,1 | 15,9 | 0 |
| 1.2.1 | **Мероприятие**  Расходы за счет средств полученных доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности для поддержки деятельности МБУК «БСДК» | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | Произведены расходы: на оплату налогов 1,4тыс. руб.;  на проведение праздничных мероприятий в сумме 7,5 тыс. руб. | 01.01.2016г. |  | 32,1 | 15,9 | 0 |
| 1.2. | Контрольное событие программы | МБУК «БСДК» Бударина Н.В. | Выполнение программных мероприятий: исполнение по основному мероприятию составило 27,7% | Х |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 **«Развитие библиотечного дела»** | | | | | | | |  |  |  |  |
| **2.1.** | Основное мероприятие  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры Быстрогорского сельского поселения | МБУК «БСБ» директор Череватенко Е.Ю. | **обеспечение до­ступа населения к библиотечным фондам; применение но­вых информаци­онных техноло­гий в представ­лении библио­течных фондов** | **01.01.2016г.** | **31.12.2016г.** | **298,5** | **207,9** | **28,7** |
| 2.1.1 | Мероприятие  финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры «Быстрогорская сельская библиотека» | МБУК «БСБ» директор Череватенко Е.Ю. | Субсидия на финансовое обеспечение исполнения  муниципального задания представлялась  в соответствии  с соглашениями,  исполнение ставило 41,6% от годовой суммы | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 298,5 | 207,9 | 28,7 |
| в т.ч.: на повышение размеров должностных окладов работников учреждений культуры | 4,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Контрольное событие программы | МБУК «БСБ» директор Череватенко Е.Ю. | Заключено муниципальных контрактов в количестве 6 шт. на общую сумму 28,7 тыс.рублей, исполнено на общую сумму 28,7 тыс. Исполнение по основному мероприятию ставило 41,6% | X | 31.12.2016г. | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**11 октября 2016 г. № 175 п. Быстрогорский**

**«Об утверждении отчета о выполнении**

**муниципального задания муниципальным**

**бюджетным учреждением культуры**

**«Быстрогорская сельская библиотека»**

**за 9 месяцев 2016 года»**

Во исполнение постановления Администрации Быстрогорского сельского поселения от 15 октября 2015 года № 209 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Быстрогорского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», постановления Администрации Быстрогорского сельского поселения от 30 декабря 2015 года № 312 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению культуры «Быстрогорская сельская библиотека» на 2016 год»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить отчет о выполнении муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры «Быстрогорская сельская библиотека» за 9 месяцев 2016 года согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит опубликованию в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Быстрогорского**

**сельского поселения С.Н. Кутенко**

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Быстрогорского сельского поселения

от 11.07.2016г. № 122

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № **1)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Коды |
| Форма по ОКУД | 0506501 |
| Дата |  |
| по Сводному реестру |  |
| По ОКВЭД |  |
| По ОКВЭД |  |
| По ОКВЭД |  |
|  |  |
|  |  |

на 2016год

от «\_30\_ » \_\_декабря\_\_ 2015\_\_ г.

Наименование муниципального учреждения

Быстрогорского сельского поселения (обособленного подразделения) муниципальное бюджетное учреждение

культуры «Быстрогорская сельская библиотека»

Виды деятельности муниципального учреждения

Быстрогорского сельского поселения (обособленного подразделения) культура, кинематография, архивное дело

Вид муниципального учреждения

Быстрогорского сельского поселения библиотека

(указывается вид муниципального учреждения Быстрогорского сельского поселения

из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность за 9 месяцев 2016 года

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении

муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2)

РАЗДЕЛ \_\_\_\_\_

1. Наименование муниципальной услуги Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание

|  |  |
| --- | --- |
|  | 07.011.0 |

пользователей

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица; юридические лица;

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной

услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | | | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги | | Показатель качества муниципальной услуги | | | | | | | |
| наименова-ние показателя | единица измерения  по ОКЕИ | | утверждено  в муниципальном задании на год | исполне-  но на отчетную  дату | допусти-мое (возмож-ное) отклоне-ние | отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | причина  отклонения |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наимено-  вание  показате-ля) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наимено-вание  показате-  ля) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наимено-вание  показате-  ля) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наимено-вание  показате-  ля) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наимено-вание  показате-  ля) | наименова-ние | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 000000000006031172007011000000000001001101102 | Библиотечное,библиографическое и информационное обслуживание пользователей | - | - | В стационарных условиях | - | 001. Количество пользователей | Чел. | 792 | 563 | 417 |  |  | Значение показателей установлено в целом на год,фактические значения показателей качества достигнуты за 9месяцев 2016 года. Фактические показатели составляют 74,1% от плановых в связи с тем,что перерегистрация основной массы пользователей проходит в 1 полугодии. |
| 002. Охват населения библиотечными услугами учреждения | Процент | 744 | 16 | 11,8 |  |  | Значение показателей установлено в целом на год,фактические значения показателей качества достигнуты за 9месяцев 2016 года Фактические показатели составляют73,7% от плановых в связи с тем, что перерегистрация основной массы пользователей проходит в 1 полугодии. |
| 003. Доля обоснованных жалоб на качество услуги к общему количеству пользователей | Ед. | 642 | **0** | **0** |  |  |  |

Для расчёта показателей использованы данные статистики о количестве населения п.Быстрогорского на 01.01.2016 года-3522 чел.

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | | | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги | | Показатель объема муниципальной услуги | | | | | | | | Средний размер платы  (цена, тариф) |
| наимено-вание показа-  теля | единица измерения по ОКЕИ | | утвержде-но в муниципальном задании на год | исполне-но на  отчетную дату | допусти-  мое (возмож-  ное) отклоне-  ние | отклоне-ние, превыша-ющее допусти-  мое (возмож-ное) значение | причина отклоне-ния |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименова-  ние  показателя) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименова-ние  показателя) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименова-ние  показателя) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименова-ние  показателя) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименова-ние  показателя) | наимено-вание | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 000000000006031172007011000000000001001101102 | Библиотечное,библиографическое и информационное обслуживание пользователей | - | - | В стационарных условиях | - | 001.Количество посещений | Ед. | 642 | 4500 | 3053 |  |  | Значение показателей установлено в целом на год,фактические значения показателей качества достигнуты за 9 месяцев 2016 года.  Фактические показатели составляют 67,8% от плановых. |  |

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 3)

РАЗДЕЛ \_\_\_\_

1. Наименование работы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Уникальный номерпо базовому (отраслевому)перечню |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Категории потребителей работы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникаль-ный номер реестро-вой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | | | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги | | Показатель качества работы | | | | | | | |
| наименова-ние показателя | единица измерения по ОКЕИ | | утверждено в муниципальном задании  на год | исполнено на отчетную дату | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | причина отклоне-ния |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименова-ние  показателя) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименова-ние  показателя) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименова-ние  показателя) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименова-ние  показателя) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименова-ние  показателя) | наимено-вание | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем работы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уни-кальный номер реестро-вой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | | | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги | | Показатель объема работы | | | | | | | |
| наименов-ание показателя | единица измерения по ОКЕИ | | утверждено в муниципальном задании на год | исполнено на отчетную дату | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | причина  отклоне-ния |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименова-ние  показателя) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименова-ние  показателя) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименова-ние  показателя) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименова-ние  показателя) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименова-ние  показателя) | наимено-вание | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« \_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

1) Номер муниципального задания присваивается в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»

2) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

3) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит сведения о выполнении работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**19 октября 2016 г. № 179 п. Быстрогорский**

# **О внесении изменений в Постановление**

# **Администрации Быстрогорского сельского**

# **Поселения от 30.12.2015 г. № 313 «Об утверждении**

# **плана финансово-хозяйственной деятельности**

# **муниципального бюджетного учреждения культуры**

# **«Быстрогорский сельский Дом культуры» на 2016 год**

В соответствии с Постановлением Администрации Быстрогорского сельского поселения от 16.06.2011г. № 101 «Об определении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных муниципальных учреждений Быстрогорского сельского поселения», решением Собрания депутатов Быстрогорского сельского поселения от 18.10.2016 г. № 201-СД «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Быстрогорского сельского поселения от 25.12.2015 г. № 160-СД «О бюджете Быстрогорского сельского поселения Тацинского района на 2016 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Внести изменения в постановление от 30.12.2015 года № 313 «Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Быстрогорский сельский Дом культуры» на 2016 год», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит опубликованию в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# Глава Быстрогорского

сельского поселения С.Н. Кутенко

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение  к Постановлению Администрации  Быстрогорского сельского поселения от 19.10.2016г. №179  УТВЕРЖДАЮ  Глава Быстрогорского сельского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кутенко С.Н.  19 октября 2016 г.    ПЛАН  ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  НА 2016 ГОД  Финансовый год  19 октября 2016 г.  Дата составления плана   |  |  | | --- | --- | |  | КОДЫ | | Форма по  КФД |  | | Дата | 19.10.2016 | | по ОКПО | 97794082 | |  |  | | по ОКАТО | 60654407 | |  |  | | ОГРН | 1076134000029 | |  |  | |  |  | | по ОКЕИ | 383 |   Наименование  учреждения: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Быстрогорский сельский Дом культуры»      ИНН / КПП: 6134010587 КПП 613401001    Единица измерения: руб.  Наименование органа,  осуществляющего функции и  полномочия учредителя: Администрация Быстрогорского сельского поселения  Адрес фактического  местонахождения: 347081, ул. Волгодонская,5, п. Быстрогорский,  Тацинский район, Ростовская область, Российская Федерация |

I. Сведения о деятельности учреждения.

1.1. Цели деятельности учреждения

в соответствии с законодательством и Уставом муниципального бюджетного учреждения культуры «Быстрогорский сельский Дом культуры» (далее – МБУК «БСДК») основной целью деятельности МБУК «БСДК» является оказание муниципальных услуг.

1.2. Виды деятельности учреждения

в соответствии с законодательством и Уставом МБУК «БСДК» основными видами деятельности являются:

- создание и организация работы коллективов, студий и кружков художественного творчества, народных театров музеев, любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим, культурно-бытовым, коллекционно - собирательским и иным интересам, других клубных формирований;

- организация и проведение смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;

- проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов;

- демонстрация кинофильмов и видео программ;

- проведение тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч, других форм просветительской деятельности, в том числе на абонементной основе;

- проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний и ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями;

- организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и других культурно развлекательных программ;

- создание благоприятных условий для неформального общения посетителей клубов по интересам (организации работы различного рода клубных гостиных, уголков живой природы, салонов, кафе, игротек, читальных залов и т.п.)

- организация в установленном порядке работы спортивно- оздоровительных клубов и лекций;

- предоставление услуг/работ по выездному культурному обслуживанию (граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан, жителей отдаленных населенных пунктов и др.);

- предоставление услуг/работ по организации отдыха детей в летнее время ;

- предоставление услуг/работ по организации работы летних площадок для детей (по месту жительства детей, на базе организаций культурно-досугового типа, на базе других организаций);

3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности, предоставляемых на платной основе:не предоставляется.

# II.Показатели финансового состояния учреждения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма (руб.) |
| 1. Нефинансовые активы, всего: | 11 795213,87 |
| **из них:** |  |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 11 056 577,87 |
| в том числе: |  |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 11 056 577,87 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | - |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | - |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 3969222,61 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 738636,00 |
| в том числе: |  |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 738636,00 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | - |
| **2. Финансовые активы, всего** | - |
| из них: |  |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Быстрогорского сельского поселения Тацинского района | - |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Быстрогорского сельского поселения Тацинского района всего: | - |
| в том числе: | - |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | - |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | - |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | - |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | - |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | - |
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | - |
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | - |
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | - |
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | - |
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | - |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | - |
| в том числе: | - |
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | - |
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | - |
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | - |
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | - |
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | - |
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | - |
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | - |
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | - |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | - |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | - |
| **3. Обязательства, всего** | - |
| из них: | - |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | - |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Быстрогорского сельского поселения Тацинского района, всего: | - |
| в том числе: |  |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | - |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | - |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | - |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | - |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | - |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | - |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | - |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | - |
| 3.2.9. по приобретению непроизведенных активов | - |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов | - |
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | - |
| 3.2.12. по платежам в бюджет | - |
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | - |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | - |
| в том числе: | - |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | - |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | - |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | - |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | - |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | - |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | - |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | - |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | - |
| 3.3.9. по приобретению непроизведенных активов | - |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | - |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | - |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | - |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | - |

# III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | в том числе | | | |
| операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | | | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | Субсидии на иные цели | Другие поступления от иной приносящей доход деятельности |  |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Поступления, всего: | 3515324,50 | 3024861,50 | 458363.00 | 32100,00 | 0.00 |
| в том числе: |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | 3024861,50 | 3024861,50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Целевые субсидии | 458363,00 | 0,00 | 458363.00 | 0.00 | 0.00 |
| Бюджетные инвестиции | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | 32100,00 | 0.00 | 0.00 | 32100,00 | 0.00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| доходы от оказания платных услуг | 32100,00 | 0.00 | 0.00 | 32100,00 | 0.00 |
| прочие доходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Выплаты, всего: | 3515324,50 | 3024861,50 | 458363.00 | 32100,00 | 0.00 |
| в том числе: |  |  |  | 0.00 |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 1419627,50 | 1419627,50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 1086732,75 | 1086732,75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Прочие выплаты |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 332894,75 | 332894,75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Оплата работ, услуг, всего | 721512,00 | 701912,00 | 19600.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Услуги связи | 9200,00 | 9200,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Транспортные услуги | 83600,00 | 83600,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Коммунальные услуги | 341544,00 | 341544,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244316,00 | 224716,00 | 19600.00 | 0.00 | 0.00 |
| Прочие работы, услуги | 42852,00 | 42852,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Социальное обеспечение, всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| Пособия по социальной помощи населению | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Прочие расходы | 149786,00 | 125686,00 | 0.00 | 24100,00 | 0.00 |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 1224399,00 | 777636,00 | 438763.00 | 8000,00 | 0.00 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 441906,00 | 24188,00 | 417718.00 | 0,00 | 0.00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 782493,00 | 753448,00 | 21045.00 | 8000.00 | 0.00 |
| Поступление финансовых активов, всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**27 октября 2016 г. № 181 п. Быстрогорский**

О подготовке проекта по внесению

изменений в правила землепользования

и застройки муниципального образования   
«Быстрогорское сельское поселение»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Областным законом Ростовской области от 14 января 2008 года № 853-3C «О градостроительной деятельности в Ростовской области», Уставом муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение», на основании предписания Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области от 19.10.2016 № 26/3884 «О принятии исчерпывающих мер по исполнению поручения Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 № ДК-П9-2270», с учетом дополнений от 26.10.2016 № 26.6/1770,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» Тацинского района.

2. Комиссии по землепользованию и застройке Быстрогорского сельского поселения, обеспечить подготовку, рассмотрение и утверждение проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» в соответствии с действующим законодательством.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы Быстрогорского

сельского поселения Н. Н. Брюховецкая

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**31 октября 2016г. № 186 п. Быстрогорский**

**О внесении изменений в Постановление**

**от 27.09.2013г. № 163 «Об утверждении**

**муниципальной программы Быстрогорского**

**сельского поселения «Благоустройство территории»**

В соответствии с Постановлением Администрации Быстрогорского сельского поселения от 16.08.2013 № 145 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 09.08.2013 № 143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения»,

**П О С Т А Н О В Л Я Ю :**

1. Внести в Приложение №1 к Постановлению Администрации Быстрогорского сельского поселения от 27.09.2013 года № 163 «Об утверждении муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Благоустройство территории» следующие изменения:

1.1. подраздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения» раздела «Паспорт муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Благоустройство территории» изложить в редакции:

«Ресурсное обеспечение

муниципальной программы

Быстрогорского сельского

поселения» финансирование программных мероприятий

осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных программой и утвержденных решением о бюджете Быстрогорского сельского поселения Тацинского района.

Общий объем финансирования Программы составляет 24315,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 4258,8 тыс.рублей;

2015 год – 7406,9 тыс. рублей;

2016 год – 8607,2 тыс. рублей;

2017 год – 766,9 тыс.рублей;

2018 год – 1091,8 тыс.рублей;

2019 год – 1091,8 тыс.рублей;

2020 год – 1091,8 тыс.рублей.

Объем средств федерального бюджета –0 тыс. рублей;

Объем средств областного бюджета **4062,0** тыс. рублей, из них:

2014 год – 2567,0 тыс.рублей;

2015 год – 1495,0 тыс. рублей;

2016 год – 0 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс.рублей;

2018 год – 0 тыс.рублей;

2019 год – 0 тыс.рублей;

2020 год – 0 тыс.рублей.

Объем средств местного бюджета составляет – 20253,2 тыс. рублей, из них:

2014 год – 1691,8 тыс.рублей;

2015 год – 5911,9 тыс. рублей;

2016 год – 8607,2 тыс. рублей;

2017 год – 766,9 тыс.рублей;

2018 год – 1091,8 тыс.рублей;

2019 год – 1091,8 тыс.рублей;

2020 год – 1091,8 тыс.рублей.

Объем средств из внебюджетных источников составляет 0 тыс.рублей.»

1.2. раздел 4 изложить в редакции:

«РАЗДЕЛ 4

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования Программы составляет 24315,2 тыс.рублей, в том числе:

2014 год – 4258,8 тыс.рублей;

2015 год – 7406,9 тыс. рублей;

2016 год – 8607,2 тыс. рублей;

2017 год – 766,9 тыс.рублей;

2018 год – 1091,8 тыс.рублей;

2019 год – 1091,8 тыс.рублей;

2020 год – 1091,8 тыс.рублей.

На реализацию мероприятий программы из федерального бюджета –0 тыс. рублей, из областного бюджета 4062,0 тыс. рублей; из местного бюджета – 20253,2 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 0 тыс. рублей.

Информация о расходах бюджета Быстрогорского сельского поселения Тацинского района на реализацию Программы представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.

Информация о расходах областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию Программы представлена в приложении № 5 к муниципальной программе.»

1.3. . в разделе 7:

1.3.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 7.1.изложить в редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет **24315,2** тыс. рублей, в том числе:  2014 год – 4258,8 тыс.рублей;  2015 год – 7406,9 тыс. рублей;  2016 год – 8607,2 тыс. рублей;  2017 год – 766,9 тыс.рублей;  2018 год – 1091,8 тыс.рублей;  2019 год – 1091,8 тыс.рублей;  2020 год – 1091,8 тыс.рублей.  Объем средств федерального бюджета –0 тыс. рублей;  Объем средств областного бюджета **4062,0** тыс. рублей, из них:  2014 год – 2567,0 тыс.рублей;  2015 год – 1495,0 тыс. рублей;  2016 год – 0 тыс. рублей;  2017 год – 0 тыс.рублей;  2018 год – 0 тыс.рублей;  2019 год – 0 тыс.рублей;  2020 год – 0 тыс.рублей.  Объем средств местного бюджета составляет –**20253,2** тыс. рублей, из них:  2014 год – 1691,8 тыс.рублей;  2015 год – 5911,9 тыс. рублей;  2016 год – 8607,2тыс. рублей;  2017 год – 766,9 тыс.рублей;  2018 год – 1091,8 тыс.рублей;  2019 год – 1091,8 тыс.рублей;  2020 год – 1091,8 тыс.рублей.  Объем средств из внебюджетных источников составляет 0 тыс.рублей.» |

1.3.2. Подраздел 7.5. изложить в новой редакции:

«7.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

«Содержание территории Быстрогорского сельского поселения» муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Благоустройство территории»

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 24315,2 тыс.рублей, в том числе:

2014 год – 4258,8 тыс.рублей;

2015 год – 7406,9 тыс. рублей;

2016 год – 8607,2 тыс. рублей;

2017 год – 766,9 тыс.рублей;

2018 год – 1091,8 тыс.рублей;

2019 год – 1091,8 тыс.рублей;

2020 год – 1091,8 тыс.рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы из федерального бюджета –0 тыс. рублей, из областного бюджета 4062,0 тыс. рублей; из местного бюджета – 20253,6 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 0 тыс. рублей.

Информация о расходах бюджета Быстрогорского сельского поселения Тацинского района на реализацию подпрограммы представлена в приложении № 5 к муниципальной программе.»

1.7. Приложение №4 к муниципальной программе Быстрогорского сельского поселения «Благоустройство территории» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение №5 к муниципальной программе Быстрогорского сельского поселения «Благоустройство территории» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит опубликованию в установленном порядке в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорского сельского поселения» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Быстрогорского

сельского поселения Н. Н. Брюховецкая

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Быстрогорского сельского поселения

от 31.10.2016 г. № 186

Расходы бюджета поселения

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,  основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации [<1>](#Par866) | | | | Расходы [<2>](#Par867) (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории» | | всего [<3>](#Par868),  в том числе: | X | X | X | X | 4258,8 | 7406,9 | 8607,2 | 766,9 | 1091,8 | 1091,8 | 1091,8 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы **Администрация Быстрогорского сельского поселения**, всего | 951 | X | X | X | 4258,8 | 7406,9 | 8607,2 | 766,9 | 1091,8 | 1091,8 | 1091,8 |
|  |  | | соисполнитель 1- отсутствует, всего | 951 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | | участник 1 **Администрация Быстрогорского сельского поселения,** всего | 951 | X | X | X | 4258,8 | 7406,9 | 8607,2 | 766,9 | 1091,8 | 1091,8 | 1091,8 |
| Подпрограмма 1 | | «Содержание территории Быстрогорского сельского поселения» | Исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель муниципальной программы) **Администрация Быстрогорского сельского поселения**, всего | 951 | X | X | X | 4258,8 | 7406,9 | 8607,2 | 766,9 | 1091,8 | 1091,8 | 1091,8 |
| в том числе: | 951 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| участник 1 **Администрация Быстрогорского сельского поселения** подпрограммы 1 | 951 | X | X | X | 4258,8 | 7406,9 | 8607,2 | 766,9 | 1091,8 | 1091,8 | 1091,8 |
| Основное мероприятие 1.1. | «Мероприятия по освещению улиц» | | исполнитель основного мероприятия 1.1 **Администрация Быстрогорского сельского поселения**, (участник муниципальной программы) | 951 | 0503 | 0512503 | 244 | 334,9 | 508,8 | - | - | - | - | - |
| 951 | 0503 | 051 00 25030 | 244 | - | - | - | 620,4 | 945,3 | 945,3 | 945,3 |
| 951 | 0503 | 0512503 | 414 | 0 | 207,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2. | «Мероприятия по озеленению территории» | | исполнитель основного мероприятия 1.2 **Администрация Быстрогорского сельского поселения** (участник муниципальной программы) | 951 | 0503 | 0512504 | 244 | 258,1 | 183,5 | - | - | - | - | - |
| 951 | 0503 | 051 00 25040 | 244 | - | - | 507,2 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | «Мероприятия по прочему благоустройству и содержанию территории» | | исполнитель основного мероприятия 1.3 **Администрация Быстрогорского сельского поселения** (участник муниципальной программы) | 951 | 0503 | 0512505 | 244 | 1062,6 | 3953,0 | - | - | - | - | - |
| 951 | 0503 | 051 00 25050 | 244 | - | - | 8051,5 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
| 951 | 0503 | 0512505 | 414 | 0 | 542,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4. | «Мероприятия по проведению аккарицидных обработок на территории Быстрогорского сельского поселения» | | исполнитель основного мероприятия 1.4 **Администрация Быстрогорского сельского поселения** (участник муниципальной программы) | 951  951 | 0309  0503 | 0512506  0512506 | 244  244 | 36,2 | -  33,6 | - | - | - | - | - |
| 951 | 0503 | 051 00 25060 | 244 | - | - | 22,8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Основное мероприятие 1.5. | Основное мероприятие  «Расходы на поощрение победителей Областного конкурса на звание «Лучшее поселение Ростовской области» | | исполнитель основного мероприятия 1.5 **Администрация Быстрогорского сельского поселения** (участник муниципальной программы) | 951  951 | 0309  0503 | 0517101  0517101 | 244  244 | 700,0  1867,0 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6. | Основное мероприятие «Мероприятия по обрезке и удалению аварийных деревьев в п. Быстрогорский за счет средств на поощрение победителей Областного конкурса на звание «Лучшее поселение Ростовской области» | | исполнитель основного мероприятия 1.6 **Администрация Быстрогорского сельского поселения** (участник муниципальной программы) | 951 | 0309 | 0512515 | 244 | - | 554,4 | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7. | Основное мероприятие «Мероприятия по прочему благоустройству и содержанию территории п. Быстрогорский за счет средств на поощрение победителей Областного конкурса на звание «Лучшее поселение Ростовской области» | | исполнитель основного мероприятия 1.7 **Администрация Быстрогорского сельского поселения** (участник муниципальной программы) | 951 | 0503 | 0512516 | 244 | - | 940,6 | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.8. | Основное мероприятие «Мероприятия по обрезке и удалению аварийных деревьев в п. Быстрогорский» | | исполнитель основного мероприятия 1.8 **Администрация Быстрогорского сельского поселения** (участник муниципальной программы) | 951 | 0309 | 0512526 | 244 | - | 482,9 | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.9. | Основное мероприятие «Резервный фонд Администрации Тацинского района на финансовое обеспечение непредвиденных расходов » | | исполнитель основного мероприятия 1.9 **Администрация Быстрогорского сельского поселения** (участник муниципальной программы) | 951 | 0503 | 05 1 00 85010 | 244 | - | - | 5,9 | - | - | - | - |
| 951 | 0309 | 05 1 00 85010 | 244 | - | - | 19,8 | - | - | - | - |

<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств бюджета поселения на реализацию основных мероприятий муниципальной программы. Для муниципальных программ поселения, разрабатываемых в 2013 году – после принятия нормативно-правового акта о бюджете поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

<2> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<3> Здесь и далее в строке «всего» указываются все необходимые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства поселения.

<4> Под обеспечением реализации государственной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Быстрогорского сельского поселения

от 31.10.2016 г. № 186

Расходы

областного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории» | всего | 4258,8 | 7406,9 | 8607,2 | 766,9 | 1091,8 | 1091,8 | 1091,8 |
| областной бюджет | 2567,0 | 1495,0 | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 1691,8 | 5911,9 | 8607,2 | 766,9 | 1091,8 | 1091,8 | 1091,8 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Содержание территории Быстрогорского сельского поселения» | всего | 4258,8 | 7406,9 | 8607,2 | 766,9 | 1091,8 | 1091,8 | 1091,8 |
|  |  | областной бюджет | 2567,0 | 1495,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1691,8 | 5911,9 | 8607,2 | 766,9 | 1091,8 | 1091,8 | 1091,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**31 октября 2016 г. № 187 п. Быстрогорский**

**О внесении изменений в Постановление**

**Администрации Быстрогорского сельского**

**поселения от 29.12.2015г №307**

**«Об утверждении Плана реализации**

**муниципальной программы**

**Быстрогорского сельского поселения**

**«Благоустройство территории» на 2016 год»**

В соответствии с Постановлением Администрации Быстрогорского сельского поселения от 16.08.2013 № 145 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 09.08.2013 № 143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», Постановления Администрации Быстрогорского сельского поселения от 27.09.2013года №163 «Об утверждении муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Благоустройство территории»»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление Администрации Быстрогорского сельского поселения от 29.12.2015г № 307 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Благоустройство территории» на 2016 год» изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит опубликованию в установленном порядке в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

**И.о. главы Быстрогорского**

**сельского поселения Н. Н. Брюховецкая**

Приложение

к постановлению Администрации

Быстрогорского сельского поселения

от 31.10.2016 № 187

План

реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Благоустройство территории» на 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов | | | |
| всего | областной  бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| **1** | **Подпрограмма1 «Содержание территории Быстрогорского сельского поселения»** | **Администрация Быстрогорского сельского поселения** | **комфортное проживание на территории, развитие инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения, улучшение уровня и качества жизни населения** | **Х** | **8607,2** | **-** | **8607,2** | **-** |
| **1.1.** | **Основное мероприятие**  **«Мероприятия по озеленению территории»** | **Администрация Быстрогорского сельского поселения** | **увеличение уровня озеленения территории поселения ; создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности населения в поселке Быстрогорский** | **с 01.05.2016г. по 30.09.2016г.** | **507,2** | **-** | **484,4** | **-** |
| 1.1.1. | Мероприятие  приобретение воды для полива клумб в п. Быстрогорский | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории | с 01.05.2016г. по 30.09.2016г. | 50,8 | - | 50,8 | - |
| 1.1.2. | Мероприятие  работы по содержанию многолетних насаждений по ул. Волгодонская, пер.Торговый в п. Быстрогорский Тацинского района, Ростовской области | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории | с 01.04.2016г. по 30.09.2016г. | 122,8 | - | 122,8 | - |
| 1.1.3. | Мероприятие  приобретение цветов | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории | с 01.04.2016г. по 31.05.2016г. | 50,0 | - | 50,0 | - |
| 1.1.4. | Мероприятие  Выкашивание травы | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории | с 21.04.2016г. по 31.08.2016г. | 283,6 | - | 283,6 | - |
| 1.1. | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | выполнение программных мероприятий | 30.09.2016г | х | х | х | х |
| **1.2.** | **Основное мероприятие**  **«Мероприятия по прочему благоустройству и содержанию территории»** | **Администрация Быстрогорского сельского поселения** | **увеличение количества мест массового отдыха;**  **создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности населения в поселке Быстрогорский;**  **-развитие инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения.** | **с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.** | **8051,5** | **-** | **8051,5** | **-** |
| 1.2.1. | Мероприятие  сбор и вывоз ТБО по улицам п. Быстрогорский, Тацинский район, Ростовская область | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории | с 01.03.2016г. по 31.12.2016г. | 334,8 | - | 334,8 | - |
| 1.2.2 | Мероприятие  Очистка и содержание временного складирования ТБО и мусора на земельном участке местоположение: Ростовская область, Тацинский район, примерно 2,5 км по направлению на север от ул. Мичурина,1 п. Жирнов | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории | с 01.03.2016г. по 31.12.2016г. | 218,0 | - | 218,0 | - |
| 1.2.3. | Мероприятие  содержание детских игровых площадок п. Быстрогорский, Тацинский район, Ростовская область; | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории; создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности населения в поселке Быстрогорский | с 01.03.2016г. по 30.06.2016г. | 212,4 | - | 212,4 | - |
| 1.2.4. | Мероприятие  содержание кладбищ и прилегающей к ним территории п. Быстрогорский ул. Погудина, ул. Зеленая | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории | с 01.04.2016г. по 30.04.2016г. | 350,8 | - | 350,8 | - |
| 1.2.5 | Мероприятие  арендная плата за земельный участок, расположенный п. Жирнов, примерно 2,5 км по направлению на север от ул.Мичурина,1,кад.номер 61:38:0600008:1447 | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории | 01.01.2016г. по 31.12.2016 г. | 1,4 | - | 1,4 | - |
| 1.2.6 | Мероприятие  благоустройство и содержание улиц в п. Быстрогорский Тацинского района, Ростовской области | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории | с 01.03.2016г. по 30.10.2016г.; | 6027,6 | - | 6027,6 | - |
| 1.2.7 | Мероприятие  Обрезка и удаление деревьев в п. Быстрогорский,  Обрезка и кронирование деревьев в п. Быстрогорский | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории | с 01.03.2016г. по 30.07.2016г. | 569,4 | - | 569,4 | - |
| 1.2.8 | Мероприятие  Приобретение и установка урн, лавочек | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории | с 01.04.2016г. по 15.04.2016г. | 187,7 | - | 187,7 | - |
| 1.2.9 | Мероприятие  Текущий ремонт и покраска малых архитектурных форм п. Быстрогорский | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории | с 11.04.2016г. по 25.04.2016г. | 99,7 | - | 99,7 | - |
| 1.2.10 | Устройство памятного знака участнику ВОВ Михаилу Акимовичу Погудину по адресу: примерно 20 метров на север от ул. Погудина, д.2 | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности населения в поселке Быстрогорский | с 01.06.2016 по 30.06.2016 | 49,7 | - | 49,7 | - |
| 1.2. | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | выполнение программных мероприятий | 31.12.2016г | х | х | Х | Х |
| **1.3.** | **Основное мероприятие Мероприятия по проведению аккарицидных обработок на территории Быстрогорского сельского поселения** | **Администрация Быстрогорского сельского поселения** | **соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории** | **с 01.04.2016г. по 30.04.2016г.** | **22,8** | **-** | **22,8** | **-** |
| 1.3.1 | Мероприятие  проведение аккарицидных обработок на территории Быстрогорского сельского поселения: кладбище п.Быстрогорский, ул. Зеленая, ул. Погудина | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории | с 01.04.2016г. по 30.04.2016г. | 22,8 | - | 22,8 | - |
| 1.3. | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | выполнение программных мероприятий | 01.04.2016г  30.04.2016г. | х | х | х | Х |
| **1.4.** | **Основное мероприятие Резервный фонд Администрации Тацинского района на финансовое обеспечение непредвиденных расходов** | **Администрация Быстрогорского сельского поселения** | **соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории** | **с 01.03.2016г. по 30.10.2016г.** | **5,9** | **-** | **5,9** | **-** |
| 1.4.1 | Мероприятие  трудоустройство безработных граждан на оплачиваемые общественные работы по благоустройству территории | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории | с 01.03.2016г. по 30.10.2016г. | 5,9 | - | 5,9 | - |
| 1.4. | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | выполнение программных мероприятий | 01.03.2016г  30.10.2016г. | х | х | х | Х |
| **1.5.** | **Основное мероприятие Резервный фонд Администрации Тацинского района на финансовое обеспечение непредвиденных расходов** | **Администрация Быстрогорского сельского поселения** | **соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории** | **с 21.04.2016г. по 27.04.2016г.** | **19,8** | **-** | **19,8** | **-** |
| 1.5.1 | Мероприятие  проведение акарицидных обработок и осуществление контроля эффективности выполненных работ | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н. | соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории | с 21.04.2016г. по 27.04.2016г. | 19,8 | - | 19,8 | - |
| 1.5. | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | выполнение программных мероприятий | 21.04.2016г  27.04.2016г. | х | х | х | Х |
|  | **Итого по муниципальной  программе** |  |  | **X** | **8607,2** | **-** | **8607,2** | **-** |

--------------------------------

<\*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**31 октября 2016 г. № 188 п. Быстрогорский**

**О внесении изменений в постановление**

**Администрации Быстрогорского сельского**

**поселения от 27 сентября 2013 г. № 162**

**«Об утверждении муниципальной программы**

**Быстрогорского сельского поселения**

**"Развитие транспортной системы"**

В соответствии с Постановлением Администрации Быстрогорского сельского поселения от 16.08.2013 № 145 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 09.08.2013 № 143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в Приложение №1 к Постановлению Администрации Быстрогорского сельского поселения от 27.09.2013 года № 162 «Об утверждении муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие транспортной системы» следующие изменения:

1.1. подраздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения» раздела «Паспорт муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие транспортной системы» изложить в редакции:

«Ресурсное обеспечение

муниципальной программы

Быстрогорского сельского

поселения» финансирование программных мероприятий

осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных программой и утвержденных решением о бюджете Быстрогорского сельского поселения Тацинского района.

Общий объем финансирования Программы составляет **11 637,9** тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1167,8 тыс.рублей;

2015 год – 1546,2 тыс. рублей;

2016 год – 2615,9 тыс. рублей;

2017 год – 1577,0 тыс. рублей;

2018 год – 1577,0 тыс. рублей;

2019 год – 1577,0 тыс. рублей;

2020 год – 1577,0 тыс. рублей.

в том числе за счет средств областного бюджета – **958,8** тыс. рублей, из них:

2014 год – 958,8тыс. рублей;

2015 год – 0 тыс. рублей;

2016 год – 0 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей.

за счет средств местного бюджета – **10679,1** тыс. рублей, из них:

2014 год – 209,0 тыс. рублей;

2015 год – 1546,2 тыс. рублей;

2016 год – 2615,9 тыс. рублей;

2017 год – 1577,0 тыс. рублей;

2018 год – 1577,0 тыс. рублей;

2019 год – 1577,0 тыс. рублей;

2020 год – 1577,0 тыс. рублей.

Объем средств из внебюджетных источников составляет 0 тыс.рублей.»

1.2. раздел 4 изложить в редакции:

«**Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению**

**муниципальной программы**

При реализации муниципальной программы предполагается привлечение финансирования из областного и местного бюджета, средств дорожного фонда Быстрогорского сельского поселения.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на областном и местном уровнях, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Общий объем финансирования Программы составляет **11 637,9** тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1167,8 тыс.рублей;

2015 год – 1546,2 тыс. рублей;

2016 год – 2615,9 тыс. рублей;

2017 год – 1577,0 тыс. рублей;

2018 год – 1577,0 тыс. рублей;

2019 год – 1577,0 тыс. рублей;

2020 год – 1577,0 тыс. рублей.

в том числе за счет средств областного бюджета – **958,8** тыс. рублей, из них:

2014 год – 958,8тыс. рублей;

2015 год – 0 тыс. рублей;

2016 год – 0 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей.

за счет средств местного бюджета – **10679,1** тыс. рублей, из них:

2014 год – 209,0 тыс. рублей;

2015 год – 1546,2 тыс. рублей;

2016 год – 2615,9 тыс. рублей;

2017 год – 1577,0 тыс. рублей;

2018 год – 1577,0 тыс. рублей;

2019 год – 1577,0 тыс. рублей;

2020 год – 1577,0 тыс. рублей.

Объем средств из внебюджетных источников составляет 0 тыс.рублей

Информация о расходах бюджета Быстрогорского сельского поселения Тацинского района на реализацию Программы представлена в приложении № 5 к муниципальной программе.

Информация о расходах областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию Программы представлена в приложении № 6 к муниципальной программе.»

1.3. в разделе 7:

1.3.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 7.1.изложить в редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет  **11 637,9** тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 1167,8 тыс.рублей;  2015 год – 1546,2 тыс. рублей;  2016 год – 2615,9 тыс. рублей;  2017 год – 1577,0 тыс. рублей;  2018 год – 1577,0 тыс. рублей;  2019 год – 1577,0 тыс. рублей;  2020 год – 1577,0 тыс. рублей.  в том числе за счет средств областного бюджета – **958,8** тыс. рублей, из них:  2014 год – 958,8тыс. рублей;  2015 год – 0 тыс. рублей;  2016 год – 0 тыс. рублей;  2017 год – 0 тыс. рублей;  2018 год – 0 тыс. рублей;  2019 год – 0 тыс. рублей;  2020 год – 0 тыс. рублей.  за счет средств местного бюджета – **10679,1** тыс. рублей, из них:  2014 год – 209,0 тыс. рублей;  2015 год – 1546,2 тыс. рублей;  2016 год – 2615,9 тыс. рублей;  2017 год – 1577,0 тыс. рублей;  2018 год – 1577,0 тыс. рублей;  2019 год – 1577,0 тыс. рублей;  2020 год – 1577,0 тыс. рублей.  Объем средств из внебюджетных источников составляет 0 тыс.рублей.» |

1.3.2. Подраздел 7.5. изложить в новой редакции:

**«7.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Быстрогорского сельского поселения»**

Финансирование мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Быстрогорского сельского поселения» муниципальной программы предполагается за счёт привлечения финансирования из областного и местного бюджета, средств дорожного фонда Быстрогорского сельского поселения.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Быстрогорского сельского поселения» муниципальной программы, ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на областном и местном уровнях, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет **11 637,9** тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1167,8 тыс.рублей;

2015 год – 1546,2 тыс. рублей;

2016 год – 2615,9 тыс. рублей;

2017 год – 1577,0 тыс. рублей;

2018 год – 1577,0 тыс. рублей;

2019 год – 1577,0 тыс. рублей;

2020 год – 1577,0 тыс. рублей.

в том числе за счет средств областного бюджета – **958,8** тыс. рублей, из них:

2014 год – 958,8тыс. рублей;

2015 год – 0 тыс. рублей;

2016 год – 0 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей.

за счет средств местного бюджета – **10679,1** тыс. рублей, из них:

2014 год – 209,0 тыс. рублей;

2015 год – 1546,2 тыс. рублей;

2016 год – 2615,9 тыс. рублей;

2017 год – 1577,0 тыс. рублей;

2018 год – 1577,0 тыс. рублей;

2019 год – 1577,0 тыс. рублей;

2020 год – 1577,0 тыс. рублей.

Объем средств из внебюджетных источников составляет 0 тыс.рублей.»

1.5. Приложение №5 к муниципальной программе Быстрогорского сельского поселения «Развитие транспортной системы» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение №6 к муниципальной программе Быстрогорского сельского поселения «Развитие транспортной системы» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит опубликованию в установленном порядке в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорского сельского поселения» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**И.о. главы Быстрогорского**

**сельского поселения Н. Н. Брюховецкая**

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Быстрогорского сельского поселения

от 31.10.2016 г. № 188

Расходы бюджета поселения

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,  основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации [<1>](#Par866) | | | | Расходы [<2>](#Par867) (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего [<3>](#Par868),  в том числе: | X | X | X | X | 1167,8 | 1546,2 | 2615,9 | 1577,0 | 1577,0 | 1577,0 | 1577,0 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы **Администрация Быстрогорского сельского** поселения, всего | 951 | X | X | X | 1167,8 | 1546,2 | 2615,9 | 1577,0 | 1577,0 | 1577,0 | 1577,0 |
| соисполнитель 1- отсутствует, всего | 951 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| участник 1 **Администрация Быстрогорского сельского поселения** | 951 | X | X | X | 1167,8 | 1546,2 | 2615,9 | 1577,0 | 1577,0 | 1577,0 | 1577,0 |
| Подпрограмма 1 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Быстрогорского сельского поселения» | Исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель муниципальной программы) Администрация Быстрогорского сельского поселения всего, | 951 | X | X | X | 1167,8 | 1546,2 | 2615,9 | 1577,0 | 1577,0 | 1577,0 | 1577,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник подпрограммы 1 **Администрация Быстрогорского сельского поселения** | 951 | X | X | X | 1167,8 | 1546,2 | 2615,9 | 1577,0 | 1577,0 | 1577,0 | 1577,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | «расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | исполнитель основного мероприятия 1.1(участник муниципальной программы) Администрация Быстрогорского сельского поселения | 951 | 0409 | 0417351  0412515  0412520  0410025200 | 244 | 458,8  24,2  -  - | -  -  1546,2  - | -  -  -  2615,9 | -  -  -  1577,0 | -  -  -  1577,0 | -  -  -  1577,0 | -  -  -  1577,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | «расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | исполнитель основного мероприятия 1.2 (участник муниципальной программы) Администрация Быстрогорского сельского поселения Администрация Быстрогорского сельского поселения | 951 | 0409 | 0412516 | 244 | 130,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3. | «расходы на обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения» | исполнитель основного мероприятия 1.3 (участник муниципальной программы) Администрация Быстрогорского сельского поселения Администрация Быстрогорского сельского поселения | 951 | 0409 | 0412517 | 244 | 54,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4. | «Расходы на поощрение победителей Областного конкурса на звание «Лучшее поселение Ростовской области» | исполнитель основного мероприятия 1.4 (участник муниципальной программы) Администрация Быстрогорского сельского поселения Администрация Быстрогорского сельского поселения | 951 | 0409 | 0417101 | 244 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств бюджета поселения на реализацию основных мероприятий муниципальной программы. Для муниципальных программ поселения, разрабатываемых в 2013 году – после принятия нормативно-правового акта о бюджете поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

<2> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<3> Здесь и далее в строке «всего» указываются все необходимые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства поселения.

<4> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Быстрогорского сельского поселения

от 31.10.2016 г. № 188

Расходы

областного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Быстрогорского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 1167,8 | 1546,2 | 2615,9 | | 1577,0 | 1577,0 | | 1577,0 | | 1577,0 |
| областной бюджет | 958,8 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| местный бюджет | 209,0 | 1546,2 | 2615,9 | | 1577,0 | 1577,0 | | 1577,0 | | 1577,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - | | - | - | | - | | - |
| Подпрограмма | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Быстрогорского сельского поселения» | всего | 1167,8 | 1546,2 | 2615,9 | 1577,0 | | | 1577,0 | 1577,0 | 1577,0 | |
| областной бюджет | 958,8 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| местный бюджет | 209,0 | 1546,2 | 2615,9 | 1577,0 | | | 1577,0 | 1577,0 | 1577,0 | |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | | | - | - | - | |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**31 октября 2016 г.** **№ 189 п. Быстрогорский**

**О внесении изменений в Постановление**

**Администрации Быстрогорского**

**сельского поселения от 29.12.2015г №306**

**«Об утверждении Плана реализации**

**муниципальной программы**

**Быстрогорского сельского поселения**

**«Развитие транспортной системы» на 2016 год»**

В соответствии с Постановлением Администрации Быстрогорского сельского поселения от 16.08.2013 № 145 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», от 09.08.2013 № 143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Быстрогорского сельского поселения», Постановления Администрации Быстрогорского сельского поселения от 27.09.2013года №162 «Об утверждении муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие транспортной системы»»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в постановление Администрации Быстрогорского сельского поселения от 29.12.2015г №306 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2016 год, изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит опубликованию в установленном порядке в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте Быстрогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

**И.о. главы Быстрогорского**

**сельского поселения Н. Н. Брюховецкая**

Приложение

к постановлению Администрации

Быстрогорского сельского поселения

от 31.10.2016г. №189

План

реализации муниципальной программы Быстрогорского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов | | | |
| всего | областной  бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 **«Повышение безопасности дорожного движения на территории Быстрогорского сельского поселения»** | Администрация Быстрогорского сельского поселения | развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Быстрогорского сельского поселения; сокращение роста количества ДТП, в том числе с участием пешеходов, улучшение транспортного обслуживания населения; уменьшение правонарушений участниками дорожного движения; повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г | 2615,9 | - | 2615,9 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие  «расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Администрация Быстрогорского сельского поселения | Ремонт и содержание сети автомо­бильных дорог в соответствии с нормативными требованиями. Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | 2615,9 | - | 2615,9 | - |
| 1.1.1 | Мероприятие механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин Быстрогорского сельского поселения, Тацинского района, Ростовской области | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения | с 01.01.2016г. по 10.03.2016г..  с 01.11.2016г. по 31.12.2016г. | 200,0 | - | 200,0 | - |
| 1.1.2. | Мероприятие  распределение противогололедных материалов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Быстрогорского сельского поселения Тацинского района Ростовской области | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения | с 01.01.2016г. по 02.02.2016г | 100,0 | - | 100,0 | - |
| 1.1.3. | Мероприятие восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов; профилировка грунтовых дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 300 м3 на 1 километр п. Быстрогорский, Тацинского района, Ростовской области. | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения | с 01.03.2016г. по  01.12.2016г. | 100,0 | - | 100,0 | - |
| 1.1.4. | Мероприятие  скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода в п. Быстрогорский, Тацинский район, Ростовская обл. | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения | с 01.05.2016г. по 01.10.2016г. | 600,0 | - | 600,0 | - |
| 1.1.5. | Мероприятие  Текущий ремонт подвесных мостов по ул. Социалистическая, ул. Гагарина, ул. 40 лет Октября | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения | с 01.04.2016г. по 30.10.2016г. | 100,0 | - | 100,0 | - |
| 1.1.4. | Мероприятие  Ямочный ремонт покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения  в п. Быстрогорский | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения | с 01.04.2016г. по 30.09.2016г | 378,3 | - | 378,3 | - |
| 1.1.5. | Мероприятие  кадастровые работы в связи с постановкой на государственный кадастровый учет сооружения автомобильная дорога асфальтированная ул.Железнодорожная п. Быстрогорский Тацинского района Ростовской области | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения | с  11.04.2016 г. по 22.04.2016 г. | 3,5 | - | 3,5 | - |
| 1.1.6. | Мероприятие  приобретение и установка светофора на пешеходном переходе п. Быстрогорский ул. Волгодонская | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения | с 27.04.2016г. по 30.05.2016г | 90,0 | - | 90,0 | - |
| 1.1.7. | Мероприятие  нанесение дорожной разметки на автомобильной дороге п. Быстрогорский, ул. Волгодонская | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения | с 04.05.2016г. по 15.05.2016г | 23,3 | - | 23,3 | - |
| 1.1.8. | Мероприятие  Освоение лимитов уличного освещения | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения | с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | 400,0 | - | 400,0 | - |
| 1.1.9. | Мероприятие  Содержание, ТО и текущий ремонт сетей наружного освещения | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения | с 01.05.2016г. по 31.12.2016г. | 100,0 | - | 100,0 | - |
| 1.1.10 | Мероприятие замена бордюров на автомобильной дороге по ул. Гаражная | Главный специалист Администрации Брюховецкая Н.Н | повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения | с 18.10.2016г. по 31.12.2016г. | 520,8 | - | 520,8 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Быстрогорского сельского поселения | выполнение программных мероприятий | 31.12.2016г | х | х | х | х |
|  | Итого по муниципальной  программе |  |  | X | 2615,9 | - | 2615,9 | - |

--------------------------------<\*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**11 октября 2016 г. № 174 п. Быстрогорский**

**«Об утверждении отчета о выполнении**

**муниципального задания муниципальным**

**бюджетным учреждением культуры**

**«Быстрогорский сельский Дом культуры»**

**за 9 месяцев 2016 года»**

Во исполнение постановления Администрации Быстрогорского сельского поселения от 15 октября 2015 года № 209 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Быстрогорского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», постановления Администрации Быстрогорского сельского поселения от 30 декабря 2015 года № 311 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению культуры «Быстрогорский сельский Дом культуры» на 2016 год»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить отчет о выполнении муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры «Быстрогорский сельский Дом культуры» за 9 месяцев 2016 года согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в периодическом печатном издании муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение» бюллетене «Быстрогорский вестник» и на официальном сайте муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Быстрогорского**

**сельского поселения С.Н. Кутенко**

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Быстрогорского сельского поселения

от 11.10.2016г. № 174

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ1)

3

|  |  |
| --- | --- |
|  | Коды |
| Форма по ОКУД | 0506501 |
| Дата | 04.10.2016 |
| по Сводному реестру |  |
| По ОКВЭД | 92.51 |
| По ОКВЭД |  |
| По ОКВЭД |  |
|  |  |
|  |  |

на 2016 год

от 5 октября 2016 г.

Наименование муниципального учреждения Быстрогорского сельского поселения (обособленного подразделения):

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Быстрогорский сельский Дом культуры»

Виды деятельности муниципального учреждения Быстрогорского сельского поселения

(обособленного подразделения):Культура, кинематография, архивное дело

Вид муниципального учреждения Быстрогорского сельского поселения: Учреждение клубного типа

(указывается вид муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность: ежеквартально

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2)

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Организация мероприятий

|  |  |
| --- | --- |
| Уникальный номер по базовому(отраслевому) перечню | 14.009.0 |

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, юридические лица, государственные

учреждения, муниципальные учреждения, органы государственной власти, органы местного

самоуправления.

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной

услуги.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | | | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги | | Показатель качества муниципальной услуги | | | | | | | |
| наименование показателя | единица измерения  по ОКЕИ | | утверждено  в муниципальном задании на год | исполне-  но на отчетную  дату | допустимое (возмож-ное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | причина  отклонения |
| (наимено-  вание  показателя) | (наимено-вание  показате-  ля) | (наименование  показате-  ля) | (наименование  показате-  ля) | (наименование  показате-  ля) | наименова-ние | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 000000000006031172014009000700200000001101102 | Народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты  в России (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) | - | - | - | - | 001.Охват населения услугами учреждения | процент | 744 | 656,7 | 515 | - | 141.7 | Значение показателей установлено в целом на год, фактическое значение показателя за 9 месяцев составляет 78.4 % от годовых назначений, что связано с популяризацией проводимых мероприятий среди населения |
|  |  |  |  |  |  | 002.Уровень удовлетворенности населения культурной жизнью в поселении | процент | 744 | 98 | 98 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 003.Доля обоснованных жалоб на качество услуг | процент | 744 | - | - | - | - | - |

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | | | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги | | Показатель объема муниципальной услуги | | | | | | | | Средний размер платы  (цена, тариф) |
| наимено-вание показа-  теля | единица измерения по ОКЕИ | | утвержде-но в муниципальном задании на год | исполне-но на  отчетную дату | допусти-  мое (возмож-  ное) отклоне-  ние | отклоне-ние, превыша-ющее допусти-  мое (возможное) значение | причина отклонения |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименова-  ние  показателя) | \_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование  показателя) | \_\_\_\_\_\_  (наименова-ние  показателя) | \_\_\_\_\_\_  (наименова-ние  показателя) | \_\_\_\_\_\_  (наименова-ние  показателя) | наимено-вание | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 000000000006031172014009000700200000001101102 | Народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты  в России (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) | - | - | - | - | 001.  Количество участников мероприятий | Чел. | 792 | 23444 | 18150 | - | 5294 | Значение показателей установлено в целом на год, фактическое значение показателя за 9 месяцев составляет 77,4% от годовых назначений |  |
| 002.  Количество проведенных мероприятий | Ед. | 642 | 146 | 116 | - | 30 | Значение показателей установлено в целом на год, фактическое значение показателя за 9 месяцев составляет 79,5 % от годовых назначений, |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Уникальный номер по базовому(отраслевому)перечню | 14.009.0 |

#### РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги Организация мероприятий

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица; юридические лица; государственные учреждения; муниципальные учреждения; органы государственной власти; органы местного

самоуправления

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной

услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | | | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги | | Показатель качества муниципальной услуги | | | | | | | |
| наименова-ние показателя | единица измерения  по ОКЕИ | | утверждено  в муниципальном задании на год | исполне-  но на отчетную  дату | допусти-мое (возмож-ное) отклоне-ние | отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | причина  отклонения |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наимено-  вание  показате-ля) | \_\_\_\_\_\_\_  (наименование  показате-  ля) | \_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование  показате-  ля) | \_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование  показате-  ля) | \_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование  показате-  ля) | наименова-ние | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 000000000006031172014009000600200000002101101 | Конкурсы, смотры  в России (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) | - | - | - | - | 001.Охват населения услугами учреждения | процент | 744 | 656,7 | 515 | - | 141,7 | Значение показателей установлено в целом на год, фактическое значение показателя за 9 месяцев составляет 78.4% от годовых назначений, что связано с популяризацией проводимых мероприятий среди населения |
| 002.Уровень удовлетворенности населения культурной жизнью в поселении | процент | 744 | 98 | 98 | - | - | - |
| 003.Доля обоснованных жалоб на качество услуг | процент | 744 | - | - | - | - | - |

Для расчёта показателей использованы данные статистики о количестве населения п. Быстрогорский на 01.01.2016 года-3522 чел.

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | | | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги | | Показатель объема муниципальной услуги | | | | | | | | Средний размер платы  (цена, тариф) |
| наимено-вание показа-  теля | единица измерения по ОКЕИ | | утвержде-но в муниципальном задании на год | исполне-но на  отчетную дату | допусти-  мое (возмож-  ное) отклоне-  ние | отклоне-ние, превыша-ющее допусти-  мое (возможное) значение | причина отклонения |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименова-  ние  показателя) | \_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование  показателя) | \_\_\_\_\_\_  (наименова-ние  показателя) | \_\_\_\_\_\_  (наименова-ние  показателя) | \_\_\_\_\_\_  (наименова-ние  показателя) | наимено-вание | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 000000000006031172014009000700200000001101101 | Конкурсы, смотры  в России (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) | - | - | - | - | 001.  Количество участников мероприятий | Чел. | 792 | 23444 | 18150 | - | 5294 | Значение показателей установлено в целом на год, фактическое значение показателя за 9 месяцев составляет 77,4 % от годовых назначений | - |
| 002.  Количество проведенных мероприятий | Ед. | 642 | 146 | 116 | - | 30 | Значение показателей установлено в целом на год, фактическое значение показателя за 9 месяцев составляет 79,5 % от годовых назначений | - |

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 3)

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование работы Организация деятельности клубных формирований и формирований

|  |  |
| --- | --- |
| Уникальный номерпо базовому (отраслевому)перечню | 07.025.1 |

самодеятельного народного творчества

2. Категории потребителей работы в интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уникаль-ный номер реестро-вой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | | | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги | | Показатель качества работы | | | | | | | |
| наименова-ние показателя | единица измерения по ОКЕИ | | утверждено в муниципальном задании  на год | исполнено на отчетную дату | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | причина отклонения |
| \_\_\_\_\_\_  (наименование  показателя) | \_\_\_\_\_\_  (наименование  показателя) | \_\_\_\_\_\_  (наименование  показателя) | \_\_\_\_\_\_  (наименование  показателя) | \_\_\_\_\_\_  (наименование  показателя) | наименование | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 000000000006031172007025100000000000004101102 | - | - | - | - | - | 001.  Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | Чел. | 792 | 23444 | 18150 | - | 5294 | Значение показателей установлено в целом на год, фактическое значение показателя за 9 месяцев составляет 77.4 % от годовых назначений |
| 002.  Охват населения услугами учреждения | Процент | 744 | 656,7 | 515 | - | 141.7 | Значение показателей установлено в целом на год, фактическое значение показателя за 9 месяцев составляет 78.4% от годовых назначений |
| 003.  Доля культурно-досуговых мероприятий рассчитанных на обслуживание социально-незащещенных групп населения, от общего числа мероприятий | Процент | 744 | 35 | 26.25 | - | 8.75 | Значение показателей установлено в целом на год, фактическое значение показателя за 9 месяцев составляет 75% от годовых назначений |
| 004.  Доля обоснованных жалобна качество услуги | Процент | 744 | - | - | - | - |  |
| 005.  Уровень удовлетворенности населения культурной жизнью в Быстрогорском поселении | Процент | 744 | 98 | 98 | - | - |  |

.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем работы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уни-кальный номер реестро-вой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | | | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги | | Показатель объема работы | | | | | | | |
| наименов-ание показателя | единица измерения по ОКЕИ | | утверждено в муниципальном задании на год | исполнено на отчетную дату | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | причина  отклоне-ния |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименова-ние  показателя) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименова-ние  показателя) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименова-ние  показателя) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименова-ние  показателя) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименова-ние  показателя) | наимено-вание | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 000000000006031172007025100000000000004101102 |  |  |  |  |  | 001.  Количество клубных формирований | Ед. | 642 | 18 | 18 | - | - | - |

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бударина Н.В.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« 05» октября 20 16 г.

1) Номер муниципального задания присваивается учредителем.

2) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

3) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит сведения о выполнении работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Учредитель: Администрация муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение».**

**Главный редактор: Глава Быстрогорского сельского поселения Кутенко С.Н**

**Издатель: Администрация муниципального образования «Быстрогорское сельское поселение».**

**Понедельник 31 октября 2016 года № 34**

**Время подписания в печать: 17-00 Тираж: не более 1000 экз. в год.**

**Адрес редакции: п. Быстрогорский ул. Волгодонская д.9 «Бесплатно»**

Ответственный за выпуск: – Глава Быстрогорского сельского поселения Кутенко С. Н.